## Лист1
Приложение 4 к Программе
Рашифровка мероприятий по реализации попдпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Бокситогорского района Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения | Объем финансирования, всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
[5 empty] | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Мероприятие 2 | [9 empty] | развитие сети плоскостных сооружений, развитие сети учреждений культурно-досугового типа, ремонт существующих учреждений; развитие газификации, развитие водоснабжения и водоотведения, восстановление уличного освещения
Комплексное обустройство поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры
2.1 | Восстановление уличного освещения в деревнях (д.Батьково, д.Симоново, д.Сенно, д.Нижница, д.Сегла, д.Горка, д.Известковая, д.Кондратово, д.Новое, д.Усадище) | всего | 2015-2016 2017-2020 | 5500 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 3750 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 5500 |  | 250 | 250 | 1250 | 3750
2.2 | Строительство водопровода в пос. Заборье: в 2013-2014 году - разработка проекта; 2015 году - строительно-монтажные работы | всего | 2014-2015 | 5200 | 1200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | администрация Заборьевского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4940 | 1140 | 3800
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 260 | 60 | 200
2.3 | Строительство культурно-досугового центра в пос. Заборье: 2015 год – изготовление проектно-сметной документации; 2016-2017 гг – строительно-монтажные работы | всего | 2015-2017 | 3500 | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 0 | администрация Заборьевского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3325 |  | 1425 | 950 | 950
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 175 |  | 75 | 50 | 50
2.4 | Строительство школьного стадиона в пос. Заборье | всего | 2016 | 7000 | 0 | 0 | 6650 | 0 | 350 | администрация Заборьевского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 6650 |  |  | 6650
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 350 |  |  |  |  | 350
|  | Средства бюджета поселения |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.5 | Реконструкция здания школы(год постройки – 1966) с последующим размещением дошкольного учреждения (детского сада) в пос. Заборье | всего | 2014-2016 | 165000 | 19000 | 71250 | 66500 | 1000 | 7250 | администрация Заборьевского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 156750 | 19000 | 71250 | 66500
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 8250 |  |  |  | 1000 | 7250
|  | Средства бюджета поселения |  | 0
2.6 | реконструкция водопроводной сети в д. Самойлово | всего | 2014 | 8990 | 8990 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 8540.5 | 8540.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 449.5 | 449.5
2.7 | Строительство водопроводной сети в д.Чудцы | всего | 2014-2015 | 10770 | 5385 | 5385 | 0 | 0 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 10446.9 | 5223.45 | 5223.45
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 323.1 | 161.55 | 161.55
2.8 | Замена сетей водопровода в пос. Совхозный | всего | 2014-2015 | 8000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 7600 | 3800 | 3800
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 400 | 200 | 200
2.9 | ремонт теплосети и сети горячего водоснабжения в пос. Совхозный протяженностью 760 м.п. | всего | 2014 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3800 | 3800
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 200 | 200
2.10 | ремонт 2-х КНС в пос. Совхозный | всего | 2014-2015 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 950 | 475 | 475
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 50 | 25 | 25
2.11 | установка блок-модульных очистных сооружений + ПСД в пос. Совхозный | всего | 2014-2016 | 50000 | 16666 | 16666 | 16668 | 0 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 48500 | 16166 | 16166 | 16168
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 1500 | 500 | 500 | 500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.12 | строительство распределительных газовых сетей в д. Самойлово | всего | 2015 | 15843.8 | 0 | 15843.8 | 0 | 0 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 15051.61 |  | 15051.61
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 792.19 |  | 792.19
2.13 | строительство универсальной спортивной площадки в пос. Совхозный | всего | 2018 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3220.5 |  |  |  |  | 3220.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 169.5 |  |  |  |  | 169.5
2.14 | строительство подводящих распределительных газовых сетей в деревни Большой Двор, Павловские Концы | всего | 2015-2017 | 20000 | 0 | 7000 | 7000 | 6000 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 19000 |  | 6650 | 6650 | 5700
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 1000 |  | 350 | 350 | 300
2.15 | строительство подводящих распределительных газовых сетей в Д.Веретье, д.Заполье, д.Черницы, д.Падихино, д.Горушка, д.Борки | всего | 2017-2020 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 40000 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 47500 |  |  |  | 9500 | 38000
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 2500 |  |  |  | 500 | 2000
2.16 | реконструкция водонапорной башни с прокладкой инженерных сетей водопровода 800 м.п. в д. Дыми | всего | 2014 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4560 | 4560
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 240 | 240
2.17 | реконструкция 2-х канализационных насосных станций (КНС) в д.Большой Двор | всего | 2014-2015 | 4000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3800 | 1900 | 1900
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 200 | 100 | 100
2.18 | реконструкция водопроводных сетей протяженностью 2000 м.п. в д.Большой Двор | всего | 2015-2017 | 10000 | 0 | 4000 | 3000 | 3000 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9500 |  | 3800 | 2850 | 2850
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 500 |  | 200 | 150 | 150
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.19 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в д.Большой Двор | всего | 2014-2015 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38000 | 19000 | 19000
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 2000 | 1000 | 1000
2.20 | Строительство универсальной спортивной площадки в д.Большой Двор | всего | 2015-2017 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3800 |  | 1900 | 1900
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 200 |  | 100 | 100
2.21 | Реконструкция котельной в д. Дыми | всего | 2014-2015 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 950 | 475 | 475
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 50 | 25 | 25
2.22 | Реконструкция очистных сооружений в д. Дыми | всего | 2014-2016 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 28500 | 9500 | 9500 | 9500
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 1500 | 500 | 500 | 500
2.23 | Обустройство летней концертной площадки с навесом на территории МБУ "Большедворский культурный центр" в д.Большой Двор | всего | 2014-2015 | 1500 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | администрация Большедворского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1425 | 950 | 475
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 75 | 50 | 25
2.24 | реконструкция системы водоснабжения в д. Климово1645м/945м (2013- начало работ 2014 - окончание работ) | всего | 2014 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Климовского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2945 | 2945
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 155 | 155
2.25 | разработка проектно-сметной документации по строительству блок-модульных очистных сооружений в д.Климово | всего | 2014 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Климовского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1900 | 1900
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 100 | 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.26 | строительство блок-модульных очистных сооружений в д. Климово | всего | 2015 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | администрация Климовского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 23750 |  | 23750
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 1250 |  | 1250
2.27 | Изготовление ПСД и строительство газопровода в д.Большой Остров | всего | 2014-2015 | Участие в конкурсе на получение гранта | [5 empty] | администрация Борского сельского поселения
2.28 | Реконструкция системы водоснабжения в пос. Ларьян протяженностью 2,580 км | всего | 2014 | 9657 | 9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9174 | 9174
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 483 | 483
2.29 | Ремонт артезианской скважины в д. Бор № 3, № 8 | всего | 2014 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 342 | 342
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 18 | 18
2.30 | Ремонт КНС в д. Бор | всего | 2014 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 285 |  | 285
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 15 |  | 15
2.31 | Ремонт теплосети , 1000 м в д. Мозолево-1 | всего | 2014-2016 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 5700 | 1900 | 1900 | 1900
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 300 | 100 | 100 | 100
2.32 | Изготовление ПСД и реконструкция КОС в д. Мозолево-1 | всего | 2015-2017 | 40000 | 0 | 20000 | 10000 | 10000 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38000 |  | 19000 | 9500 | 9500
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 2000 |  | 1000 | 500 | 500
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.33 | Реконструкция системы водоотведения со строительством КНС в д.Бор и пос. Сельхозтехника | всего | 2014-2016 | 30000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 28500 | 9500 | 9500 | 9500
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 1500 | 500 | 500 | 500
2.34 | Реконструкция системы водоснабжения в д. Бор, 800м | всего | 2014-2015 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1900 | 950 | 950
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 100 | 50 | 50
2.35 | Реконструкция электрических сетей ВЛ 0,4 кВ в пос. Сельхозтехника | всего | 2014 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 4750 | 4750
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 250 | 250
2.36 | Капитальный ремонт теплосети в д. Бор протяженностью 800 м | всего | 2014 | 6620 | 6620 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 6290 | 6290
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 330 | 330
2.37 | Строительство школьного стадиона в д.Бор | всего | 2015 | 7000 | 0 | 6650 | 0 | 0 | 350 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 6650 |  | 6650
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 350 |  |  |  |  | 350
|  | Средства бюджета поселения |  | 0
2.38 | Прокладка участка водопровода к ДК Мозолево в д. Мозолево-1 | всего | 2014 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 161.5 | 161.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 8.5 | 8.5
2.39 | Капитальный ремонт Дома культуры в пос. Подборовье: 2013 – подготовка сметной документации, прохождение экспертизы; 2014 – проведение капитального ремонта | всего | 2014-2015 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | администрация Подборовского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 38000 | 19000 | 19000
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 2000 | 1000 | 1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.40 | Реконструкция здания ДК в с.Сомино: 2014- проектирование | всего | 2014 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Ефимовского городского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 3800 | 3800
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 200 | 200
2.41 | Строительство трансформаторной подстанции и приобретение мощностей для обеспечения возможности перевода многоквартирного дома № 28 по улице Новая в селе Сомино на электроотопление | всего | 2014 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Ефимовского городского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1900 | 1900
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 100 | 100
2.42 | Капитальный ремонт здания библиотеки в д. Заголодно | всего | 2015 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | администрация Ефимовского городского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 361 |  | 361
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 19 |  | 19
2.43 | Строительство детской площадки в с.Сомино (местные инициативы граждан) |  | 2014 | Участие в конкурсе на получение гранта | [5 empty] | администрация Ефимовского городского поселения
2.44 | реставрация обелиска в с. Сомино (местные инициативы граждан) |  | 2016 | Участие в конкурсе на получение гранта
2.45 | Реставрация памятника регионального значения (часовня) в д. Заголодно (местные инициативы граждан) |  | 2017 | Участие в конкурсе на получение гранта
2.46 | реставрация памятника регионального значения в с,Сомино (местные инициативы граждан) |  | 2017 | Участие в конкурсе на получение гранта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.47 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Сомино;(при наличии в Правительстве ЛО проекта без жилья для мед.работников) |  | 2014 | Участие в конкурсе на получение гранта
2.48 | Замена оборудования внутреннего холодного водоснабжения в многоквартирных домах №8, №9 д. Радогощь | всего | 2014-2015 | 700 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | администрация Радогощинского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 665 | 332.5 | 332.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 35 | 17.5 | 17.5
2.49 | Установка комплексных очистных сооружений стоков канализации в д. Радогощь: 2014 – проектная документация; 2015- строительные работы | всего | 2014-2015 | 450 | 100 | 350 | 0 | 0 | 0 | администрация Радогощинского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 427.5 | 95 | 332.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 22.5 | 5 | 17.5
2.50 | Установка фильтров на ввод холодного водоснабжения в домах №8 и №9 в д. Радогощь | всего | 2014-2015 | 140 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | администрация Радогощинского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 133 | 66.5 | 66.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 7 | 3.5 | 3.5
2.51 | Обустройство летней концертной площадки с навесом в д. Радогощь | всего | 2015-2016 | 1500 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | администрация Радогощинского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1425 |  | 950 | 475
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 75 |  | 50 | 25
Итого мероприятие 2 |  | всего |  | 639870.8 | 164468 | 252494.8 | 135568 | 32250 | 55090
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 603868.51 | 157636.45 | 243968.56 | 132543 | 28500 | 41220.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 8950 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7950
|  | Средства бюджета поселения |  | 27052.29 | 6831.55 | 8526.24 | 3025 | 2750 | 5919.5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Мероприятие 3 | [9 empty] | обеспечение равной доступности связи населения с административным центром сельского поселения-строительство и ремонт дорог, обеспечение доступности бытовых услуг для сельского населения
Повышение качества жизни сельского населения
3.1 | Ремонт грунтовой дороги между населенными пунктами д.Симоново-д.Извесковая | всего | 2015 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 1200 |  | 1200
3.2 | Ремонт грунтовых дорог внутри населенных пунктов д.Батьково, д.Симоново, д.Нижница, д.Сенно | всего | 2015 | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 1300 |  | 1300
3.3 | Ремонт грунтовых дорог внутри населенных пунктов Д.Кондратово, д.Новое, д.Усадище | всего | 2016 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 4000 |  |  | 4000
3.4 | Ремонт грунтовых дорог между населенными пунктами д.Сегла-д.Горка | всего | 2015-2017 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
Средства бюджета Бокситогорского муниципального района
|  | Средства бюджета поселения |  | 4000 |  |  |  | 4000
3.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог д. Сегла | всего | 2016 | 7700 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 7700 |  |  | 7700
3.6 | Строительство колодцев в д.Нижница, д. Сенно | всего | 2014 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 140 | 140
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.7 | Ремонт колодцев с заменой деревянного сруба в д. Сегла | всего | 2014 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 70 | 70
3.8 | Ремонт ступеней крыдьца перед продъездами д. Сегла д. №№ 6,7 | всего | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Бокситогорского муниципального района
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0
Средства бюджета Бокситогорского муниципального района
|  | Средства бюджета поселения |  | 20 | 20
3.9 | Строительство моста через ручей в д. Финиково | всего | 2017 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 1400 |  |  |  | 1400
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 600 |  |  |  | 600
3.10 | Строительство бани в пос. Коли | всего | 2020 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | администрация Самойловского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 950 |  |  |  |  | 950
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 50 |  |  |  |  | 50
3.11 | Ремонт грунтовых дорог в деревни Дятелка, Коростелево, Забелино, Новинка, Дубровка, Усадище, Городок, Бережок, Тушемля | всего | 2014 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Климовского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2280 | 2280
Средства бюджета Бокситогорского муниципального района
|  | Средства бюджета поселения |  | 120 | 120
3.12 | Установка контейнеров для твердых бытовых отходов в населенные пункты Климовского сельского поселения | всего | 2014 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Климовского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 47.5 | 47.5
Средства бюджета Бокситогорского муниципального района
|  | Средства бюджета поселения |  | 2.5 | 2.5
3.13 | Ремонт дорожного(грунтового покрытия ) в пос. Ларьян по ул. Связи, пер. Торфяников протяженностью 400 м | всего | 2014 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 760 | 760
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 40 | 40
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.14 | Строительство моста через реку Вроложба д. Мошня | всего | 2014 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 418 | 418
Средства бюджета Бокситогорского муниципального района
|  | Средства бюджета поселения |  | 22 | 22
3.15 | Ремонт грунтового покрытия а/дороги 1,0 км в д. Большой Остров | всего | 2014 | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Борского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 495 | 495
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 25 | 25
3.16 | Капитальный ремонт пешеходного моста в с.Сомино | всего | 2015 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | администрация Ефимовского городского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 475 |  | 475
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 25 |  | 25
3.17 | капитальный ремонт пешеходного моста в д. Красная Речка | всего | 2016 | 2475 | 0 | 0 | 2475 | 0 | 0 | администрация Ефимовского городского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 2375 |  |  | 2375
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 100 |  |  | 100
| Ремонт дороги в с.Сомино, ул. Колхозная (местные инициативы граждан) |  | 2014 | Участие в конкурсе на получение гранта
| Строительство моста в д. Чевакино ( местные инициативы граждан) |  | 2015 | Участие в конкурсе на получение гранта
| ремонт подъезда к деревне Нос (месные инициативы граждан) |  | 2014 | Участие в конкурсе на получение гранта
3.18 | Ремонт пешеходного прохода через болото на кладбище в д.Борисовщина | всего | 2014 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Радогощинского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 57 | 57
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 3 | 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.19 | Строительство пожарного водоема в районе д. Радогощь | всего | 2014 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрация Радогощинского сельского поселения
|  | Средства федерального бюджета |  | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 190 | 190
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 10 | 10
ИТОГО мероприятие 3 |  | всего |  | 28875 | 4700 | 3000 | 14175 | 6000 | 1000
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 9447.5 | 4247.5 | 475 | 2375 | 1400 | 950
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета поселения |  | 19427.5 | 452.5 | 2525 | 11800 | 4600 | 50
ИТОГО по мероприятиям |  | всего |  | 668745.8 | 169168 | 255494.8 | 149743 | 38250 | 56090
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 613316.01 | 161883.95 | 244443.56 | 134918 | 29900 | 42170.5
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 8950 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 7950
|  | Средства бюджета поселения |  | 46479.79 | 7284.05 | 11051.24 | 14825 | 7350 | 5969.5