Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 26 декабря 2015 года | № | 1589 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении муниципальной программы

"Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска

на 2016-2018 годы"

(в ред. постановления от 10.05.2016 № 540)

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях  осуществления в Бокситогорском городском поселении программно-целевого подхода в деле развития социальной и культурной сферы, в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 17.09.2013 № 1206 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016-2018 годы" (далее также – Программа).

2. Комитету финансов администрации Бокситогорского муниципального района финансирование программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных по бюджету Бокситогорского городского поселения  на  очередной финансовый год.

3. Признать утратившим силу постановления администрации Бокситогорского муниципального района от 18 ноября 2014 года № 1573, от 16 февраля 2015 года № 189, от                27 июля 2015 года № 918.

4.  Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бокситогорского муниципального района Фоменко М.Н.

5.  Постановление  разместить (опубликовать)  на официальном сайте  Бокситогорского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.

Глава администрации				                                                         С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано:  	ОСП, КФ,  МФСУ «БСК», ОБУ,  регистр МНПА, в дело

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Бокситогорского муниципального района

26.12.2015  № 1589 (в ред. постановления от 10.05.2016 № 540)

Муниципальная программа

"Развитие социальной и культурной сферы

города Бокситогорска на 2016-2018 годы"

П А С П О Р Т

муниципальной программы

"Развитие социальной и культурной сферы

города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы"

(в ред. постановления от 10.05.2016 № 540)

| Наименование Программы | Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели Программы | Повышение уровня жизни населения Бокситогорска через создание условий для социально-культурной деятельности |  |  |  |
| Задачи Программы | - Формирование условий для участия подростков и молодежи Бокситогорска в общественно полезном труде, повышающем уровень их социальной защищенности. - Создание благоприятных условий для организации библиотечного обслуживания населения Бокситогорского городского поселения. - Создание условий для приобщения различных слоев населения Бокситогорского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации Бокситогорского муниципального района Фоменко Марина Николаевна |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района |  |  |  |
| Сроки реализации Программы | 2016-2018 годы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм Программы | - Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска на 2016-2018 годы. - Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы. - Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы. |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 64096,3 | 19044,4 | 21915,8 | 23136,1 |
| Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 3671,50 | 3671,50 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Ленинградской области | 30 183,20 | 30 183,20 | 0 | 0 |
| Итого | 97951,0 | 52899,1 | 21915,8 | 23136,1 |

2

| Планируемые результаты Программы | Создание условий для саморазвития подростков и молодежи, формирование у молодого поколения потребности в труде как первой жизненной необходимости, главном способе достижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности. Качественное улучшение работы по организации библиотечного обслуживания жителей города, регулярное пополнение и обновление библиотечных фондов. Увеличение доли численности населения Бокситогорского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 16,6 %. |
| --- | --- |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития

Развитие отраслей социальной сферы, таких как культура, молодежная политика, физическая культура и спорт занимает особое место в жизни общества, являясь мощным объединяющим и воспитывающим началом, основным фактором, формирующим нравственно-эстетические принципы, развивающим духовную и физическую индивидуальность личности.

В Бокситогорском городском поселении, наряду с учреждениями дополнительного образования детей, услуги  населению культурно-досуговой и физкультурно-оздоровительной направленности  предоставляют:

МБУ "Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр",  в составе которого детская и городская библиотеки;

МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" включает в себя крытый каток с искусственным льдом, футбольное поле с трибунами, беговые дорожки, 2 спортивных зала, теннисные корты.

Услугами библиотечного обслуживания ежегодно пользуются около 7 тысяч населения, 840 человек являются участниками 42 клубных формирований.

В учреждениях спортивной направленности работают спортивные секции по 11 видам спорта, в которых ежегодно повышают уровень спортивного мастерства около 1300 человек, охват занимающихся в оздоровительных  группах составляет 1200 человек.

Регулярно на поддержание материально-технической базы учреждений выделяются финансовые средства, в результате чего наблюдаются  положительные тенденции: в 2015 году сделан ремонт электропроводки в помещениях Бокситогорской центральной библиотеки, частично обновлена мебель и приобретено оборудование для детской библиотеки, в МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" проведен ремонт кровли.

Большое внимание уделяется поддержке и сохранению кадрового потенциала. Для работников учреждений культуры на стимулирующие выплаты выделяются средства из бюджетов Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района. По спортивному комплексу в среднем заработная плата выросла на 25%, благодаря финансовым средствам, которые были выделены из бюджета Бокситогорского городского поселения на стимулирующие выплаты работникам.

Вместе с тем,  имеется ряд проблем:

учреждения испытывают дефицит в квалифицированных кадрах, наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, особенно в учреждениях спортивной направленности;

уровень оплаты труда в муниципальных учреждениях  культуры и спорта остается ниже среднего по району;

недостаточно выделяется финансовых средств на приобретение оборудования и инвентаря, на обновление книжного фонда библиотек, особенно на подписку на периодические издания;

наблюдается частичное снижение количества участников культурно-досуговых и спортивно – оздоровительных мероприятий, что объясняется непривлекательностью, несоответствию современным требованиям наших учреждений, а также активным втягиванием молодого поколения в пассивные формы досуга.

Мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы", направлены на решение  проблем, начиная от кадровой политики, укрепления материально-технической  базы и заканчивая  реализацией новых форм и методов работы с населением.

Использование  программно-целевого метода обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и связь их объемов с достижением планируемых результатов.

2

Программа определяет объемы и источники финансирования по всем направлениям,  устанавливает ответственных за реализацию мероприятий и отражает показатели результативности.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

социально-экономического развития, основные цели и задачи Программы

Концепцией социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 17 июня 2009 года № 399) определены приоритетные направления для  достижения показателей роста экономики и развития социальной сферы, обеспечивающих устойчивость и сбалансированность развития района.

Одной из целей Концепции является повышение качества человеческого капитала, создание благоприятных условий для эффективной занятости населения и его проживания на территории Бокситогорского муниципального района.

Повышение уровня жизни населения г. Бокситогорска через создание условий для социально-культурной деятельности –   цель данной программы.

Для достижения  цели необходимо решить следующие задачи:

2.1. Формирование условий для участия  подростков и молодежи Бокситогорска в общественно полезном труде, повышающем уровень их социальной защищенности. Необходимо усилить  внимание органов местного самоуправления  к организации  занятости подростков и учащейся молодежи  в летний период. Одна из форм занятости предусматривает трудоустройство подростков и молодежи в подростковые бригады по благоустройству и озеленению города,  в молодежные трудовые отряды, студенческие  отряды,  в члены волонтерского движения.

2.2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Бокситогорском городском поселении. Необходим переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, пропаганду и продвижение культурного потенциала Бокситогорского городского поселения за его пределами.

2.3. Создание условий для приобщения различных слоев населения Бокситогорского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Необходимо совершенствовать систему организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения, чтобы у населения города формировалась внутренняя потребность в занятиях физической культурой и спортом.

- Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы" включает в себя три подпрограммы:

- Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска  на 2016-2018 годы.

- Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы.

- Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы.

3

3.1. Подпрограмма "Трудовая адаптация подростков и молодежи

города Бокситогорска на   2016-2018 годы" (далее также - подпрограмма)

Подпрограмма "Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска на 2016-2018 годы" была разработана в связи с необходимостью усиления внимания органов местного самоуправления  к организации  занятости подростков и учащейся молодежи  в летний период. Она предусматривает трудоустройство подростков и молодежи в подростковые бригады по  благоустройству и озеленению города,  в молодежные трудовые отряды, студенческие отряды,  в члены волонтерского движения.

Цель подпрограммы  – формирование условий для участия  подростков и молодежи Бокситогорска в общественно полезном труде, повышающем уровень их социальной                 защищенности.

Основные задачи подпрограммы:

Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи  в летний период.

Развитие трудовых навыков.

Профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков и молодежи.

Реализация данной подпрограммы предусматривает не только непосредственное вовлечение молодежи в трудовую деятельность, но и развитие творческих и спортивных способностей подростков и  молодежи Бокситогорска.

Подпрограмма создает систему временной занятости и общественных работ и включает следующие направления:

Организация летних трудовых  бригад по  благоустройству и озеленению города;

Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд»;

Реализация проекта   «Сделаем!» - привлечение подростков и молодежи к участию в городских субботниках.

Планируемое число участников подпрограммы:

| Направление | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация летних трудовых бригад по благоустройству и озеленению города | 90 | 95 | 100 |
| Реализация проекта «Губернаторский молодежный трудовой отряд» | 20 | 20 | 20 |
| Реализация проекта «Сделаем» - привлечение подростков и молодежи к участию в городских субботниках | 80 | 85 | 90 |

При организации занятости в рамках данной подпрограммы особую роль приобретает реальное социальное партнерство. В технологию взаимодействия включены центр занятости населения, комиссия по делам несовершеннолетних, комитет образования, ОДН и муниципальные бюджетные учреждения Бокситогорского городского поселения: Бокситогорский культурно-досуговый центр и Бокситогорский спортивный комплекс. Чем лучше будут  отработаны механизмы взаимодействия, тем более разнообразны будут предлагаемые рабочие места для подростков и выше социальная значимость данной подпрограммы.

Паспорт Подпрограммы "Трудовая адаптация подростков и молодежи  города Бокситогорска на   2016-2018 годы" приведен в приложении 1.

4

  - Подпрограмма "Культура города Бокситогорска

на 2016-2018 годы" (далее также – подпрограмма)

Данная подпрограмма направлена на решение задачи по организации библиотечного обслуживания жителей Бокситогорского городского поселения, на территории которого функционируют две библиотеки - обособленные подразделения МБУ "Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр": Бокситогорская детская библиотека и Бокситогорская центральная библиотека.

Сегодня Бокситогорская детская библиотека – это пластичная, открытая среда для духовного, эмоционально-нравственного, интеллектуального развития ребенка. Книжный фонд составляет 36912 экземпляров. Юные читатели активно участвуют в различных конкурсах: городских, областных, международных и всегда отмечены дипломами и призовыми местами.

Каждый год в стенах библиотеки проходит еженедельный абонемент для первоклассников школ города «Первоклассное чтение». Благодаря этим встречам, малыши становятся активными читателями и воспринимают детскую библиотеку, как свою территорию, где им всегда будет комфортно, уютно, безопасно и интересно.

Бокситогорская детская библиотека не один раз завоевывала почетное звание «Лучшая библиотека года» в Ленинградской области.

Структуру Бокситогорской центральной библиотеки в настоящий момент составляют два отдела: абонемент и общий читальный зал. В среднем за год библиотека обслуживает 2 тысячи читателей. Посещаемость библиотеки составляет 16500 единицы (8,9%),  это на 0,5 выше, чем средняя по Ленинградской области. На протяжении десятка лет в библиотеки активно работают клубы по интересам: «Огонёк», «Садовод», «Литературная гостиная», «Время читать!». За год в библиотеке проходит более ста различных мероприятий для всех категорий населения города: встречи с писателями, тематические выставки, литературные вечера  т.д. Чтобы привлечь читателя, библиотекари постоянно придумывают новые формы работы.

Реализация подпрограммы нацелена на качественное улучшение работы по  организации библиотечного обслуживания жителей города, чтобы в полном объеме обеспечивать читательский спрос.

Паспорт подпрограммы "Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы" приведен в приложении 2.

3.3.  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска

на 2016-2018 годы"

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие Бокситогорского городского поселения.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы» разработана в связи с  необходимостью:

укрепления здоровья населения;

формирования здорового образа жизни;

создания условий для занятий физической культурой и спортом;

формирования и воспитания личности посредством занятий физической культурой и спортом;

профилактики негативных социальных явлений (пьянства, курения, наркомании, преступности), особенно среди детей и подростков, организацией полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи.

5

Анализ сложившейся ситуации показал, что за последние годы в городе созданы предпосылки для дальнейшего эффективного развития физической культуры и спорта. Преобразования коснулись укрепления спортивной материальной базы города и развития детского спорта: увеличилось число массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей, начат процесс строительства, реконструкции и проектирования ряда спортивных сооружений. Однако следует признать, что предпринимаемых мер для решения проблем отрасли недостаточно. Дальнейшее плодотворное развитие сферы физической культуры и массового спорта возможно лишь программно-целевыми  методами.

Целью подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы" является создание условий для приобщения различных слоев населения Бокситогорского городского поселения к регулярным занятиям физической	культурой и спортом.

Для достижения указанной  цели должны быть решены следующие задачи:

организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий;

подготовка спортивного резерва и участие в соревнованиях различного уровня;

укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

Безусловно, реализация программных мероприятий должна повысить интерес всех категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом. Это, в конечном итоге, приведет к систематическому улучшению здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, отказа от вредных привычек, в первую очередь, детей и подростков.

Паспорт Подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы" в приложении 3.

- Сроки реализации Программы

Муниципальная программа "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы" рассчитана на 3 года.

5. Планируемые результаты Программы

Реализация Программы  позволит:

качественно улучшить работу по  организации библиотечного обслуживания жителей города,

регулярно пополнять и обновлять библиотечные фонды;

создать условия для саморазвития подростков и молодежи;

увеличить долю численности населения Бокситогорского городского поселения, систематически занимающегося  физической культурой и спортом;

улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений.

Перечень показателей, характеризующих достижение целей и задач, включая оценку влияния  изменения объема финансирования на изменение целевых показателей, приведен в приложениях:

приложение 4 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска на   2016-2018 годы";

приложение 5 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы";

приложение 6 "Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы".

6. Основные меры правового регулирования реализации Программы

Необходимости в принятии мер правового регулирования, направленных на достижение цели муниципальной программы "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы", не имеется.

6

- Обоснование объема финансовых ресурсов

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы" (Приложение 7).

- Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы" представлен в разрезе подпрограмм в приложениях:

приложение 8 "Перечень мероприятий подпрограммы "Трудовая адаптация подростков и молодежи  города Бокситогорска на   2016-2018 годы";

приложение 9 "Перечень мероприятий подпрограммы  "Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы";

приложение 10 "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы".

9.  Порядок взаимодействия

Предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению Бокситогорского городского поселения на финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы" осуществляется на основании  заключенного соглашения с администрацией Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год.

Межбюджетные трансферты бюджету Бокситогорского муниципального района предоставляются на финансовое обеспечение решения вопроса местного значения Бокситогорского городского поселения по организации библиотечного обслуживания и комплектованию библиотечных фондов в соответствии с утверждаемым советом депутатов Бокситогорского городского поселения Порядком "О предоставлении из бюджета Бокситогорского городского поселения бюджету Бокситогорского муниципального района иных межбюджетных трансфертов".

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы

Представление отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы" осуществляется в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 17 сентября 2013 года № 1206 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения".

Приложение 1

к Программе

П А С П О Р Т

подпрограммы

"Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска на 2016-2018 годы"

(в ред. постановления от 10.05.2016 № 540)

| Наименование подпрограммы | Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Формирование условий для участия подростков и молодежи Бокситогорска в общественно полезном труде, повышающем уровень их социальной защищенности. |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период. - Развитие трудовых навыков. 3. Профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков и молодежи. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограмм, в том числе по годам | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ИТОГО |
|  | Всего: в том числе | 592,8 | 435,4 | 458,9 | 1 487,1 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 183,2 | 0 | 0 | 183,2 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 409,6 | 435,4 | 458,9 | 1 303,9 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Создания условий для саморазвития подростков и молодежи, формирование у молодого поколения потребности в труде как первой жизненной необходимости, главном способе достижения жизненного успеха, целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности. |  |  |  |  |

Приложение 2

к Программе

| П А С П О Р Т подпрограммы "Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Бокситогорском городском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Создание благоприятных условий для организации библиотечного обслуживания населения Бокситогорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2017 год | Итого |  |  |  |  |
|  | Всего: | 3891,9 | 4137,1 | 4360,5 | 12389,5 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бокситогорского городского поселения | 3891,9 | 4137,1 | 4360,5 | 12389,5 |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Качественное улучшение работы по организации библиотечного обслуживания жителей города, регулярное пополнение и обновление библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Программе

| П А С П О Р Т подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы" (в ред. постановления от 10.05.2016 № 540) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Создание условий для приобщения различных слоев населения Бокситогорского городского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1.Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва и участие в соревнованиях различного уровня. 2.Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта. |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2016-2018 годы |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого |
|  | Всего: | 48414,4 | 17343,3 | 18316,7 | 84074,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 30 000,0 | 0 | 0 | 30 000,0 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 3 671,5 | 0 | 0 | 3 671,5 |
|  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 14742,9 | 17343,3 | 18316,7 | 50402,9 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достичь следующих результатов: увеличение доли населения Бокситогорского городского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 17,4% - 2761 чел. в 2015 году до 18,4% - 3000 чел. в 2018 году; ежегодное увеличение количества детей, подростков и молодёжи, занимающихся физической культурой и спортом, на 2%; организация и проведение на территории Бокситогорского городского поселения не менее 25 мероприятий для различных возрастных групп населения для 2000 участников (выполнение календарного плана официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий Бокситогорского городского поселения); обеспечение ежегодного участия сборных команд Бокситогорского городского поселения не менее, чем в 10 соревнованиях районного, областного уровня для 120 участников |  |  |  |  |

Приложение 4

к Программе

| Планируемые результаты реализации подпрограммы "Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (в ред. постановления от 10.05.2016 № 540) |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задачи Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период, развитие трудовых навыков, профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков и молодежи | 1303,9 | 183,2 | Показатель 1 Ежегодное увеличение количества рабочих мест | шт. | 60 | 90 | 92 | 94 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Увеличение разнообразия форм работ, выполняемых подростками | шт. | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Уменьшение числа подростков, состоящих на учете в ОДН ОВД | чел. | 65 | 63 | 61 | 59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к Программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы "Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Другие источники |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения жителей города услугами в сфере культуры | 12389,5 | 0 | Показатель 1: Увеличение количества посещений библиотек (% по сравнению с базовым показателем) | % | 31121 посещение | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  |  |

Приложение 6

к Программе

Планируемые результаты реализации подпрограммы

"Развитие физической культуры и спорта города Бокситогорска на 2016-2018 годы"

(в ред. постановления от 10.05.2016 № 540)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Бокситогорского городского поселения, Бокситогорского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1 Организация и поведение физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва и участие в соревнованиях различного уровня | 49341,9 | 0,0 | Показатель 1 Количество участников, проводимых соревнований и турниров | чел. | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 17,6 | 17,8 | 18,1 | 18,4 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 2884 | 2900 | 2950 | 3000 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Количество соревнований, турниров, в т.ч. и на выезде | ед. | 30 | 35 | 37 | 39 |
| 2. | Задача 2 Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта | 34732,5 | 30000,0 | Показатель 1 Объем средств на укрепление материально-технической базы учреждения | тыс. руб. | 299,0 | 33732,5 | 500,0 | 500,0 |

Приложение 7

к Программе

| Представление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие социальной и культурной сферы города Бокситогорска на 2016 – 2018 годы" (в ред. постановления от 10.05.2016 № 540) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| Подпрограмма 1 "Трудовая адаптация подростков и молодёжи города Бокситогорска на 2016-2018 годы" | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Всего: 1 487,1 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 592,8 2017 год – 435,4 2018 год – 458,9 |  |
| 1. Предоставление субсидий МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" на организацию работ подростков и молодежи в летний период | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Заработная плата подростка составит 4557, в т.ч.: ст.211 – 3500; ст. 213 – 1057 Всего будет трудоустроено 30 человек | Всего – 410,1 в т.ч. 2016 год – 136,7 2017 год – 136,7 2018 год – 136,7 |  |
| 2. Организация работы подростков и молодёжи в летний период на базе МБУ "Бокситогорский культурно-досуговый центр" | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | Всего: 183,2 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 183,2 2017 год – 0 2018 год – 0 |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | Заработная плата подростка составит 4557, в т.ч.: ст.211 – 3500; ст. 213 – 1057 Всего будет трудоустроено 60 человек | Всего: 893,8 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 272,9 2017 год – 298,7 2018 год – 322,2 |  |

2

| Подпрограмма 2 "Культура Бокситогорского городского поселения на 2016-2018 годы" | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Всего – 12389,5 в т.ч.: 2016 год – 3891,9 2017 год – 4137,1 2018 год – 4360,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Межбюджетные трансферты по организации библиотечного облуживания и комплектования библиотечных фондов библиотек Бокситогорского городского поселения | Бюджет Бокситогорского городского поселения | В соответствии с Порядком определения объема межбюджетных трансфертов | Всего – 12389,5 в т.ч.: 2016 год – 3891,9 2017 год – 4137,1 2018 год – 4360,5 |  |
| Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском городском поселении на 2016-2018 годы" | Бюджет Бокситогорского городского поселения |  | Всего: 84 074,4 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 48 414,4 2017 год – 17 343,3 2018 год – 18 316,7 |  |
| 1. Предоставление субсидий МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" на выполнение муниципального задания | Бюджет Бокситогорского городского поселения | В соответствии с нормативными затратами на выполнение муниципальных услуг, работ и нормативными затратами на содержание имущества | Всего – 49341,9 в т.ч.: 2016 год – 14681,9 2017 год – 16843,3 2018 год – 17816,7 |  |
| 2. Укрепление материально-технической базы | Средства бюджета Ленинградской области |  | Всего: 30 000,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 30 000,0 2017 год – 0 2018 год – 0 |  |
|  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | Всего: 3 671,5 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 3 671,5 2017 год – 0 2018 год – 0 |  |
|  | Бюджет Бокситогорского городского поселения | В соответствии с бюджетной заявкой учреждения | Всего: 1 061,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год – 61,0 2017 год – 500,0 2018 год – 500,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы "Трудовая адаптация подростков и молодежи города Бокситогорска на 2016-2018 годы" (в ред. постановления от 10.05.2016 № 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2015 году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Организация временных рабочих мест для подростков и молодежи в летний период, развитие трудовых навыков, профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков и молодежи | Итого |  | 209,6 | 1487,1 | 592,8 | 435,4 | 458,9 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 2016 | 0 | 183,2 | 183,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 209,6 | 1303,9 | 409,6 | 435,4 | 458,9 | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорс-кого муници-пального района |  |

2

| 1.1. | Мероприятие 1 1. Предоставление субсидий МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" на организацию работ подростков и молодежи в летний период | Итого |  | 59,9 | 410,1 | 136,7 | 136,7 | 136,7 |  | Организация 60 рабочих мест для подростков и молодежи в летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 59,9 | 410,1 | 136,7 | 136,7 | 136,7 | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорс-кого муници-пального района |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Организация работы подростков и молодежи в летний период на базе МБУ "Бокситогорский культурно-досуговый центр" | Итого |  | 149,7 | 1077,0 | 456,1 | 298,7 | 322,2 |  | Организация 30 рабочих мест для подростков и молодежи в летний период |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района | 2016 | 0 | 183,2 | 183,2 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 149,7 | 893,8 | 272,9 | 298,7 | 322,2 | Отдел по социальной политике администрации |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 9 Программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Культура города Бокситогорска на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия |  | Объём финансирования мероприятия в 2015 году (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения жителей города услугами в сфере культуры | Итого |  |  |  | 4347,4 | 12389,5 | 3891,9 |  |  | 4137,1 |  | 4360,5 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения |  | 2016 |  | 4347,4 | 12389,5 | 3891,9 |  |  | 4137,1 |  | 4360,5 |  | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорс-кого муници-пального района |  |  |

2

| 1.1. | Межбюджетные трансферты по организации библиотечного облуживания и комплектования библиотечных фондов библиотек Бокситогорского городского поселения | Итого |  | 4347,4 | 12389,5 | 3891,9 | 4137,1 | 4360,5 |  | Увеличение количества посещений библиотек не менее, чем на 0,3% к концу срока реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 4347,4 | 12389,5 | 3891,9 | 4137,1 | 4360,5 | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорс-кого муници-пального района |  |

Приложение 10

к Программе

| Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском городском поселении на 2016-2018 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (в ред. постановления от 10.05.2016 № 540) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2015 году (тыс.руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, подготовка спортивного резерва и участие в соревнованиях различного уровня | Итого |  | 14073,5 | 49341,9 | 14681,9 | 16843,3 |  | 17816,7 |  | Организация и проведение не менее 80 мероприятий, увеличение доли населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, участие спортсменов г. Бокситогорска в 37 соревнованиях различного уровня |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 14073,5 | 49341,9 | 14681,9 | 16843,3 |  | 17816,7 | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района |  |

2

| 1.1. | Мероприятие 1 Предоставление субсидий МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс» на выполнение муниципального задания | Итого |  | 14073,5 | 49341,9 | 14681,9 | 16843,3 | 17816,7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 14073,5 | 49341,9 | 14681,9 | 16843,3 | 17816,7 | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района |  |
| 2. | Задача 2 Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта | Итого |  | 691,6 | 34732,5 | 33732,5 | 500,0 | 500,0 |  | Улучшение материально-технической базы учреждения |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 30000,00 | 30000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0 | 3671,5 | 3671,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 691,6 | 1061,0 | 61,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района |  |

3

| 2.1. | Мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы | Итого |  | 691,6 | 34732,5 | 33732,5 | 500,0 | 500,0 | Отдел по социальной политике администрации Бокситогорского муниципального района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | 30000,00 | 30000,00 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского муниципального района |  | 0 | 3671,5 | 3671,5 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Бокситогорского городского поселения | 2016 | 691,6 | 1061,0 | 61,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |