СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

Бокситогорского   муниципального  района

Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е

| 10 октября 2012 года | № | 276 |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О ходе выполнения плана мероприятий

по реализации комплекса мер модернизации общего образования

в Бокситогорском муниципальном районе в 2012 году

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Смирновой М.М., совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области отмечает, что выполнение плана мероприятий по реализации комплекса мер модернизации общего образования в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области в 2012 году осуществляется в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 11.03.2012 №212 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2012 году» и Соглашением между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и Бокситогорским муниципальным районом Ленинградской области о предоставлении в 2012 году бюджету Бокситогорского муниципального района Ленинградской области субсидии на модернизацию муниципальной системы общего образования от 12.03.2012         № 9-12.

В системе образования Бокситогорского муниципального района ведется работа по повышению заработной платы учителей. По итогам отчётных данных за 3-й квартал 2012 года, соотношение средней заработной платы учителей Бокситогорского муниципального района и средней по экономике Ленинградской области составляет 108%.

Переход на новые государственные стандарты осуществляется в соответствии с принятыми нормативно-правовыми документами.                          Три общеобразовательных учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская гимназия», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Пикалёво, муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Большедворская основная общеобразовательная школа» внедряют

2

стандарты второго поколения начального общего образования в режиме эксперимента. Во всех общеобразовательных учреждениях Бокситогорского муниципального района в первых и вторых классах осуществлён переход на федеральные государственные образовательные стандарты в «штатном режиме». Таким образом, по новым стандартам обучаются 55% учащихся начальной школы.

В общеобразовательных учреждениях: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа №2», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №2» города Пикалёво, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» города Пикалёво имени А.П.Румянцева, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ефимовская средняя общеобразовательная школа» ведётся экспериментальная деятельность по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. По новым стандартам обучается 9% учащихся среднего звена.

Продолжена работа по аттестации педагогических кадров Бокситогорского муниципального района в новой форме. В общей численности учителей 38% получили в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности.

Также, продолжена работа по повышению квалификации педагогических кадров. Доля руководителей и учителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений составляет 70%.

Использование технологий дистанционного обучения позволяют не только повысить качество обученности по предметам основной и средней школы, но и дают возможность углубленного изучения отдельных предметов, а также позволяют использовать дополнительные образовательные ресурсы для подготовки к государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений составляет 42%.

Объем финансирования мероприятий по реализации комплекса мер модернизации общего образования в Бокситогорском муниципальном районе в 2012 году составляет 20 881,15 тыс.руб.,

3

в том числе за счёт средств федерального бюджета – 18 203,30 тыс.руб., регионального – 1 275,35 тыс.руб., муниципального – 1 402,50 тыс.руб.

Освоение денежных средств по основным направлениям модернизации составляет более 88%, в том числе:

приобретение оборудования – 88%,

пополнение фонда школьных библиотек – 98%,

развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) – 89%,

повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей – 100%,

модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся – 83%,

осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования – 91%,

проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений – 73%.

Исходя из вышеизложенного, совет депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Р Е Ш А Е Т:

- Принять к сведению информацию председателя комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области Смирновой М.М.

2. Комитету образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области:

2.1. Продолжить работу по выполнению плана мероприятий по реализации комплекса мер модернизации общего образования в Бокситогорском муниципальном районе в 2012 году.

4

2.2. Продолжить работу по освоению денежных средств, выделенных на реализацию комплекса мер модернизации общего образования в Бокситогорском муниципальном районе в 2012 году.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и  заместителя главы администрации Фоменко М.Н.

Глава Бокситогорского

муниципального района		             	                             В.И.Тихонов      ___________________________________________________________________

Разослано: КО - 3, Фоменко М.Н., постоянной комиссии, в дело