## Лист1
ОТЧЕТ О выполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы за 2012 год
№ п/п | Наименование мероприятий, целевых ориентиров, ожидаемый результат, объем финансирования | Един. измер. | План на 2012 год по программе | План на 2012 год уточненный | Факт | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
| объем финансирования | тыс. руб. | 322486.9 | 264764.956 | 262173.713
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 48397.9 | 58748.671 | 60925.947
| областной бюджет | тыс. руб. | 97082.3 | 138451.169 | 133250.892
| другие источники | тыс. руб. | 177006.7 | 67565.116 | 67996.874
1.1. | Улучшение жилищных условий и жилищно-коммунального обслуживания | тыс. руб. | 271082.4 | 157438.125 | 149929.703
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 24134.2 | 20831.349 | 20165.369
| областной бюджет | тыс. руб. | 74077 | 71193.06 | 64214.36
| другие источники | тыс. руб. | 172871.2 | 65413.716 | 65549.974
1.1.1. | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| объем финансирования | тыс. руб. | 269357.1 | 141047.031 | 132641.489
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 23418.9 | 19942.255 | 19147.755
| областной бюджет | тыс. руб. | 74077 | 59697.66 | 52086.56
| другие источники | тыс. руб. | 171861.2 | 61407.116 | 61407.174
1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов | тыс. руб. | 28272.5 | 29720.265 | 29504.223
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 3027 | 6752.685 | 6536.585
| областной бюджет | тыс. руб. | 5834 | 6111 | 6111
| другие источники | тыс. руб. | 19411.5 | 16856.58 | 16856.638
1.1.1.1.а | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 17371 | 17747 | 17747.048 | Проведение капитального ремонта 7 многоквартирных жилых домов
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1719 | 2095 | 2095
| областной бюджет | тыс. руб. | 4010 | 4010 | 4010
| другие источники | тыс. руб. | 11642 | 11642 | 11642.048
1.1.1.1.б | Бокситогорское городское поселение "Проведение капитального ремонта кровли и фасада здания по адресу: г.Бокситогорск, ул.Советская, д.12 и благоустройства территории, прилегающей к Дворцу культуры" | тыс. руб. |  | 3085.385 | 3085.385 | Ремонт здания по ул. Советская, д 12: фасала - 306 кв.м; шиферной кровли - 818 кв.м; ремон пилонов и лестничных маршей - 326 кв.м; выполнение работ по ремонту проездов - 824 кв.м; выполнение работ по ямочному ремонту проездов у сквера на пл.Ленина - 310 кв.м
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 3085.385 | 3085.385
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники федеральный бюджет, средства собственников | тыс. руб.
1.1.1.1.в | Анисимовское сельское поселение | тыс. руб. | 1127.8 | 1127.78 | 1127.78
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 128 | 128 | 128
| областной бюджет | тыс. руб. | 299 | 299 | 299
| другие источники федеральный бюджет, средства собственников | тыс. руб. | 700.8 | 700.78 | 700.78
1.1.1.1.г | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 1570.4 | 1570.4 | 1354.4 | Проведен ремонт кровли многоквартирных домов в дер. Большой Двор №№ 17,18. Проведен ремонт фасада многоквартирных домов в дер. Большой Двор №№ 17,18.Выделеные средства освоены полностью.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 370 | 370 | 154
| областной бюджет | тыс. руб. | 360 | 360 | 360
| другие источники федеральный бюджет, средства собственников | тыс. руб. | 840.4 | 840.4 | 840.4
1.1.1.1.д | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 3131.1 | 3347.3 | 3347.31 | Корректировка регионального финансирования
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 357 | 573.2 | 573.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 832 | 832 | 832
| другие источники федеральный бюджет, средства собственников | тыс. руб. | 1942.1 | 1942.1 | 1942.11
1.1.1.1.е | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 3320 | 1090.2 | 1090.1 | Проведение капитального ремонта 6 многоквартирных домов
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 120 | 168.1 | 168
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 277 | 277
| другие источники федеральный бюджет, средства собственников | тыс. руб. | 3200 | 645.1 | 645.1
1.1.1.1.ж | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 1752.2 | 1752.2 | 1752.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 333 | 333 | 333
| областной бюджет | тыс. руб. | 333 | 333 | 333
| другие источники федеральный бюджет, средства собственников | тыс. руб. | 1086.2 | 1086.2 | 1086.2
1.1.1.2 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах | тыс. руб. | 26160 | 16788.6 | 16788.6
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 791 | 891.6 | 891.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 13171 | 8385 | 8385
| другие источники | тыс. руб. | 12198 | 7512 | 7512
1.1.1.2.а | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 25720 | 15510 | 15510 | Установлено 179 общедомовых приборов учета в 78 многоквартирных домах
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 703 | 703 | 703
| областной бюджет | тыс. руб. | 12860 | 7755 | 7755
| другие источники | тыс. руб. | 12157 | 7052 | 7052
1.1.1.2.б | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 1000 | 1000
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 100 | 100
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 500 | 500
| другие источники | тыс. руб. |  | 400 | 400
1.1.1.2.в | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 20 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. | 20
1.1.1.2.г | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 278.6 | 278.6
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 88.6 | 88.6
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 130 | 130
| другие источники | тыс. руб. |  | 60 | 60
1.1.1.2.д | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 420 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 88
| областной бюджет | тыс. руб. | 311
| другие источники | тыс. руб. | 21
1.1.1.3 | Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 6250 | 7389.9 | 7990.3
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 3125 | 4264.9 | 4435.8
| областной бюджет | тыс. руб. | 3125 | 3125 | 3554.5
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.а | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 6250 | 7290 | 7219.5 | в П.Ефимовский: ремонт водопроводной сети по ул. Комсомольская - 813,2 тыс. руб.; кап. ремонт тепловых сетейот котельной до пер.Рабочий и от ул.Гагарина до ДК - 6406,2 тыс. руб.;
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 3125 | 4165 | 4165
| областной бюджет | тыс. руб. | 3125 | 3125 | 3054.5
| другие источники федеральный бюджет | тыс. руб.
1.1.1.3.б | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 99.9 | 99.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 99.9 | 99.9
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 0 | 0
| другие источники федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.1.1.3.в | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 0 | 670.9 | Реконструкция водопровода в д.Самойлово
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 170.9
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 500
| другие источники федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  | 0
1.1.1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | тыс. руб. | 131808.5 | 1915.536 | 1915.536
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 6844.5 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 124964 | 1915.536 | 1915.536
1.1.1.4.а | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 131808.5 | 1915.536 | 1915.536 | Выполнены комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде за счет средств собственников
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 6844.5
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. | 124964 | 1915.536 | 1915.536
1.1.1.5 | Поддержка граждан, в улучшении жилищных условий,в т.ч. молодежи | тыс. руб. | 200 | 2820.9 | 2795
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 200 | 300 | 274.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 1828.6 | 1828.6
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 692.3 | 692.3
1.1.1.5.а | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 200 | 2820.9 | 2795 | Улучшены жилищные условия 3 семьям
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 200 | 300 | 274.1
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 1828.6 | 1828.6
| другие источники | тыс. руб. |  | 692.3 | 692.3
1.1.1.6 | Переселение граждан из аварийного фонда на территории Бокситорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в период с 2011 по 2015 годы | тыс. руб. | 24866.1 | 24866.13 | 24866.13 | Обеспечение благоустроенным жильем 64 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 3831.4 | 3831.37 | 3831.37
| областной бюджет | тыс. руб. | 5747 | 5747.06 | 5747.06
| другие источники | тыс. руб. | 15287.7 | 15287.7 | 15287.7
1.1.1.7 | Газификация | тыс. руб. | 51800 | 38402.7 | 29638.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 5600 | 3901.7 | 3178.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 46200 | 34501 | 26460.4
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.1.7.а | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 11000 | 13393.7 | 13104.9 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов -вводой в дер. Большой Двор и дер. Михайловские Концы. Проведение госудаственной экспертизы проектно-сметной документации .Проведение земельно-кадастровых работ,а также технического и авторского надзора за ходом строительства.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 700 | 3372.7 | 3083.9
| областной бюджет | тыс. руб. | 10300 | 10021 | 10021
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.1.7.б | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 40800 | 25009 | 16533.8 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов -вводой в п.Подборовье, п.Васьково, д.Никольское,д.Озеро-село, д.Марьино-село.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 4900 | 529 | 94.4
| областной бюджет | тыс. руб. | 35900 | 24480 | 16439.4
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0
1.1.1.8 | Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной Войны | тыс. руб. | 0 | 19143 | 19143 | Приобретено жилье 14 ветеранам Великой Отечественной Войны: в т.ч. Пикалевское ГП - 1 чел., Заборьевское СП - 3 чел., Климовское СП -6 чел., Ефимовское ГП - 3 чел., Самойловское СП - 1 чел.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 19143 | 19143
1.1.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 1725.3 | 16391.094 | 17288.214
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 715.3 | 889.094 | 1017.614
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 11495.4 | 12127.8
| другие источники | тыс. руб. | 1010 | 4006.6 | 4142.8
1.1.2.а | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 685.3 | 713.794 | 713.794
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 685.3 | 713.794 | 713.794
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.1.2.а.1 | Санитарное изъятие безнадзорных домашних животных на территории Бокситогорского городского поселения (изъято 64 животных) | тыс. руб. | 71.4
1.1.2.а.2 | Обрезка и выпил аварийных деревьев на территории Бокситогорского городского поселения (выпилено 28 деревьев) | тыс. руб. | 100 | 100 | 100
1.1.2.а.3 | Ликвидация многоквартирных аварийных жилых домов в г.Бокситогорске | тыс. руб. | 513.9 | 613.794 | 613.794
1.1.2.б | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 1000 | 4070 | 4070 | Строительство 26 индивидуальных жилых домов.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 70 | 70
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. | 1000 | 4000 | 4000
1.1.2.б.1 | Строительство 26 индивидуальных жилых домов. | тыс. руб. | 1000 | 4000 | 4000 | Строительство 26 индивидуальных жилых домов.
1.1.2.б.2 | Проведение энергетического обследования и изготовление 2-х энергетических паспортов | тыс. руб. | 0 | 70 | 70
1.1.2.в | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 4487 | 3808.6
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 0
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 4487 | 3808.6
| другие источники | тыс. руб. |  |  | 0
1.1.2.в.1 | Ремонт тепловых сетей от автодороги ОПМЗ до конца жилого дома № 7 в пос.СХТ (110 п.м.) | тыс. руб. |  | 1648 | 850.7
1.1.2.в.2 | Ремонт артскважины в пос. СХТ | тыс. руб. |  |  | 119.3
1.1.2.в.3 | ремонт мягкой кровли жилого дома № 4 в дер. Колбеки | тыс. руб. |  | 410.9 | 410.9
1.1.2.в.4 | ремонт мягкой кровли жилого дома № 10 в дер. Бор | тыс. руб. |  | 714.8 | 714.8
1.1.2.в.5 | установка резервного котлоагрегатав дер. Мозолёво-1 | тыс. руб. |  | 1713 | 1713
1.1.2.г | Анисимовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 2289.2 | 3728.52 | приобретение и монтаж котла в котельную д.Анисимово, ремонт водопроводных сетей
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 0 | 128.52
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 2289.2 | 3600
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.1.2.д | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 0 | 2289.2 | 2425.4 | текущий ремонт многоквартирных жилых домов -136,2 тыс. руб. Ремонт теплотрассы по ул. Школьная - 2289,2 тыс. руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 2289.2 | 2289.2
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 136.2
1.1.2.е | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 40 | 2541.9 | 2541.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 30 | 105.3 | 105.3
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 2430 | 2430
| другие источники | тыс. руб. | 10 | 6.6 | 6.6
1.1.2.е.1 | Преобретение благоустроенного жилья в г.Бокситогорске | тыс. руб. |  | 2430 | 2430 | 4 семьи бывшего военного городка "Лесной" обеспечены жильем по договору социального найма
1.1.2.е.2 | Замена электрооборудования | тыс. руб. | 40 | 43.1 | 43.1 | Ремонт светильников, замена перегоревших ламп уличного освещения в п.Утишье, пос. Лесной, пос. Заборье, замена электропроводки в помещении администрации
1.1.2.е.3 | Косметический ремонт памятников ВОВ в пос. Заборье: покраска стелы. | тыс. руб. |  | 6.7 | 6.7
1.1.2.е.4 | Устранение аварии на водопроводе в д.Ольеши | тыс. руб. |  | 22.5 | 22.5
1.1.2.е.5 | Ремонт деревянного моста по ул.Береговая пос.Заборье около дома № 16 | тыс. руб. |  | 26.4 | 26.4
1.1.2.е.6 | Текущий частичный ремонт крыши жилого дома № 22 в д. Ольеши | тыс. руб. |  | 6.6 | 6.6
1.2 | Безопасность дорожного движения
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 1989 | 39453.686 | 42445.886
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 992 | 2028.177 | 1910.177
| областной бюджет | тыс. руб. | 997 | 37425.509 | 40535.709
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 671 | 39453.686 | 42445.886
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 671 | 2028.177 | 1910.177
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 37425.509 | 40535.709
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 569 | 27698.956 | 27698.956
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 569 | 1298.977 | 1298.977
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 26399.979 | 26399.979
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.1.а | Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2011- 2014 годы | тыс. руб. | 569 | 534 | 534 | Установлено 70 дорожных знаков, приобретены сегменты лежачих полицейских, произведено наненсение дорожной разметки на имеющихся оборудованных знаками пешеходных переходах г.Бокситогорска
1.2.1.1.б | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс. руб. |  | 7167.2 | 7165.319 | Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 6869 м2; ремонт автомобильных дорог общего пользования - 2700 м2
1.2.1.1.в | Совершенствование автомобильных дорог Бокситогорского городского поселения на 2012-2013 годы | тыс. руб. |  | 396.7 | 396.7 | Выполнен ремонт проезжей части улиц для полного восстановления основных технико-эксплуатационных качеств покрытия; установка 2-х автобусных павильонов на ул.Заводская; установка барьерного ограждения на ул.Заводская (от ул.Спортивная до ул.Социалистическая) с оплатой в 2013 году (19999,6 тыс.руб)
1.2.1.2 | Большедворское сельское поселение Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования и дворовых территорий Большедворского СП | тыс. руб. | 0 | 712 | 712 | Ремонт автомобильной дороги, соединяющей проезд к МКД № 7 и 11, ремонт проезда к дворовым территориям МКД№ 7 и 12
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 25.3 | 25.3
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 686.7 | 686.7
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.2.1.3 | Ефимовское городское поселение Совершенствование и развитие автомобильных дорог ЛО на 2009-2020 годы | тыс. руб. | 0 | 3336.3 | 9144.9 | Произведены ремонты участков автомобильных дорог п.Ефимовский: в микрорайоне дома 4 -15, ул.Садовая дома1-3; ремонт дворовых территорий в микрорайоне у домов 9-11 и 4, 5, 8.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 75.4 | 75.4
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 3260.9 | 3260.9
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.2.1.4 | Заборьевское сельское поселение Инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог общего пользования | тыс. руб. | 102 | 102 | 99.9 | Изготовление паспортов муниципальных дорог местного значения общего пользования
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 102 | 102 | 99.9
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.5 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 194.756 | 194.756 | МЦП Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения в д.Журавлево Климовского сельского поселения
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 5.843 | 5.843
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 188.913 | 188.913
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.6 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 7109.674 | 7109.674 | МЦП Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов д.Климово Климовского СП
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 220.657 | 220.657
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 6889.017 | 6889.017
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.7 | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 300 | 3294.3 | ДЦП "Ремонтавтомобильных дорог местного значения и ремонт дворовых территорий МКД Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района в 2012 году
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 300 | 184.1
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 3110.2
| другие источники | тыс. руб.
1.2.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 1318 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 321 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 997 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 708 |  |  | Капитальный ремонт дорожного покрытия дорог местного значения 60 км в д.Большой Двор
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 21 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 687 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 610 | 0 | 0 | Капитальный ремонт дорожной сети
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 300 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 310 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.3 | Развитие здравоохранения
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 6854.4 | 12788.301 | 12450.024
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 449.4 | 5883.301 | 5883.301
| областной бюджет | тыс. руб. | 6405 | 6905 | 6566.723
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 6405 | 6905 | 6566.723
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 6405 | 6905 | 6566.723
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения | тыс. руб. | 6005 | 6005 | 5691.497 | Экономия за счет более низких цен на заявленные препараты
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб. | 6005 | 6005 | 5691.497
| другие источники | тыс. руб.
1.3.1.2 | Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | тыс. руб. | 400 | 900 | 875.226
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб. | 400 | 900 | 875.226
| другие источники | тыс. руб.
1.3.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 449.4 | 5883.301 | 5883.301
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 449.4 | 5883.301 | 5883.301
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Содержание автобуса МУЗ "Бокситогорская ЦРБ" |  | 449.4
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 449.4
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.3.2.2 | Реконструкция главного корпуса МУЗ "БЦРБ" |  |  | 5883.301 | 5883.301
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 5883.301 | 5883.301
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.4 | Совершенствование системы образования
| объем финансирования всего | тыс. руб. | 20873.3 | 19068.4 | 23031.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 12505 | 12505 | 16233
| областной бюджет | тыс. руб. | 4412 | 4412 | 4412
| другие источники | тыс. руб. | 3956.3 | 2151.4 | 2386.9
1.4.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 13187.9 | 11383 | 11303.4
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 7121 | 7121 | 7041.4
| областной бюджет | тыс. руб. | 4262 | 4262 | 4262
| другие источники | тыс. руб. | 1804.9 | 0 | 0
1.4.1.1. | Приоритетные направления развития образования Бокситогорского муниципального района на 2011 - 2013 годы | тыс. руб. | 3008.6 | 3008.6 | 2929
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 3008.6 | 3008.6 | 2929
| областной бюджет | тыс. руб. | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0
1.4.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2007 - 2013 годы (новая редакция) | тыс. руб. | 10179.3 | 8374.4 | 8374.4 | была принята новая редакция Программы, внесены изменения в обемы финансирования
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 4112.4 | 4112.4 | 4112.4
| областной бюджет | тыс. руб. | 4262 | 4262 | 4262
| другие источники | тыс. руб. | 1804.9 | 0 | 0
1.4.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| объем финансирования всего | тыс. руб. | 7685.4 | 7685.4 | 11728.5
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 5384 | 5384 | 9191.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 150 | 150 | 150
| другие источники | тыс. руб. | 2151.4 | 2151.4 | 2386.9
1.4.2.1 | Обслуживание системы АПС и абонентская плата за функционирование канала связи | тыс. руб. | 2954 | 2954 | 3525.3
1.4.2.2 | Реконструкция здания главного корпуса МУЗ "Ефмовская районная больница" под пришкольный интернат для МОУ "Ефимовская СОШ" | тыс. руб. | 158.4 | 158.4 | 158.4 | повторная экспертиза ПСД
1.4.2.3 | Установка систем видеонаблюдения | тыс. руб. | 296.6 | 296.6 | 296.6
1.4.2.4 | Обслуживание кнопок тревожной сигнализации | тыс. руб. | 215 | 215 | 215
1.4.2.5 | Устройство и восстановление спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем | тыс. руб. | 1479.3 | 1479.3 | 1479.3
1.4.2.6 | Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | тыс. руб. | 1010 | 1010 | 4118 | За счет средств резервного фонда по выполнению наказов избирателей по поддержке и развитию муниципальных образований Ленинградской области выделены дополнительные средства
1.4.2.7 | Восстановление и ремонт малых форм и прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. руб. | 300 | 300 | 428.3
1.4.2.8 | Приобретение ПК в ОУ для организции работы автоматизированных информационно-аналитических систем "Электронный классный журнал", "Электронный дневник" | тыс. руб. | 200 | 200 | 200
1.4.2.9 | Оснащение медицинских кабинетов ОУ специальным оборудованием, инвентарем для осуществления медицинской деятельности | тыс. руб. | 1072.1 | 1072.1 | 1072.1
1.4.2.10 | Оснащение школ комплектами школьной мебели | тыс. руб. | 0 | 0 | 235.5
1.5 | Совершенствование системы социальной защиты населения
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 1063 | 985.5 | 443
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 815 | 775 | 232.5
| областной бюджет | тыс. руб. | 68.8 | 210.5 | 210.5
| другие источники | тыс. руб. | 179.2 | 0 | 0
1.5.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 513 | 435.5 | 289.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 265 | 225 | 78.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 68.8 | 210.5 | 210.5
| другие источники | тыс. руб. | 179.2 | 0 | 0
1.5.1.1 | Культура Бокситогорского муниципального района | тыс.руб. | 225 | 435.5 | 289.2 | Отсутствие финансирования из местного бюджета
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 225 | 225 | 78.7
| областной бюджет | тыс.руб. | 0 | 210.5 | 210.5
| другие источники | тыс. руб. | 0
| снижение доли безнадзорных детей | % | 0.54 | 0.54 | 0.3
| увеличение доли пожилых людей, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества пожилых людей | % | 26 | 26 | 22
1.5.1.2 | Создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, а также создание ими собственного дела на 2011-2013 годы | тыс.руб. | 288 | 0 | 0 | Средства бюджета не использованы в связи с невостребованностью
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 40
| областной бюджет | тыс.руб. | 68.8
| другие источники | тыс.руб. | 179.2
1.5.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Организация летнего оздоровления детей и подростков из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию | тыс.руб. | 550 | 550 | 153.8 | Отсутствие пртребности в финансировании
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 550 | 550 | 153.8
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие сферы культуры
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 18755.1 | 26379.844 | 26359.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 7777.6 | 15215.244 | 14990.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 10977.5 | 11164.6 | 11308.6
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 60
1.6.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 12719.7 | 19726.944 | 19543.1
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1754.7 | 8847.844 | 8664
| областной бюджет | тыс. руб. | 10965 | 10879.1 | 10879.1
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | Культура Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 1542.7 | 1217.2 | 1217.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 842.7 | 800.2 | 800.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 700 | 417 | 417
| другие источники | тыс. руб. | 0
1.6.1.2 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 276.5 | 1532.4 | 1532.4
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 276.5 | 1532.4 | 1532.4
| областной бюджет | тыс. руб. | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0
1.6.1.2.а | Культура Бокситогорского городского поселения | тыс. руб. | 276.5 | 276.5 | 276.5
1.6.1.2.г | Капитальный ремонт Дворца культуры мунципального бюджетного учреждения "Бокситогорский культурно-досуговый центр" на 2011-2012 гг | тыс. руб. | 0 | 1256.4 | 1256.4
1.6.1.3 | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. |  | 5863.9 | 5680.2 | отсутствие достаточного количества средств
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 5863.9 | 5680.2
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.6.1.3.1 | обновление библиотечных фондов | тыс.руб. |  | 82.6 | 82.6
1.6.1.3.2 | совершенствование системы платных услуг | тыс. руб. |  | 100 | 101.8
1.6.1.3.3 | развитие информационной культуры населения | тыс. руб. |  | 138.9 | 138.9
1.6.1.4 | Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 годы | тыс. руб. | 0 | 50 | 50
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 25 | 25
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 25 | 25
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.4.а | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 25 | 25
| в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. |  | 12.5 | 12.5
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 12.5 | 12.5
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.6.1.4.б | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 25 | 25 | Приобретение оргтезники для библиотеки Подборовского КЦ
| в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. |  | 12.5 | 12.5
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 12.5 | 12.5
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.6.1.5 | Социальное развитие села до 2012 года | тыс. руб. | 10900.5 | 11063.444 | 11063.3
| в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 635.5 | 626.344 | 626.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 10265 | 10437.1 | 10437.1
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.1 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 1000.5 | 725.3 | 725.3 | Проведен капитальный ремонт Большедворского культурного центра. Экономия денежных средств за счет итогов аукциона
| в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 50.5 | 36.2 | 36.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 950 | 689.1 | 689.1
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.2 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 7700 | 0 | 0
| в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 385
| областной бюджет | тыс. руб. | 7315
| другие источники | тыс. руб. | 0
1.6.1.5.3 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 6190.144 | 6190
| в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. |  | 390.144 | 390
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 5800 | 5800
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
| Реконструкция системы водоснабжения д.Климово | тыс. руб. | 0 | 590 | 590 | разработка проектно-сметной документации
| Проведение капитального ремонта учреждений культуры МКУ «Климовский культурный центр» Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 годы | тыс. руб. | 0 | 6100.144 | 6100.144
1.6.1.5.4 | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 2200 | 4148 | 4148
| в т.ч. Местный бюджет | тыс. руб. | 200 | 200 | 200
| Областной бюджет | тыс. руб. | 2000 | 3948 | 3948
| Другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 6035.4 | 6652.9 | 6816.1
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 6022.9 | 6367.4 | 6326.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 12.5 | 285.5 | 429.5
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 60
1.6.2.1 | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | тыс.руб. | 297 | 297 | 434.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 297 | 297 | 439.9
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.6.2.1а | Монтаж пожарной сигнализации МБУ "Бокситогорский Межмуниципальный культурно-методический центр" | тыс.руб. | 297 | 297 | 327.2
1.6.2.1б | Частичный ремонт кровли МБУ "Бокситогорский Межмуниципальный культурно-методический центр" | тыс.руб. |  |  | 112.7
1.6.2.2 | Поддержка ведущих творческих коллективов Бокситогорского района | тыс.руб. | 58.2 | 0 | 60 | средства депутата ЗАКС Ленинградской области Пустотина Н.И.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 58.2
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. |  |  | 60
1.6.2.3 | Комплектование книжных фондов | тыс.руб. | 0 | 492 | 636
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 219 | 219
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 273 | 417
| другие источники | тыс. руб.
1.6.2.4 | Ефимовское городское поселение, в том числе | тыс. руб. | 5680.2 | 5863.9 | 5680.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 5667.7 | 5851.4 | 5667.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 12.5 | 12.5 | 12.5
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.2.4.а | обновление библиотечных фондов | тыс. руб. | 60 | 82.6 | 82.6
1.6.2.4.б | совершенствование системы платных услуг | тыс. руб. | 100 | 100 | 101.8
1.6.2.4.в | развитие информационной культуры населения | тыс. руб. | 96.1 | 138.9 | 138.9
1.7 | Развитие физической культуры и спорта
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 1226 | 7841.8 | 6744.3
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1226 | 954.3 | 954.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 6887.5 | 5790
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 376 | 7815.8 | 6718.3
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 376 | 928.3 | 928.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 6887.5 | 5790
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.7.1.1 | Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе | тыс.руб. | 344 | 473.3 | 563.3 | Проведение областных спортивных мероприятий на базе спортивных сооружений Бокситогорского муниципального района
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 344 | 473.3 | 473.3
| областной бюджет | тыс.руб. |  |  | 90
другие источники
1.7.1.2 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 32 | 7342.5 | 6155 | средства резервного фонда Губернатора Ленинградской области через областную ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области"
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 32 | 455 | 455
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 6887.5 | 5700
| другие источники | тыс. руб. | 0
1.7.1.2.а | Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском городском поселении | тыс. руб. | 455 | 32 | 32
1.7.1.2.б | Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта на территории Бокситогорского городского поселения на 2009-2011 годы | тыс. руб. | 851.8 | 7310.5 | 5653.5
1.7.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 850 | 26 | 26
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 850 | 26 | 26
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.7.2.1 | Строительство многофункциональных спортивных площадок на территориях сельских поселений (Сомино, Климово, Заборье, Бор, Большой Двор) | тыс.руб. | 800 | 0 | 0 | площадки простроены в качестве обременения к другимвидам работ стоимость неизвестна
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 800
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.7.2.3 | Ефимовское городское поселение | тыс.руб. | 50 | 26 | 26 | пропаганда физической культуры как составляющей части здорового образа жизни
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 50 | 26 | 26
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.8 | Реализация молодежной политики
| Объем финансирования всего |  | 643.7 | 809.3 | 769.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 498.7 | 556.3 | 556.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 145 | 253 | 213
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.8.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 536.7 | 504.3 | 504.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 391.7 | 391.3 | 391.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 145 | 113 | 113
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.8.1.1 | Молодежь Бокситогорского муниципального района |  | 276 | 276 | 276
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 276 | 276 | 276
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.8.1.2 | Дети Ленинградской области на 2011-2013 гг. | тыс. руб. | 0 | 40 | 40
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 40 | 40
| другие источники | тыс. руб.
1.8.1.3 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 260.7 | 188.7 | 178.1
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 115.7 | 115.3 | 115.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 145 | 73 | 73
| другие источники | тыс. руб.
1.8.1.3.а | Молодежь Бокситогорска 2011-2012 г.г. | тыс. руб. | 260.7 | 115.7 | 105.1
1.8.1.3.б | Дети Ленинградской области на 2011-2013 гг | тыс. руб. | 0 | 73 | 73
1.8.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 107 | 305 | 265
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 107 | 165 | 165
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 140 | 100
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.8.2.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 0 | 40 | 25 | Финансирование проекта по поддержке деятельности муниципальных клубов молодых семей и мероприятий с участием молодых семей Ленинградской области
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 40 | 25
| другие источники | тыс. руб.
1.8.2.2 | Трудовая занятость молодежи в летний период |  | 0 | 158 | 133
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 58 | 58
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 100 | 75
| другие источники | тыс. руб.
1.8.2.2.1 | Трудовая занятость молодежи в летний период в Большедворском СП, Борском СП, Ефимовском ГП | тыс. руб. | 107 | 107 | 107
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 107 | 107 | 107
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.8.2.2.1а | Большедворское сельское поселенние | тыс. руб. | 22 | 22 | 22
1.8.2.2.1б | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 70 | 70 | 70
1.8.2.2.1в | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 15 | 15 | 15
2 | улучшение демографической ситуации
Меропрриятия, в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 723 от 12.09.2011 "Об утверждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации Бокситогорского муниципального района на 2012-2030 годы"
3 | развитие экономического потенциала
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 2625981.2 | 932700.2 | 1136282.334
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 234990.8 | 234280.8 | 247026.834
| областной бюджет | тыс. руб. | 641625.4 | 641125.4 | 839288.5
| другие источники | тыс. руб. | 1749365 | 57294 | 49967
3.1 | Развитие сельского хозяйства
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 1747915 | 38058 | 39514.234
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 500 | 220 | 214.234
| областной бюджет | тыс. руб. | 550 | 550 | 2012
| другие источники | тыс. руб. | 1746865 | 37288 | 37288
3.1.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района на 2012 год | тыс. руб. | 1747915 | 38058 | 39514.234 | причины невыполнения: - снижение поголовья в ООО "СП"Петродвор" (уменьшено субсидирование производства молока из областного бюджета); - уменьшились объемы кредитования личных подсобных хозяйств (не выполнен план субсидирования процентной ставки из федерального и областного бюджетов), в программе 1 549,2 млн. руб.инвестиции ООО "Круглый Год" (по факту сумма освоеныых средств не озвучивается)
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 500 | 220 | 214.234
| областной бюджет | тыс.руб. | 550 | 550 | 2012
| другие источники, в т.ч. | тыс. руб. | 1746865 | 37288 | 37288
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 550 | 566 | 566
| собственные средства предприятий, кредитные ресурсы ОАО "Россельхозбанк" | тыс.руб. | 1746315 | 36722 | 36722
3.2 | Развитие и поддержка малого предпринимательства
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 9206 | 8706 | 7624.5
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 966 | 966 | 886
| областной бюджет | тыс. руб. | 5740 | 5240 | 2465.5
| другие источники | тыс. руб. | 2500 | 2500 | 4273
3.2.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 9206 | 8706 | 7624.5
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 966 | 966 | 886
| областной бюджет | тыс. руб. | 5740 | 5240 | 2465.5
| другие источники | тыс. руб. | 2500 | 2500 | 4273
3.2.1.1 | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | тыс. руб. | 4180 | 3680 | 1771 | Не выделены средства из бюджета поселений - 80 тыс. руб., снижение финансирования из областного связано с: отмена конкурса (1500 тыс.руб. - участие в конкурсе), отсутствие кредитного портфеля ФМП БМР - 500 тыс. руб.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 280 | 280 | 200
| областной бюджет | тыс.руб. | 2900 | 2400 | 347
| другие источники | тыс.руб. | 1000 | 1000 | 1224
3.2.1.2 | Развитие потребительской кооперации на территории Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 5026 | 5026 | 5853.5 | местный бюджет - возмещение затрат по доставке свыше 11 км; областной бюджет - приобретено 2 единицы автотранспорта; за счет соственных средств - ремонт, реконструкция, установка пожарной сигнализации, приобретение технологического оборудование, выполнены дополнительные работы не включенные в план.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 686 | 686 | 686
| областной бюджет | тыс.руб. | 2840 | 2840 | 2118.5
| другие источники (собственные ср-ва предприятий) | тыс.руб. | 1500 | 1500 | 3049
3.3 | Использование муниципального имущества
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 600 | 170 | 170
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 600 | 170 | 170
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Принятие в муниципальную собственность социально-значимых бесхозяйных объектов недвижимости Изготовление кадастровых планов | тыс. руб. | 150 | 150 | 150
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 150 | 150 | 150
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
3.3.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 450 | 170 | 170
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 450 | 170 | 170
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
3.3.2.1 | Межевание земельных участков | тыс. руб. | 250 | 170 | 170
3.3.2.2 | Изготовление кадастровых паспортов | тыс. руб. | 100 | 0 | 0
3.3.2.3 | Независимая оценка прав | тыс. руб. | 100 | 0 | 0
3.3.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, не требующие финансирования
3.3.2.1 | Обеспечение перехода на новую систему учета муниципального имущества
3.3.2.2 | Обеспечение государственной регистрации прав на муниципальные объекты недвижимого имущества
3.3.2.3 | Инвентаризация объектов недвижимости
3.3.2.4 | Обеспечение разграничения земельных участков, подлежащих передаче в муниципальную собственность
3.3.2.5 | Распоряжение объектами муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения их в хозяйственный оборот
3.3.2.6 | Проведение муниципального земельного контроля
3.3.2.7 | Создание автоматизированной системы ведения комплексного регионального кадастра Ленинградской области
3.4 | рост бюджетного потенциала | тыс.руб. | 868260.2 | 885766.2 | 1088973.6 | перенесены сроки оплаты расходов по подготовке схем территориального планирования территорий поселений
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 232924.8 | 232924.8 | 245756.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 635335.4 | 635335.4 | 834811
| другие источники: средства поселений, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | тыс. руб. | 0 | 17506 | 8406
4 | градостроительство и землепользование | тыс. руб. | 11090 | 2890 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 11090 | 2890 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники: | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
4.1 | подготовка и утверждение Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района | тыс.руб. | 1990 | 1990 | 0 | В 2012 году в виду тго, что документы не утверждены оплата работ не производилась
4.2 | Обеспечение городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области документами территориального планирования " | тыс. руб. | 9100 | 900 | 0
4.2.1 | Подготовка согласование и утверждение в установленном законом порядке генерального плана Ефимовского городского поселения | тыс.руб | 1600
4.2.2 | Подготовка и утверждение в установленном законом порядке Правил землепользования и застройки Ефимовского городского поселенияСхемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района |  | 300
4.2.3 | Подготовка, согласование и утверждение в установленном законом порядке генерального плана Самойловского сельского поселения |  | 900
4.2.4 | Подготовка, согласование и утверждение в установленном законом порядке генеральных планов поселений (1500,0 тыс. руб.) и Правил землепользования и застройки (400 тыс.руб.): | тыс. руб. | 6300 | 900 | 0
4.2.4.1 | Анисимовское сельское поселение | тыс. руб. | 900
4.2.4.2 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 900
4.2.4.3 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 900
4.2.4.4 | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 900
4.2.4.5 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 900
4.2.4.6 | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 900
4.2.4.7 | Радогощинское сельское поселение | тыс. руб. | 900
5 | повышение экологической и общественной безопасности | тыс. руб. | 0 | 763.3 | 1353.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 763.3 | 1353.9
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
5.1 | обеспечение правопорядка и безопасности Большедворское СП | тыс.руб. | 0 | 397.4 | 397.4 | Проведены мероприятия по противопожарной безопасности (опашка населенных пунктов, содержание пожарной автомашины, установка пожарной сигнализации и др.)
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 397.4 | 397.4
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
5.2 | Повышение экологической безопасности Большедворское СП | тыс.руб. | 0 | 247.9 | 247.9 | Проведены работы по благоустройству населенных пунктов (уборка стихийных свалок, окашивание))
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 247.9 | 247.9
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
5.3 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории Бокситогорского муниципального района от черезвычайных ситуаций на 2012 год | тыс. руб. | 0 | 0 | 505 | создание местной системы оповещения (разработка проекта)
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 505
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
5.4 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Заборьевского сельского поселения на 2012-2014 годы |  | 0 | 118 | 107.6 | Опашка территории вокруг пос. Заборье для противопожарных целей; оборудование подъездов к естественным водоисточникам; приобретение светоотражающих знаков пожарной безопасности.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 118 | 107.6
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
5.5 | Уборка несанкционированных свалок | тыс. руб. | 0 | 0 | 96 | уборка несанкционированных свалок возле пос. Заборье
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 96
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 0
| другие источники | тыс. руб. |  |  | 0
6 | информационное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения
Обеспечение доступа к нормтивно-правовой базе администрации Бокситогорского муниципального района и поселений любому заинтересованому пользователю сети Интернет
Подготовка и предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района населению и организациям в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,следующим образом: - на официальном сайте Бокситогорского муниципального района в сети Интернет: http://www.boksitogorsk.ru/; - в Центрах общественного информационного доступа на базе библиотек в Бокситогорском городском, МО «Город «Пикалево», Ефимовском городском и Самойловском сельском поселениях. - по запросу-обращению в устной или письменной форме о предоставлении информации; - в газете "Новый путь"; - на информационном стенде в администрации; - непосредственное участвуя в заседаниях коллегиальных органов совета депутатов и администрации Бокситогорского муниципального района. В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ постановлением администрации от 29.01.2010 № 60 утвержден перечень информации о деятельности администрации Бокситогорского муниципального района, размещаемой в сети Интернет.
Объем финансирования мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района - ВСЕГО
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 2959558.1 | 1201118.456 | 1399809.947
| в т.ч. Местный бюджет | тыс.руб. | 294478.7 | 296682.771 | 309306.681
| областной бюджет | тыс.руб. | 738707.7 | 779576.569 | 972539.392
| другие источники: | тыс.руб. | 1926371.7 | 124859.116 | 117963.874

## расшифровка программ
2011 год
|  |  | план | факт | примечания
3.1 | Развитие сельского хозяйства на территории Боксмтогорского муниципального района на 2011 год | тыс. руб. | 53229 | 36947
| местный бюджет | тыс. руб. | 350 | 350
| областной бюджет | тыс. руб. | 1050 | 343
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 1045 | 587
| иные источники в т.ч. | тыс. руб. | 50784 | 35667
| собств средства | тыс. руб. |  | 33467
| привлеченные (кредиты Россельхозбанка | тыс. руб. |  | 2200
3.2 | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | тыс. руб. | 7100 | 7098.28
| в т.ч. Местный бюджет | тыс.руб. | 200 | 198.28
| областной бюджет | тыс.руб. | 5800 | 5800
| привлеченные средства | тыс.руб. | 1100 | 1100
3.3 | Развитие потребительской кооперации на территории Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 4186 | 4186
| в т.ч. Местный бюджет | тыс.руб. | 686 | 686
| областной бюджет | тыс.руб. | 1000 | 1000
| собственные средства предприятий | тыс.руб. | 2500 | 2500