## Лист1
ОТЧЕТ о выполнении плана мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы за 2013 год
№ п/п | Наименование мероприятий, целевых ориентиров, ожидаемый результат, объем финансирования | Един. измер. | План на 2013 год по программе | План на 2013 год уточненный | Факт | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
| объем финансирования | тыс. руб. | 853299.075 | 805662.1849 | 562052.8778
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 84937.461 | 88487.3119 | 69512.4798
| областной бюджет | тыс. руб. | 219884.694 | 243055.493 | 196057.618
| другие источники | тыс. руб. | 548476.92 | 474119.38 | 296482.78
1.1. | Улучшение жилищных условий и жилищно-коммунального обслуживания | тыс. руб. | 422492.885 | 357282.8299 | 130779.4008
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 25212.491 | 26786.0099 | 23493.5758
| областной бюджет | тыс. руб. | 122552.674 | 107972.44 | 69798.045
| другие источники | тыс. руб. | 274727.72 | 222524.38 | 37487.78
1.1.1. | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| объем финансирования | тыс. руб. | 413670.485 | 332628.6299 | 111967.9008
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 19047.591 | 22411.5099 | 18969.0758
| областной бюджет | тыс. руб. | 119895.174 | 87692.74 | 55511.045
| другие источники | тыс. руб. | 274727.72 | 222524.38 | 37487.78
1.1.1.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 26872.065 | 28065.84 | 24589.64
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 3286.741 | 7266 | 6781.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 9586.724 | 8871.96 | 8871.96
| другие источники | тыс. руб. | 13998.6 | 11927.88 | 8936.38
1.1.1.1.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 13404.965 | 14712.2 | 13631.2 | Проведен капитальный ремонт 6 многоквартирных жилых домов
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1853.241 | 3765.4 | 3765.4
| областной бюджет | тыс. руб. | 5559.724 | 4954.8 | 4954.8
| другие источники | тыс. руб. | 5992 | 5992 | 4911
1.1.1.1.2 | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 0 | 1195.5 | 1120 | ремонт кровли жилого дома № 13 по улице Школьная в п. Ефимовский
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 325.5 | 250
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 500 | 500
| другие источники | тыс. руб. |  | 370 | 370
1.1.1.1.3 | Анисимовское сельское поселение | тыс. руб. | 2000 | 1145.4 | 1024 | ремонт кровли многоквартирных домов №№ 4,9 д. Анисимово
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 250 | 304.6 | 183.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 925 | 370 | 370
| другие источники | тыс. руб. | 825 | 470.8 | 470.8
1.1.1.1.4 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 3500 | 3764.2 | 1853.7 | Проведен ремонт кровли, внутридомовых инженерных сетей, фасадов многоквартирных домов в дер. Большой Двор №№ 13,15
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 350 | 589.2 | 589.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 875 | 900 | 900
| другие источники | тыс. руб. | 2275 | 2275 | 364.5
1.1.1.1.5 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 4000 | 4217.9 | 4217.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 560 | 1229.1 | 1229.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 1680 | 1300 | 1300
| другие источники | тыс. руб. | 1760 | 1688.8 | 1688.8
1.1.1.1.6 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 1432.1 | 1510.8 | 1510.8 | Проведение капитального ремонта 6 многоквартирных домов
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 273.5 | 352.2 | 352.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 547 | 547 | 547
| другие источники | тыс. руб. | 611.6 | 611.6 | 611.6
1.1.1.1.7 | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 2535 | 1519.84 | 1232.04
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 700 | 412.2
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 300.16 | 300.16
| другие источники | тыс. руб. | 2535 | 519.68 | 519.68
1.1.1.2 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартирных домах
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 300 | 300 | 300
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 300 | 300 | 300
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.1 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 300 | 300 | 300
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 300 | 300 | 300
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.3 | Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 0 | 3155.9 | 1141.3
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 2423.1 | 601.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 732.8 | 539.6
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 814.2 | 599.6
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 81.4 | 60
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 732.8 | 539.6
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.1.1.3.2 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 2341.7 | 541.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 2341.7 | 541.7
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. |  |  | 0
1.1.1.3.2.1 | Замена теплосети у МКД №8,9,10,11,14, и замена участка водопровода | тыс. руб. | 0 | 541.7 | 541.7
1.1.1.3.2.2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений дер. Большой Двор | тыс. руб. | 0 | 1800 | 0 | Проектные работы не выполнены в срок и перенесены на 2014 г
1.1.1.4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 224097.42 | 221772.786 | 31135.8569
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 10113.95 | 7223.306 | 6767.0719
| областной бюджет | тыс. руб. | 25430.15 | 25996.18 | 24368.785
| другие источники | тыс. руб. | 188553.32 | 188553.3 | 0
1.1.1.4.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 188728.32 | 188728.3 | 149 | Выполнены мероприятия по замене светильников с лампами ДРЛ в количестве 27 штук на светильники с лампами Днат в системах наружного освещения города Бокситогорска
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 175 | 175 | 149
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. | 188553.32 | 188553.3
1.1.1.4.2 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 6858.4 | 4285 | 3519.4 | технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетичексой эффективности в системах теплоснабжения: выполнен ремонт участка тепловой сети протяженностью 0,2 км
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 685.9 | 448.8 | 448.8
| областной бюджет | тыс. руб. | 6172.5 | 3836.2 | 3070.6
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.3 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 14489.16 | 12584.8 | 12172.6 | технические мероприятия в системах водоснабжения и водоотведения.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 7244.58 | 4672.6 | 4260.4
| областной бюджет | тыс. руб. | 7244.58 | 7912.2 | 7912.2
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.4 | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 1050.47 | 1248.5 | 1248.5 | ремонт наружной сети водопровода по улицам Северная, Пионерская, Железнодорожный переулок, Овражный переулок в п.Ефимовский
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 210.09 | 269.6 | 269.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 840.38 | 978.9 | 978.9
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.5 | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 3000 | 2300 | 2300 | капитальный ремонт участка тепловой сети в поселке Ефимовский от переулка Сенной к жилым домам 13,17,18 по улице Сенной
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 600 | 460 | 460
| областной бюджет | тыс. руб. | 2400 | 1840 | 1840
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.6 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 1027.45 | 1656 | 1004.3 | Ремонт сетей водоснабжения, участок №1 от башни к жилым домам №3,4,10,8,9,11 - 440 п.м.; участок №2 от колодца №4 до №5 к жилым домам №15 и 19 - 566 п.м.Проектные работы не выполнены в срок и перенесены на 2014 г.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 154.12 | 131 | 131
| областной бюджет | тыс. руб. | 873.33 | 1525 | 873.3
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.7 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 2500 | 2774.9 | 2774.9 | подготовка котельных в пос. Ларья и дер. Бор к отопительному сезону
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 250 | 143.1 | 143.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 2250 | 2631.8 | 2631.8
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.8 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 1357.15 | 3187.2 | 3071.3 | Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах водоснабжения. Ремонт наружного водопровода д. Большой остров 1000 п.м.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 203.57 | 369 | 369
| областной бюджет | тыс. руб. | 1153.58 | 2818.2 | 2702.3
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.9 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 940.18 | 916.326 | 916.326 | Капитальный ремонт сетей канализации у жилых домов №6,1,2 и 3, труб 35 п.м., 5 п.м.и насосов КНС №1 - 1 шт., труб 3 п.м. и насосов КНС №2 - 1 шт., д.Климово
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 141.04 | 117.186 | 117.186
| областной бюджет | тыс. руб. | 799.14 | 799.14 | 799.14
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.10 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 3446.6 | 3400 | 3390.6549 | Капитальный ремонт тепловых сетей Ф100 мм - 1104 п.м. д.Климово
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 344.7 | 340 | 330.6549
| областной бюджет | тыс. руб. | 3101.9 | 3060 | 3060
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.4.11 | Анисимовское сельское поселение | тыс. руб. | 699.69 | 691.76 | 588.876 | ремонт водопроводных сетей д. Анисимово
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 104.95 | 97.02 | 88.331
| областной бюджет | тыс. руб. | 594.74 | 594.74 | 500.545
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.5 | Поддержка граждан, в улучшении жилищных условий,в т.ч. молодежи
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 63202.4 | 373.9 | 373.8
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 253.4 | 373.9 | 373.8
| областной бюджет | тыс. руб. | 59758.9 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 3190.1 | 0 | 0
1.1.1.5.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 60202.4 | 303.9 | 303.9 | Улучшены жилищные условия 3 семьям
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 253.4 | 303.9 | 303.9
| областной бюджет | тыс. руб. | 59758.9
| другие источники | тыс. руб. | 190.1
1.1.1.5.2 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 3000 | 70 | 69.9 | Произведен частичный ремонт муниципального жилья в д. Дыми
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 70 | 69.9
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. | 3000
1.1.1.6 | Переселение граждан из аварийного фонда на территории Бокситорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в период с 2011 по 2015 годы
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 36163.2 | 42423.4 | 11503.9 | Обеспечение благоустроенным жильем 64 человека, проживающих в аварийном жилищном фонде
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1808.1 | 3410.9 | 3410.9
| областной бюджет | тыс. руб. | 15369.4 | 16969.3 | 3136.8
| другие источники | тыс. руб. | 18985.7 | 22043.2 | 4956.2
1.1.1.6.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 36163.2 | 42423.4 | 11503.9 | Переселение жителей 2-х аварийных многоквартирных домов по адресу: г.Бокситогорск, ул.Вишнякова д.12,14 в новый многоквартирный дом по ул.Вишнякова д.7а
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1808.1 | 3410.9 | 3410.9
| областной бюджет | тыс. руб. | 15369.4 | 16969.3 | 3136.8
| другие источники | тыс. руб. | 18985.7 | 22043.2 | 4956.2
1.1.1.7 | Социальное развитие села на 2009-2013 годы
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 10240 | 13651.4039 | 12974.4039
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 490 | 570.3039 | 570.3039
| областной бюджет | тыс. руб. | 9750 | 13081.1 | 12404.1
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.1.7.1 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 1282.4 | 605.4 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Ларьян
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 30.3 | 30.3
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 1252.1 | 575.1
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.7.2 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 5250 | 5901.0339 | 5901.0339 | Реконструкция системы водоснабжения д. Климово
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 250 | 251.0339 | 251.0339
| областной бюджет | тыс. руб. | 5000 | 5650 | 5650
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.7.3 | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 4990 | 6467.97 | 6467.97
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 240 | 288.97 | 288.97
| областной бюджет | тыс. руб. | 4750 | 6179 | 6179
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.7.3.1 | Реконструкция системы водоснабжения пос. Совхозный | тыс. руб. | 4990 | 4898.97 | 4898.97
1.1.1.7.3.2 | Строительство водопровода в д. Чудцы (ПСД) |  | 0 | 1569 | 1569
1.1.1.8 | Газификация
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 52795.4 | 6205.4 | 6117.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 2795.4 | 164 | 164
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 6041.4 | 5953.7
| другие источники | тыс. руб. | 50000 | 0 | 0
1.1.1.8.1 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 50099.9 | 164 | 164
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 99.9 | 164 | 164
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. | 50000
1.1.1.8.2 | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 2695.5 | 6041.4 | 5953.7 | Строительство распределительного газопровода и газопроводов -вводов в п.Подборовье, п.Васьково, д.Никольское,д.Озеро-село, д.Марьино-село.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 2695.5
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 6041.4 | 5953.7
| другие источники | тыс. руб.
1.1.1.9 | Обеспечение жилыми помещениями ветеранов Великой Отечественной Войны | тыс. руб. | 0 | 0 | 23831.3 | обеспечено 17 ветеранов Венликой Отечественной Войны и граждан, пользующихся аналогичными льготами на эти цели
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 0
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 236.1
| другие источники | тыс. руб. |  |  | 23595.2
1.1.1.10 | Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 0 | 16680 | 0 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция комплекса водозаборных и водоочистных сооружений города Бокситогорска Ленинградской области
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 680
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 16000
| другие источники | тыс. руб.
1.1.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 8822.4 | 24654.2 | 18811.5
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 6164.9 | 4374.5 | 4524.5
| областной бюджет | тыс. руб. | 2657.5 | 20279.7 | 14287
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 640.5 | 21495.2 | 15501.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 640.5 | 1215.5 | 1214.9
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 20279.7 | 14287
| другие источники | тыс. руб. |  |  | 0
1.1.2.1.1 | Обрезка и выпил аварийных деревьев | тыс. руб. | 200 | 200 | 199.4 | 39 деревьев
1.1.2.1.2 | Ликвидация многоквартирных аварийных жилых домов в г.Бокситогорске | тыс. руб. | 440.5 | 680.8 | 680.8 | 2 дома (ул.Вишнякова, д.12, 14)
1.1.2.1.3 | Ремонт инженерных сетей в г. Бокситогорске всоответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 12.08.13 № 349-р "О выделении средств комитету по ЖКХ и транспорту ЛО" | тыс. руб. | 0 | 13587.2 | 13406 | ремонты инженерных сетей водоснабжения
1.1.2.1.4 | Обеспечение безаварийной работы объектов водоснабжения и водоотведения в ОЗП на территории Ленинградской области | тыс. руб. | 0 | 6692.5 | 881 | Ремонт участков водопровода: Ф300 мм с заменой колодца и задвижки ; с восстановлением и заменой задвижек; с устройством вводов в многоквартирные дома. Ремонт участков канализационной сети
1.1.2.1.5 | Проведение выборочного ремонта муниципального жилого фонда | тыс. руб. | 0 | 334.7 | 334.7 | Выполнен выборочный капитальный ремонт в 4-х муниципальных жилых помещениях
1.1.2.2 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 2200 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 220
| областной бюджет | тыс. руб. | 1980
| другие источники | тыс. руб.
1.1.2.2.1 | Капитальный ремонт наружного теплоснабжения и водоснабжения 800 м в д.Большой Двор | тыс. руб. | 2200
1.1.2.3 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 677.5 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб. | 677.5
| другие источники | тыс. руб.
1.1.2.3.1 | Капитальный ремонт водопровода в дер. Бор от жилого дома № 15 до школы | тыс. руб. | 677.5
1.1.2.4 | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 5173.4 | 2883.2 | 3033.8
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 5173.4 | 2883.2 | 3033.8
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.1.2.4.1 | Ремонт жилого фонда за счет средств, собранных за наем жилых помещений в п.Ефимовский |  | 250 |  | 10.5 | Отремонтирована печь в жилом доме № 5 по улице Привокзальная на сумму 10,5 тыс. рублей.
1.1.2.4.2 | Разработка ПСД по газификации индивидуальных жилых домов в п.Ефимовский |  | 4913.4 | 2883.2 | 2883.2 | На строительство газопровода к жилому дому № 5 по улице Молодежная израсходовано 338 тыс. рублей.Работы по составлению ПСД по газификации поселка Ефимовский оплачены в сумме 2258,4 тыс. рублей, экспертизу проекта 624,8 тыс. рублей.
1.1.2.4.3 | отвод земли под строительство многоквартирного жилого дома в п. Ефимовский для переселения граждан из аварийного жилья |  | 10 |  | 0
1.1.2.4.4 | ремонт хозяйственного помещения и установка электрокотел для отопления жилого дома № 28 по улице Новой в селе Сомино |  |  |  | 140.1
1.1.2.5 | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 131 | 275.8 | 275.8
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 131 | 275.8 | 275.8
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.1.2.5.1 | Приобретение фильтров для очистки воды, поступающей из водонапорных башен в д.Ольеши и пос. Заборье | тыс. руб. | 50
1.1.2.5.2 | Проведение энергетического обсследования здания админстрации заборьевского СП и составление паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов | тыс. руб. | 25 | 25 | 25
1.1.2.5.3 | Замена электрооборудования, установка теплосберегающих оконных и дверных блоков в Заборьевском сельском поселении | тыс. руб. | 56
1.1.2.5.4 | Приобретение материалов для ремонта крыши муниципального жил. Фонда пос. Заборье | тыс. руб. |  | 122.2 | 122.2
1.1.2.5.5 | Ремонт светильников, замена перегоревших ламп уличного освещения в п.Утишье, пос. Лесной, пос. Заборье, д.Ольеши |  |  | 14.2 | 14.2
1.1.2.5.6 | Ремонты колодцев | тыс. руб. |  | 105.4 | 105.4
1.1.2.5.7 | Аварийные работы на водопроводных сетях МЖД в д.Ольеши № 21 и 22 | тыс. руб. |  | 9 | 9
1.2 | Безопасность дорожного движения
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 49102.79 | 66409.437 | 66371.687
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 4926.67 | 4917.57 | 4880.67
| областной бюджет | тыс. руб. | 20913.72 | 61491.867 | 61491.017
| другие источники | тыс. руб. | 23262.4 | 0 | 0
1.2.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 39102.79 | 56409.437 | 56371.687
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 4926.67 | 4917.57 | 4880.67
| областной бюджет | тыс. руб. | 10913.72 | 51491.867 | 51491.017
| другие источники | тыс. руб. | 23262.4 | 0 | 0
1.2.1.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 25606 | 24578.5 | 24578.5
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 2343.6 | 1316.1 | 1316.1
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 23262.4 | 23262.4
| другие источники | тыс. руб. | 23262.4
1.2.1.1.1 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2011- 2014 годы | тыс. руб. | 990 | 989.4 | 989.4 | Установлено 166 дорожных знаков, приобретены сегменты лежачих полицейских, произведено наненсение дорожной разметки на имеющихся оборудованных знаками пешеходных переходах г.Бокситогорска, разработан проект на светофор и выпилены ветви деревьев, закрывающие видимость дорожных знаков
1.2.1.1.2 | Совершенствование автомобильных дорог Бокситогорского городского поселения на 2012-2013 годы | тыс. руб. | 24616 | 23589.1 | 23589.1 | Выполнен ремонт автомобильной дороги ул.Павлова (на участке от а/станции до дома 8 ул.Павлова) Площадь ремонта составила 1350 м2. Отремонтировано 7 дворовых территорий общей площадью 3282 м2. и еще
1.2.1.2 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 2500 | 2475.9 | 2475.9 | Отремонтировано 2 участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Большой Двор и 1 участок проезда к дворовым территориям МКД
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 87.5 | 123.8 | 123.8
| областной бюджет | тыс. руб. | 2412.5 | 2352.1 | 2352.1
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.3 | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 25 | 14801 | 14801 | На ремонт автодорог общего пользования местного значения израсходовано 10336,0 тысяч рублей. На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов направлено 4465 тысяч рублей.
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 25 | 745.8 | 745.8
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 14055.2 | 14055.2
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.4 | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 1989.8 | 1989.84 | 1959.44
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 194.5 | 194.5 | 164.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 1795.3 | 1795.34 | 1795.34
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.4.1 | Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования муниципального образования Заборьевское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012-2017 г.г. | тыс. руб. | 100 | 100 | 69.6
1.2.1.4.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории Заборьевского сельского поселения | тыс. руб. | 1889.8 | 1889.83 | 1889.83 | ремонт автомобильной дороги общего пользования в п. Заборье Ленинградской облати по ул. Московская протяженностью 0,9762 км
1.2.1.5 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 1934 | 1925.242 | 1924.392
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 100.4 | 91.642 | 91.642
| областной бюджет | тыс. руб. | 1833.6 | 1833.6 | 1832.75
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.5.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Климовского сельского поселения | тыс. руб. | 1759.4 | 1750.6 | 1750.6
1.2.1.5.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в д. Климово Климовского сельского поселения | тыс. руб. | 174.6 | 174.6 | 173.8
1.2.1.6 | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 1911.9 | 1911.9 | 1911.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 95.6 | 95.6 | 95.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 1816.3 | 1816.3 | 1816.3
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.6.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов п.Подборовье | тыс. руб. | 728.3 | 728.3 | 728.3 | Капитальный ремонт и ремонт 790 кв.м дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов п. Подборовье
1.2.1.6.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Подборовского сельского поселения | тыс. руб. | 1183.6 | 1183.6 | 1183.6 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного зн
1.2.1.7 | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 4633.77 | 4634.432 | 4634.432 | ВЦП "Ремонт автомобильных дорог местного значения и ремонт дворовых территорий МКД Самойловского сельского поселения Бокситогорского муниципального района в 2012 году
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 2065 | 2065.658 | 2065.658
| областной бюджет | тыс. руб. | 2568.77 | 2568.774 | 2568.774
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.8 | Анисимовское сельское поселение | тыс. руб. | 502.32 | 502.323 | 502.323 | ремонт автомобильных дорог местного значения
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 15.07 | 15.07 | 15.07
| областной бюджет | тыс. руб. | 487.25 | 487.253 | 487.253
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.9 | Радогощинское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 3590.3 | 3583.8
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 269.4 | 262.9
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 3320.9 | 3320.9
| другие источники | тыс. руб.
1.2.1.9.1 | Инвентаризация и паспортизация муниципальных дорог местного значения общего пользования муниципального образования Радогощинское сельское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2013 г. | тыс. руб. |  | 142.5 | 140.7 | проведена инвентаризация дорог местного значения общего пользования
1.2.1.9.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирныъх домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Радогощинского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области с привлечением субсидий из областного бюджета в 2013 году | тыс. руб. |  | 3447.8 | 3447.8 | проведен ремонт дороги местного значения общего пользования и ремонт доворовых территорий многоквартирных домов
1.2.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 10000 | 10000 | 10000
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 10000 | 10000 | 10000
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 10000 | 10000 | 10000
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 10000 | 10000 | 10000
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области | тыс. руб. | 10000 | 10000 | 10000 | Произведен ремонт автомобильной дороги общего пользования ул.Социалистическая (на участке от дома 1 по ул.Социалистическая до дома 1 по ул.Садовая) площадью 7200 м2
1.3 | Развитие здравоохранения
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 6423.7 | 6054.389 | 5981.605
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 6423.7 | 6054.389 | 5981.605
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 5974.7 | 6054.389 | 5981.605
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 5974.7 | 6054.389 | 5981.605
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения | тыс. руб. | 5974.7 | 6054.389 | 5981.605
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 5974.7 | 6054.389 | 5981.605
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.3.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 449 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 449 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.3.2.1 | Содержание автобуса МУЗ "Бокситогорская ЦРБ" | тыс. руб. | 449
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 449
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.4 | Совершенствование системы образования
| объем финансирования всего | тыс. руб. | 96584.9 | 79585.7 | 86553.86
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 34486.2 | 27907 | 27676.09
| областной бюджет | тыс. руб. | 61895.4 | 51475.4 | 51274.47
| другие источники | тыс. руб. | 203.3 | 203.3 | 7603.3
1.4.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 26184.2 | 18525.3 | 18724.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 26184.2 | 18525.3 | 18724.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.4.1.1. | Приоритетные направления развития образования Бокситогорского муниципального района на 2011 - 2013 годы | тыс. руб. | 12931.9 | 5273 | 5551
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 12931.9 | 5273 | 5551
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.4.1.2 | Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2007 - 2013 годы | тыс. руб. | 13252.3 | 13252.3 | 13173.2 | была принята новая редакция Программы, внесены изменения в объемы финансирования
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 13252.3 | 13252.3 | 13173.2
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.4.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| объем финансирования всего | тыс. руб. | 70400.7 | 61060.4 | 67829.66
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 8302 | 9381.7 | 8951.89
| областной бюджет | тыс. руб. | 61895.4 | 51475.4 | 51274.47
| другие источники | тыс. руб. | 203.3 | 203.3 | 7603.3
1.4.2.1 | Реконструкция объектов образования для предоставления дошкольного образования | тыс. руб. | 6000 | 0 | 0
1.4.2.2 | Реконструкция здания главного корпуса МУЗ "Ефмовская районная больница" под пришкольный интернат для МОУ "Ефимовская СОШ" | тыс. руб. | 61265 | 54055 | 39131.895 | Подрядчиком не исполнены сроки строительно-монтажных работ в связи с чем перенесены сроки поставки мебели и оборудования
1.4.2.3 | Установка систем видеонаблюдения | тыс. руб. | 320 | 320 | 320
1.4.2.4 | Обслуживание кнопок тревожной сигнализации | тыс. руб. | 220 | 220 | 220
1.4.2.5 | Устройство и восстановление спортивных площадок, обеспечение спортивным инвентарем | тыс. руб. | 203.3 | 203 | 2265.8
1.4.2.6 | Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений | тыс. руб. | 1244 | 1244 | 20271.9
1.4.2.7 | Восстановление и ремонт малых форм и прогулочных веранд в дошкольных образовательных учреждениях | тыс. руб. | 140 | 140 | 1094.3
1.4.2.8 | Приобретение ПК в ОУ для организции работы автоматизированных информационно-аналитических систем "Электронный классный журнал", "Электронный дневник" | тыс. руб. | 508.4 | 508.4 | 508.4
1.4.2.9 | Оснащение медицинских кабинетов ОУ специальным оборудованием, инвентарем для осуществления медицинской деятельности | тыс. руб. | 300 | 300 | 778.7
1.4.2.10 | Оснащение школ комплектами школьной мебели | тыс. руб. | 200 | 200 | 160
1.4.2.11 | Строительство детского сада на 220 мест по адресу г.Бокситогорск, ул.Южная | тыс. руб. |  | 3869.7 | 3078.66 | Не проведена госэкспертиза выноса инженерных сетей с земельного участка и проектирования выноса инженерных сетей от точки подключения до границы земельного участка, выделенного для строительства д/сада
1.5 | Совершенствование системы социальной защиты населения
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 1348.5 | 988.26 | 905.36
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 890 | 426.5 | 343.6
| областной бюджет | тыс. руб. | 279.3 | 274.26 | 274.26
| другие источники | тыс. руб. | 179.2 | 287.5 | 287.5
1.5.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| объем финансирования всего | тыс.руб. | 748.5 | 788.26 | 714.06
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 290 | 226.5 | 152.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 279.3 | 274.26 | 274.26
| другие источники | тыс. руб. | 179.2 | 287.5 | 287.5
1.5.1.1 | Культура Бокситогорского муниципального района | тыс.руб. | 460.5 | 397 | 362.8 | Отсутствие потребности в финансировании
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 250 | 186.5 | 152.3
| областной бюджет | тыс.руб. | 210.5 | 210.5 | 210.5
| другие источники | тыс. руб.
| снижение доли безнадзорных детей | % | 0.52 | 0.54 | 0.3
| увеличение доли пожилых людей, охваченных профилактическими мероприятиями, от общего количества пожилых людей | % | 26.2 | 26 | 16.9
1.5.1.2 | Создание и сохранение рабочих мест для инвалидов, а также создание ими собственного дела на 2011-2013 годы | тыс.руб. | 288 | 391.26 | 351.26 | Средства местного бюджета не использованы в связи с невостребованностью
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 40 | 40 | 0
| областной бюджет | тыс.руб. | 68.8 | 63.76 | 63.76
| другие источники | тыс.руб. | 179.2 | 287.5 | 287.5
1.5.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Организация летнего оздоровления детей и подростков из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию | тыс.руб. | 600 | 200 | 191.3 | Отсутствие пртребности в финансировании
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 600 | 200 | 191.3
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.6 | Развитие сферы культуры
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 25351.7 | 41460.969 | 17580.365
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 11303.1 | 20367.443 | 5108.539
| областной бюджет | тыс. руб. | 13963.6 | 21093.526 | 12471.826
| другие источники | тыс. руб. | 85 | 0 | 0
1.6.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 24789.7 | 40084.269 | 16203.665
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 10826.1 | 19743.143 | 4484.239
| областной бюджет | тыс. руб. | 13963.6 | 20341.126 | 11719.426
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | Культура Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 2988.7 | 11034.7 | 3920.7 | Софинансирование мероприятий региональной программы по капитальному ремонту ДК г. Бокситогорска за счет средств бюджета БМР перенесено на 2014 год
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 2888.7 | 10934.7 | 3820.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 100 | 100 | 100
| другие источники | тыс. руб.
1.6.1.2 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 14510 | 15144.9 | 3290.8
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 7510 | 8144.9
| областной бюджет | тыс. руб. | 7000 | 7000 | 3290.8
| другие источники | тыс. руб.
1.6.1.2.1 | Культура Бокситогорского городского поселения | тыс. руб. | 14510 | 276.5 | 274.74
1.6.1.2.2 | Капитальный ремонт Дворца культуры мунципального бюджетного учреждения "Бокситогорский культурно-досуговый центр" | тыс. руб. |  | 14868.4 | 3016.1
1.6.1.4 | Развитие информационного общества в Ленинградской области на 2011-2013 годы | тыс. руб. | 23 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 11.5 | 0 | 0
| областной бюджет | тыс. руб. | 11.5 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.4.б | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 23 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 11.5
| областной бюджет | тыс. руб. | 11.5
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.5 | Социальное развитие села | тыс. руб. | 7268 | 13904.669 | 8992.165
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 415.9 | 663.543 | 663.539
| областной бюджет | тыс. руб. | 6852.1 | 13241.126 | 8328.626
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.6.1.5.1 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 1318 | 6532.4 | 5855.4 | реконструкция системы водоснабжения в п. Ларьян (2580 п.м.),капитальный ремонт Дома Культуры
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 65.9 | 280.3 | 280.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 1252.1 | 6252.1 | 5575.1
| другие источники | тыс. руб.
1.6.1.5.2 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 4200 | 4825.526 | 590.022 | Работы по капитальному ремонту МКУ "Климовский культурный центр" в 20103 г. выполнены в полном объеме, средства областного бюджета в сумме 4235,5 тыс. руб. поступили на лицевой счет Климовского СП 31.12.2013 и были возвращены в ОБ.В 2014 году средства будут возвращены в бюджет поселения
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 200 | 225.5 | 225.496
| областной бюджет | тыс. руб. | 4000 | 4600.026 | 364.526
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
| Проведение капитального ремонта учреждений культуры МКУ «Климовский культурный центр» Климовского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012-2014 годы | тыс. руб. | 4200 | 4825.496 | 590.022
1.6.1.5.3 | Самойловское сельское поселение | тыс. руб. | 1750 | 2546.743 | 2546.743 | Капитальный ремонт здания ДК
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 150 | 157.743 | 157.743
| областной бюджет | тыс. руб. | 1600 | 2389 | 2389
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
1.6.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 562 | 1376.7 | 1376.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 477 | 624.3 | 624.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 752.4 | 752.4
| другие источники | тыс. руб. | 85 | 0 | 0
1.6.2.1 | Укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений | тыс.руб. | 370 | 387.9 | 387.9 | Монтаж пожарной сигнализации МБУ "Бокситогорский Межпоселенческий культурно-методический центр"
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 370 | 387.9 | 387.9
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.6.2.2 | Поддержка ведущих творческих коллективов Бокситогорского района | тыс.руб. | 192 | 0 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 107
| областной бюджет | тыс. руб. | 0
| другие источники | тыс. руб. | 85
1.6.2.3 | Комплектование книжных фондов | тыс.руб. | 0 | 976 | 976
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 223.6 | 223.6
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 752.4 | 752.4
| другие источники | тыс. руб.
1.6.2.4 | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 12.8 | 12.8 | Проведение мероприятий для жителей поселения приуроченных к празднованию Масленицы, Нового года, Дня Матери, Дня Победы
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 12.8 | 12.8
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.7 | Развитие физической культуры и спорта
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 250860.2 | 252777.1 | 252777.1
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 860.2 | 1177.1 | 1177.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 600 | 600
| другие источники | тыс. руб. | 250000 | 251000 | 251000
1.7.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 820.2 | 397.2 | 397.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 820.2 | 397.2 | 397.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.7.1.1 | Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе | тыс.руб. | 365.2 | 365.2 | 365.2 | Проведение областных спортивных мероприятий на базе спортивных сооружений Бокситогорского муниципального района
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 365.2 | 365.2 | 365.2
| областной бюджет | тыс.руб.
другие источники
1.7.1.2 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 455 | 32 | 32
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 455 | 32 | 32
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.7.1.2.1 | Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском городском поселении | тыс. руб. | 32 | 32 | 32
1.7.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 250040 | 252379.9 | 252379.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 40 | 779.9 | 779.9
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 600 | 600
| другие источники | тыс. руб. | 250000 | 251000 | 251000
1.7.2.1 | Самойловское сельское поселение | тыс.руб. | 0 | 1339.9 | 1339.9 | Строительство детской площадки в пос. Совхозный и спортивной площадки в поселке Коли
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 0 | 739.9 | 739.9
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 600 | 600
| другие источники | тыс. руб.
1.7.2.2 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 250000 | 251000 | 251000
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. | 250000 | 251000 | 251000
1.7.2.2.а | Строительсво физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Бокситогорске в рамках программы "Газпром-детям" | тыс. руб. | 250000 | 250000 | 250000
1.7.2.2.б | Ремонт помещений стадиона "Металлург" МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" по благотворительной программе РУСАЛа | тыс. руб. | 0 | 1000 | 1000
1.7.2.3 | Ефимовское городское поселение | тыс.руб. | 40 | 40 | 40 | пропаганда физической культуры как составляющей части здорового образа жизни
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 40 | 40 | 40
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
1.8 | Реализация молодежной политики
| Объем финансирования всего |  | 1134.4 | 1103.5 | 1103.5
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 835.1 | 851.3 | 851.3
| областной бюджет | тыс. руб. | 280 | 148 | 148
| другие источники | тыс. руб. | 19.3 | 104.2 | 104.2
1.8.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 826.1 | 711.2 | 711.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 646.1 | 637.2 | 637.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 180 | 74 | 74
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
1.8.1.1 | Молодежь Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 383.1 | 360.1 | 360.1
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 343.1 | 360.1 | 360.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 40
| другие источники | тыс. руб. | 0
1.8.1.2 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному обороту на территории ЛО на 2012-2015 годы | тыс. руб. | 0 | 40 | 40
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 40 | 40
| другие источники | тыс. руб.
1.8.1.3 | Бокситогорское городское поселение | тыс. руб. | 443 | 351.1 | 351.1
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 303 | 277.1 | 277.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 140 | 74 | 74
| другие источники | тыс. руб.
1.8.1.3.1 | Молодежь Бокситогорска | тыс. руб. | 443 | 115.6 | 115.6
1.8.1.3.2 | Дети Ленинградской области на 2011-2013 гг | тыс. руб. |  | 74 | 74
1.8.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 308.3 | 392.3 | 392.3
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 189 | 214.1 | 214.1
| областной бюджет | тыс. руб. | 100 | 74 | 74
| другие источники | тыс. руб. | 19.3 | 104.2 | 104.2
1.8.2.1 | Трудовая занятость молодежи в летний период |  | 196.3 | 276.9 | 276.9
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 77 | 98.7 | 98.7
| областной бюджет | тыс. руб. | 100 | 74 | 74
| другие источники | тыс. руб. | 19.3 | 104.2 | 104.2
1.8.2.3 | Трудовая занятость молодежи в летний период в Большедворском СП, Борском СП, Ефимовском ГП, Подборовском СП | тыс. руб. | 112 | 115.4 | 115.4
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 112 | 115.4 | 115.4
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб.
1.8.2.3.1 | Большедворское сельское поселенние | тыс. руб. | 22 | 22 | 22
1.8.2.3.2 | Ефимовское городское поселение | тыс. руб. | 70 | 70 | 70
1.8.2.3.3 | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 3.4 | 3.4
1.8.2.3.4 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 20 | 20 | 20
2 | улучшение демографической ситуации
Меропрриятия, в соответствии с постановлением администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области № 723 от 12.09.2011 "Об утверждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации Бокситогорского муниципального района на 2012-2030 годы"
3 | развитие экономического потенциала
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 2081001.9 | 2533781.6 | 2791772
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 356260.7 | 349177.4 | 321416.8
| областной бюджет | тыс. руб. | 805800.8 | 1193087.1 | 1193088.3
| другие источники | тыс. руб. | 918940.4 | 991517.1 | 1277266.9
3.1 | Развитие сельского хозяйства
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 871602 | 871602 | 1196293
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 500 | 500 | 493
| областной бюджет | тыс. руб. | 125 | 125 | 18502
| другие источники | тыс. руб. | 870977 | 870977 | 1177298
3.1.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 871602 | 871602 | 1196293
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 500 | 500 | 493
| областной бюджет | тыс.руб. | 125 | 125 | 18502
| другие источники | тыс. руб. | 870977 | 870977 | 1177298
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 1810 | 1810 | 5544
| собственные средства предприятий, кредитные ресурсы ОАО "Россельхозбанк" | тыс.руб. | 869167 | 869167 | 1172754
3.2 | Развитие и поддержка малого предпринимательства
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 8930 | 8930 | 18985
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1230 | 1230 | 1230
| областной бюджет | тыс. руб. | 2300 | 2300 | 12655
| другие источники | тыс. руб. | 5400 | 5400 | 5100
3.2.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 8930 | 8930 | 18985
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1230 | 1230 | 1230
| областной бюджет | тыс. руб. | 2300 | 2300 | 12655
| другие источники | тыс. руб. | 5400 | 5400 | 5100
3.2.1.1 | Развитие и поддержка малого предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | тыс. руб. | 3650 | 3650 | 12405 | Средства обласного бюджета 1109 т.р. - субсидии на открытие нового бизнеса; 8946 т.р. - компенсация части затрат в трамках мер поддержки малого предпринимательства. Другие источники - займы муниципального Фонда сельского развития БМР
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 350 | 350 | 350
| областной бюджет | тыс.руб. | 2300 | 2300 | 10055
| другие источники | тыс.руб. | 1000 | 1000 | 2000
3.2.1.2 | Развитие потребительской кооперации на территории Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 5280 | 5280 | 6580 | местный бюджет - возмещение затрат по доставке свыше 11 км; областной бюджет - возмещение 80% затрат на приобретение транспорта; за счет соственных средств - ремонт, реконструкция, установка пожарной сигнализации, приобретение технологического оборудование, выполнены дополнительные работы не включенные в план.
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 880 | 880 | 880
| областной бюджет | тыс.руб. | 0 | 0 | 2600
| другие источники | тыс.руб. | 4400 | 4400 | 3100
3.3 | Использование муниципального имущества
| Объем финансирования всего | тыс. руб. | 4177 | 4177 | 1657
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 4177 | 4177 | 1657
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Реализация действующих долгосрочных муниципальных, федеральных и областных целевых программ
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 3520 | 3520 | 1000
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 3520 | 3520 | 1000
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
3.3.1.1 | Принятие в муниципальную собственность социально-значимых бесхозяйных объектов недвижимости | тыс. руб. | 2520 | 2520 | 0
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 2520 | 2520
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
3.3.1.2 | Проведение технической инвентаризации объектов коммунальной инфраструктуры на территории Бокситогорского городского поселения на 2013-2015 годы | тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000 | Изготовление кадастровых планов
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1000 | 1000 | 1000
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб. |  | 0 | 0
3.3.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, требующие финансирования
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 657 | 657 | 657
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 657 | 657 | 657
| областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
3.3.2.1 | Межевание земельных участков | тыс. руб. | 510 | 510 | 510
3.3.2.2 | Межевание земельных участков на территории Бокситогорского городского поселения | тыс. руб. | 147 | 147 | 147
3.3.2 | Мероприятия, не входящие в целевые программы, не требующие финансирования
3.3.2.1 | Обеспечение перехода на новую систему учета муниципального имущества
3.3.2.2 | Обеспечение государственной регистрации прав на муниципальные объекты недвижимого имущества
3.3.2.3 | Инвентаризация объектов недвижимости
3.3.2.4 | Обеспечение разграничения земельных участков, подлежащих передаче в муниципальную собственность
3.3.2.5 | Распоряжение объектами муниципальной собственности, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в целях вовлечения их в хозяйственный оборот
3.3.2.6 | Проведение муниципального земельного контроля
3.3.2.7 | Создание автоматизированной системы ведения комплексного регионального кадастра Ленинградской области
3.4 | рост бюджетного потенциала | тыс.руб. | 1196292.9 | 1649072.6 | 1574837
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 350353.7 | 343270.4 | 318036.8
| областной бюджет | тыс. руб. | 803375.8 | 1190662.1 | 1161931.3
| другие источники | тыс. руб. | 42563.4 | 115140.1 | 94868.9
3.4.1 | рост бюджетного потенциала Бокситогорского муниципального района | тыс. руб. | 1124419.8 | 1509720.3 | 1445054.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 289743.1 | 288214.9 | 265333.8 | Поступления доходов в соответствии с начислениями
| областной бюджет | тыс.руб. | 803375.8 | 1138943.9 | 1110263.4 | Средства поступили исходя из фактической потребности
| другие источники: средства поселений, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями | тыс.руб. | 31300.9 | 82561.5 | 69457.5 | Перенос сроков сдачи ремонтных работ, мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
3.4.2 | Рост бюджетного потенциала Бокситогорского городского поселения | тыс. руб. | 71873.1 | 139352.3 | 129782.3
| в т.ч. местный бюджет | тыс.руб. | 60610.6 | 55055.5 | 52703 | Поступления доходов в соответствии с начислениями
| областной бюджет | тыс.руб. |  | 51718.2 | 51667.9 | Средства поступили исходя из фактической потребности
| другие источники: средства из бюджета Бокситогорского муниципального района | тыс.руб. | 11262.5 | 32578.6 | 25411.4 | Контракт по ремонту фасада здания Дворца культуры заключен с окончанием работ в 2014 году
4 | градостроительство и землепользование | тыс. руб. | 11090 | 1800 | 1800
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 11090 | 1800 | 1800
| областной бюджет | тыс. руб. | 0
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
4.1 | подготовка и утверждение Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района | тыс.руб. | 1990 | 0 | 0 | В связи с тем, что Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района была утверждена в декабре 2013 года, оплата за выполненные работы в 2013 году не производилась
4.2 | Обеспечение городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района Ленинградской области документами территориального планирования " | тыс. руб. | 9100 | 1800 | 1800
4.2.1 | Подготовка согласование и утверждение в установленном законом порядке генерального плана Ефимовского городского поселения | тыс.руб | 1600 |  | 0
4.2.2 | Подготовка и утверждение в установленном законом порядке Правил землепользования и застройки Ефимовского городского поселенияСхемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района |  | 300 |  | 0
4.2.3 | Подготовка, согласование и утверждение в установленном законом порядке генерального плана Самойловского сельского поселения |  | 900 |  | 0
4.2.4 | Подготовка, согласование и утверждение в установленном законом порядке генеральных планов поселений (1500,0 тыс. руб.) и Правил землепользования и застройки (400 тыс.руб.): | тыс. руб. | 6300 | 1800 | 1800
4.2.4.1 | Анисимовское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 0 | 0
4.2.4.2 | Большедворское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 0 | 0 | ООО НПИ " ЭНКО" не выполнил обязательства по изготовлению Градостроительного плана
4.2.4.3 | Борское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 0 | 0
4.2.4.4 | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 0 | 0
4.2.4.5 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 900 | 900
4.2.4.6 | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 900 | 900
4.2.4.7 | Радогощинское сельское поселение | тыс. руб. | 900 | 0 | 0
5 | повышение экологической и общественной безопасности | тыс. руб. | 3084 | 4074.9 | 4919
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 1184 | 2295.1 | 3139.2
| областной бюджет | тыс. руб. | 1900 | 1779.8 | 1779.8
| другие источники | тыс. руб. | 0 | 0 | 0
5.1 | Бокситогорское городское поселение | тыс.руб. | 0 | 306 | 306
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 31.5 | 31.5
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 274.5 | 274.5
| другие источники | тыс. руб.
5.1.а | Развитие части территории Бокситогорского городского поселения в 2013 году | тыс. руб. | 0 | 306 | 306 | Выполнено грейдирование участка грунтовой дороги в д.Сегла (на участке между частным сектором и многоквартиными домами); ремонт и благоустройство двух контейнерных площадок в д.Сегла и контейнерной площадки д.Горка; Приобреиение мусорных контейнеров объемом 0,7 м3 (д.Сегла, Горка, Сенно); грейдирование дороги по д.Кондратово от жилого дома № 13; ремонт колодца с заменой деревянного сруба в д.Новое; восстановление профиля в д.Известковая (от въезда в населенный пункт)
5.2 | Ефимовское городское поселение | тыс.руб. | 150 | 482.2 | 482.2
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 150 | 122.2 | 122.2
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 360 | 360
| другие источники | тыс. руб.
5.2.1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Ефимовского городского поселения на 2012-2014 годы |  |  | 82.2 | 82.2 | 1. Отремонтированы пожарные водоемы в поселке Ефимовский по улице Гагарина в поселке Кожаково в сумме 64,3 тыс. рублей. 2. Оплата членов ДПД в сумме 5,9 тыс. рублей; 3. Техническое обслуживание пожарных гидрантов в сумме 12 тыс. рублей.
5.2.2 | Развитие сельских территорий Ефимовского городского поселения в 2013 году |  |  | 400 | 400 | на ремонт уличного освещения в селе Сомино 50 тысяч рублей; отремонтирован колодец в деревне Косые харчевни - 60 тыс. рублей, в том числе 54 тыс. рублей из областного бюджета, ремонт памятника в поселке Спирово - 19,5 тысяч рублей, ремонт пешеходных панелей по улице Спортивная и Заводская - 35,9 тыс. рублей, ремонт грунтовой дороги в деревне Михалево - 70 тысяч рублей; грунтовая дорога в поселке Кожаково - 70 тысяч рублей; деревянный мост в деревне Нос - 50 тысяч рублей.
5.3 | Большедворское сельское поселение | тыс.руб. | 510 | 1112 | 986.7
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 510 | 1059.2 | 933.9
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 52.8 | 52.8
| другие источники | тыс. руб.
5.3.1 | обеспечение пожарной безопасности | тыс.руб. | 250 | 250 | 99.5 | Проведены мероприятия по противопожарной безопасности ( опашка населенных пунктов, содержание пожарной автомашины, замена гидрантов и др. )
5.3.2 | повышение экологической безопасности | тыс. руб. | 260 | 260 | 285.2 | Проведены работы по благоустройству населенных пунктов (уборка стихийных свалок, окашивание )
5.3.3 | Развитие части территорий Большедворского сельского поселения в 2013 году | тыс. руб. | 0 | 602 | 602 | Отремонтированы 4 колодца с питьевой водой, обустроены 3 пожарных водоема и произведен ремонт мостика через р. Тихвинка в д. Порог
5.4 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории Бокситогорского муниципального района от черезвычайных ситуаций | тыс. руб. | 524 | 524 | 524 | создание местной системы оповещения (разработка проекта)
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. | 524 | 524 | 524
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
5.5 | Радогощинское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 535.7 | 535.1
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 175.3 | 174.7
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 360.4 | 360.4
| другие источники | тыс. руб.
5.5.1 | Развитие части территрий Радогощинского сельского поселения в 2013 году | тыс. руб. |  | 369.7 | 369.7 | выполнен ремонт колодцев, заменен деревянный настил пешеходного прохода через болото на кладбище, ликвидирована несанкционированная свалка, исправлен профиль участка грунтовой дороги, обустроен подъезд и площадка к пожарному водоисточнику, приобретен мотоледобур.
5.5.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территоории Радогощинского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2013-2015 годы | тыс. руб. |  | 166 | 165.4 | приобретено пожарное оборудование, расчищенны пожарные водоемы, обустроенны площадки у пожарных водоисточников, ликвидирована несанкционированная свалка ТБО
5.6 | Заборьевское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 312.4 | 312.4
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 312.4 | 312.4
| областной бюджет | тыс. руб.
| другие источники | тыс. руб.
5.6.1. | Уборка несанкционированных свалок | тыс.руб. | 0 | 89.7 | 89.7
5.6.2 | уборка мусора на гражданских кладбищах | тыс.руб. |  | 9.1 | 9.1
5.6.3 | Разборка муниципального жилого дома п.Заборье, ул. Заводская, д. 17 | тыс.руб. |  | 12.3 | 12.3
5.6.4 | Текущий ремонт подвесного моста между д. Перунь и Лиственка | тыс.руб. |  | 37.8 | 37.8
5.6.5 | Приобретены контейнеры для ТБО 15 шт. | тыс.руб. |  | 95 | 95
5.6.6 | Окашивание травы и уборка мусора у памятников ВОВ | тыс.руб. |  | 2.7 | 2.7
5.6.7 | Опашка территории вокруг п.Заборье в противопожарных целях | тыс.руб. |  | 11.6 | 11.6
5.6.8 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Заборьевского сельского поселения на 2012-2014 г.г | тыс. руб. |  | 54.2 | 54.2
5.7 | Климовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 400 | 400 | Развитие части территрии Климовского сельского поселения в 2013 году
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 33.9 | 33.9
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 366.1 | 366.1
| другие источники | тыс. руб.
5.8 | Подборовское сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 402.6 | 402.6 | Обустройство подъезда к пожарному водему в пос. Тургошь, Ремонт моста через р. Обломна, ремонт перехода через х/д переезд в п. Тургошь, восстановление профиля участка грунтовой дороги, ремонт колодцев
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  | 36.6 | 36.6
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 366 | 366
| другие источники | тыс. руб.
| Развитие части территрии Подборовского сельского поселения в 2013 году | тыс. руб. |  | 402.6 | 402.6
5.9 | Совершенствование добровольной пожарной охраны на территории Ленинградской области на 2012-2014г. |  | 1900 | 0 | 0 | Строительство пожарного поста в пос. Заборье
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб.
| областной бюджет | тыс. руб. | 1900
| другие источники | тыс. руб.
5.10 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2013 год | тыс. руб. | 0 | 0 | 970 | Проведены работы по устройству защитного слоя места временного складирования отходов на территории города Бокситогорска
| в т.ч. местный бюджет | тыс. руб. |  |  | 970
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 0
| другие источники | тыс. руб. |  |  | 0
6 | информационное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения
Обеспечение доступа к нормтивно-правовой базе администрации Бокситогорского муниципального района и поселений любому заинтересованому пользователю сети Интернет
Подготовка и предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района населению и организациям в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,следующим образом: - на официальном сайте Бокситогорского муниципального района в сети Интернет: http://www.boksitogorsk.ru/; - в Центрах общественного информационного доступа на базе библиотек в Бокситогорском городском, МО «Город «Пикалево», Ефимовском городском и Самойловском сельском поселениях. - по запросу-обращению в устной или письменной форме о предоставлении информации; - в газете "Новый путь"; - на информационном стенде в администрации; - непосредственное участвуя в заседаниях коллегиальных органов совета депутатов и администрации Бокситогорского муниципального района. В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 8-ФЗ постановлением администрации от 29.01.2010 № 60 утвержден перечень информации о деятельности администрации Бокситогорского муниципального района, размещаемой в сети Интернет.
Объем финансирования мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района - ВСЕГО
| Объем финансирования всего | тыс.руб. | 2948474.975 | 3345318.6849 | 3360543.8778
| в т.ч. Местный бюджет | тыс.руб. | 453472.161 | 441759.8119 | 395868.4798
| областной бюджет | тыс.руб. | 1027585.494 | 1437922.393 | 1390925.718
| другие источники: | тыс.руб. | 1467417.32 | 1465636.48 | 1573749.68