Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 29 мая 2017 года | № | 225-р |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О разработке проекта бюджета

Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы

и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 29 апреля 2015 № 587 «Об утверждении положения о порядке разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации от 05.10.2015 № 1174):

1. 	Приступить к разработке:

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы

проекта  бюджета Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы.

2.	Утвердить прилагаемый план-график разработки проектов бюджета Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы.

3. 	Руководителю рабочих групп (подкомиссий) по бюджетным вопросам и по вопросам формирования доходов Дягилевой В.В., руководителю рабочей группы (подкомиссии) по экономическим вопросам Капштан С.Ю. организовать работу по разработке проектов бюджета Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы в соответствии с Положениями о рабочих группах (подкомиссиях), утвержденными постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 23.05.2013  № 671.

4. 	Руководителям отраслевых комитетов и отделов администрации Бокситогорского муниципального района, ответственным за разработку муниципальных программ, обеспечить до 15 октября 2017 года утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, и включаемых в проекты бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения  на 2018 год и плановый период  2019 -2020 годов.

Глава администрации                     		                     	            		          С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано: 	зам. главы администрации – 3, КФ, КЭР, КУМИ, КЖКХ, КСЗН, КО, МКУ «МФЦ», ОБУ, ОС, в дело

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района

от 29.05.2017 № 225-р

(приложение)

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта бюджета

Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы

и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы

| N п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Лимиты потребления жилищно-коммунальных услуг на 2018-2020г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | комитет жилищно-коммунального хозяйства (КЖХК) | ГРБС | до 15 июля |
| 2. | Прогноз доходов консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района на 2018-2020годы | главные администраторы доходов | комитет финансов | до 20 июля |
| 3. | Ожидаемое исполнение за 2017 год и прогноз поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района в 2018-2020 годах арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи земельных участков и прочих доходов от использования муниципальной собственности (в разрезе поселений) | комитет по управлению муниципальным имуществом | комитет финансов | до 20 июля |
| 4. | Ожидаемое исполнение за 2017 год и прогноз поступления в бюджет Бокситогорского городского поселения в 2018-2020 годах платы за найм жилых помещений | КЖХК | комитет финансов | до 20 июля |
| 5. | Оценка ожидаемого исполнения бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения за 2017 год и оценка потерь бюджетов от предоставленных в 2017 году льгот по налоговым и неналоговым платежам | комитет финансов |  | до 30 июля |

2

| 6. | Оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития БМР и БГП за 2016 год, предварительные итоги социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений за истекший период 2017 года | комитет экономического развития | комитет финансов | до 30 июля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Предложения по предоставлению льгот по арендной плате за землю и нежилые помещения на 2018-2020 годы с указанием сумм выпадающих доходов | комитет по управлению муниципальным имуществом | комитет финансов | до 31 июля |
| 8. | Проект потенциала доходов бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы | комитет финансов |  | до 31 июля |
| 9. | Проект решения совета депутатов по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности (при необходимости) | комитет экономического развития | совет депутатов Бокситогорского муниципального района | до 15 августа |
| 10. | Определение подходов к формированию бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | комитет финансов | ГРБС | до 01 августа |
| 11. | Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения в 2018-2020 годах | комитет экономического развития | комитет финансов | до 15 августа |
| 12. | Бюджетные заявки с пояснительной запиской | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | до 15 августа |
| 13. | Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок на изменение бюджетных назначений в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований | комитет финансов ГРБС |  | До 20 августа |
| 14. | Основные параметры Прогноза социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Прогноза Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы | Рабочая группа (подкомиссия) по экономическим вопросам |  | до 15 августа |

3

| 15. | Прогноз потенциала доходов Бокситогорского муниципального района в разрезе муниципальных образований на 2018-2020 годы; оценка ожидаемого исполнения бюджета Бокситогорского муниципального района и поселений по доходам за 2017 год; оценка потерь муниципального бюджета от предоставленных в 2017 году льгот по налоговым и неналоговым платежам | Рабочая группа (подкомиссия) по вопросам формирования доходов |  | до 20 августа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Подготовка графика рассмотрения бюджетных заявок | комитет финансов | ГРБС | до 20 августа |
| 17. | Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | комитет финансов | муниципальные образования района | до 10 сентября |
| 18. | Перечень полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений, переданных Бокситогорскому муниципальному району в соответствии с решениями советов депутатов городских и сельских поселений, с указанием средств выделяемых на исполнение полномочия с приложением проектов соглашений | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | до 20 сентября |
| 19. | Фрагменты реестра расходных обязательств на 2018-2020 годы | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов | до 10 сентября |
| 20. | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы; прогноз заимствований на 2018-2020 годы | комитет финансов |  | до 15 октября |
| 21. | Перечень утвержденных муниципальных программ на 2018-2020 годы | рабочая группа (подкомиссия) по экономическим вопросам |  | до 15 октября |
| 22. | Основные характеристики бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений, прогноз расходов по отраслям бюджета Бокситогорского муниципального района на 2018-2020 годы и Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы | комитет финансов |  | до 15 октября |

4

| 23. | Предельные объемы бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств. Методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2018-2020 годы | комитет финансов | ГРБС | до 15 октября |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. | Подготовка пояснительной записки к расчетам | комитет финансов |  | до 20 октября |
| 25. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы | комитет финансов ГРБС |  | до 20 октября |
| 26. | Формирование текстовых положений проектов решения совета депутатов Бокситогорского муниципального район «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы»; приложений к проектам решений, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | комитет финансов |  | до 20 октября |
| 27. | Рассмотрение проектов решений советов депутатов о бюджетах, иных документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета. | Рабочая группа по бюджетным проектировкам |  | до 25октября |
| 28. | Принятие решений о внесении проектов в представительные органы. Внесение проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2018год и плановый период 2019-2020 годов на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского муниципального района и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского городского поселения | администрация Бокситогорского муниципального района | совет депутатов Бокситогорского муниципального района, совет депутатов Бокситогорского городского поселения | до 15 ноября |