Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 29 мая 2018 года | № | 268-р |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О разработке

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019-2021 годы

и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 29 апреля 2015 № 587 «Об утверждении положения о порядке разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации от 05.10.2015 № 1174):

1. Приступить к разработке:

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019-2021 годы;

проекта  бюджета Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы.

2. 	Утвердить прилагаемый план-график разработки проектов бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019-2021 годы и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы.

3. 	Руководителю рабочих групп (подкомиссий) по бюджетным вопросам и по вопросам формирования доходов Дягилевой В.В., руководителю рабочей группы (подкомиссии) по экономическим вопросам Капштан С.Ю. организовать работу по разработке проектов бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019-2021 годы и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы в соответствии с Положениями о рабочих группах (подкомиссиях), утвержденными постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 23.05.2013  № 671.

4. 	Руководителям отраслевых комитетов и отделов администрации Бокситогорского муниципального района, ответственным за разработку муниципальных программ, обеспечить до 15 октября 2018 года утверждение муниципальных программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, и включаемых в проекты бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения  на 2019 год и плановый период  2020 -2021 годов.

Глава администрации		                                                                                С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано:	зам. главы администрации – 3, КФ, КЭР, КУМИ, КЖКХ,  КО, МКУ «МФЦ», ОБУ, ОС, адм. поселений – 8, в дело

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района

29.05.2018 № 268-р

(Приложение)

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проектов

бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019-2021 годы

и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы

| N п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Данные для формирование прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | администрации городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района, главные администраторы доходов, главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов администрации | до 9 июня |
| 2. | Прогнозные показатели налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на 2019-2021 годы | главные администраторы доходов | комитет финансов администрации | до 15 июля |
| 3. | Лимиты потребления жилищно-коммунальных услуг на 2019-2021г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации | главные распорядители бюджетных средств | до 15 июля |
| 4. | Предложения по предоставлению льгот по арендной плате за землю и нежилые помещения на 2019-2021 годы с указанием сумм выпадающих доходов | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации | комитет финансов администрации | до 20 июля |

2

| 5. | Показатели ожидаемого исполнения за 2018 год и прогноз поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района в 2019-2021 годах: арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи земельных участков и прочих доходов от использования муниципальной собственности (в разрезе поселений) | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации | комитет финансов администрации | до 20 июля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Показатели ожидаемого исполнения за 2018 год и прогноз поступления в бюджет Бокситогорского городского поселения в 2019-2021 годах платы за найм жилых помещений | комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации | комитет финансов администрации | до 20 июля |
| 7. | Оценка ожидаемого исполнения бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения за 2018 год и оценка потерь бюджетов от предоставленных в 2018 году льгот по налоговым и неналоговым платежам | комитет финансов администрации |  | до 30 июля |
| 8. | Оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития БМР и БГП за 2017 год, предварительные итоги социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений за истекший период 2018 года | комитет экономического развития администрации | комитет финансов администрации | до 30 июля |
| 9. | Проект потенциала доходов бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы | комитет финансов администрации |  | до 31 июля |
| 10. | Проект решения совета депутатов по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности (при необходимости) | комитет экономического развития администрации | комитет финансов администрации | до 15 августа |
| 11. | Определение подходов к формированию бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | комитет финансов администрации | главные распорядители бюджетных средств | до 1 августа |

3

| 12. | Перечень муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения в 2019-2021 годах | комитет экономического развития администрации | комитет финансов администрации | до 15 августа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Бюджетные заявки с пояснительной запиской | Главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов администрации | до 15 августа |
| 14. | Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок на изменение бюджетных назначений в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований | комитет финансов администрации, главные распорядители бюджетных средств |  | до 20 августа |
| 15. | Основные параметры Прогноза социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Прогноза Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы | рабочая группа (подкомиссия) по экономическим вопросам |  | до 15 августа |
| 16. | Прогноз потенциала доходов Бокситогорского муниципального района в разрезе муниципальных образований на 2019-2021 годы; оценка ожидаемого исполнения бюджета Бокситогорского муниципального района и поселений по доходам за 2018 год; оценка потерь муниципального бюджета от предоставленных в 2018 году льгот по налоговым и неналоговым платежам | рабочая группа (подкомиссия) по вопросам формирования доходов |  | до 20 августа |
| 17. | Подготовка графика рассмотрения бюджетных заявок | комитет финансов администрации | главные распорядители бюджетных средств | до 20 августа |
| 18. | Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | комитет финансов администрации | администрации городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района | до 10 сентября |

4

| 19. | Перечень полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений, переданных Бокситогорскому муниципальному району в соответствии с решениями советов депутатов городских и сельских поселений, с указанием средств выделяемых на исполнение полномочия с приложением проектов соглашений | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов администрации | до 20 сентября |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Фрагменты реестра расходных обязательств на 2019-2021 годы | главные распорядители бюджетных средств | комитет финансов администрации | до 10 сентября |
| 21. | Проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы; прогноз заимствований на 2019-2021 годы | комитет финансов администрации |  | до 15 октября |
| 22. | Перечень утвержденных муниципальных программ на 2019-2021 годы | рабочая группа (подкомиссия) по экономическим вопросам |  | до 15 октября |
| 23. | Основные характеристики бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений, прогноз расходов по отраслям бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019-2021 годы и Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы | комитет финансов администрации |  | до 15 октября |
| 24. | Предельные объемы бюджетных ассигнований главным распорядителям бюджетных средств. Методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2019-2021 годы | комитет финансов администрации | главные распорядители бюджетных средств | до 15 октября |
| 25. | Подготовка пояснительной записки к расчетам | комитет финансов администрации |  | до 20 октября |
| 26. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы | комитет финансов администрации, главные распорядители бюджетных средств |  | до 20 октября |

5

| 27. | Формирование текстовых положений проектов решения совета депутатов Бокситогорского муниципального район «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы»; приложений к проектам решений, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | комитет финансов администрации |  | до 20 октября |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Рассмотрение проектов решений советов депутатов о бюджетах, иных документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета. | рабочая группа по бюджетным проектировкам |  | до 25октября |
| 29. | Принятие решений о внесении проектов в представительные органы. Внесение проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2019год и плановый период 2019-2021 годов на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского муниципального района и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2019-2021 годы на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского городского поселения | администрация Бокситогорского муниципального района | совет депутатов Бокситогорского муниципального района, совет депутатов Бокситогорского городского поселения | до 15 ноября |