Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 27 мая 2021 года | № | 284-р |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О разработке

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2022-2024 годы

и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 29 апреля 2015 года № 587 "Об утверждении положения о порядке разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период":

1. Приступить к разработке:

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

2. Утвердить прилагаемый план-график разработки проектов бюджета Бокситогорского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Бокситогорского муниципального района, ответственным за разработку муниципальных программ,  обеспечить до 1 ноября 2021 года разработку муниципальных программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, и включаемых в проект бюджета Бокситогорского муниципального района и проект бюджета Бокситогорского городского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

Глава	администрации                                                      				          С.Ф. Мухин                                                 ________________________________________________________________________________

Разослано: зам. главы -3, КФ-2, КОиПО, КЭР, КУМИ, КЖКХ, КО, МКУ "МФЦ", ОБУ, МКУ "УМТОиБ", ОСП, ОС, в дело

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района

от 27.05.2021 № 284-р

(приложение)

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проектов бюджета

Бокситогорского муниципального района на 2022 год

и плановый период 2023-2024 годов

и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2022 год

и плановый период 2023-2024 годов

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Представление данных для формирования прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов | Администрации городских и сельских поселений, главные администраторы бюджетных средств | Комитет финансов | До 8 июня |
| 2. | Согласование исходных данных, используемых для расчета индекса бюджетных расходов | Администрации городских и сельских поселений; главные распорядители средств бюджета | Комитет финансов | С 17 июня по 23 июня |
| 3. | Представление прогнозных показателей доходов бюджетов муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на 2022-2024 годы по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской | Главные администраторы доходов | Комитет финансов | До 6 июля |
| 4. | Представление предложений по предоставлению льгот по арендной плате за землю и нежилые помещения на 2022-2024 годы с указанием сумм выпадающих доходов | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 13 июля |
| 5. | Представление показателей ожидаемого исполнения за 2021 год и прогноза поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района в 2022-2024 годах: арендной платы за землю, доходов от сдачи в аренду и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, доходов от продажи земельных участков и прочих доходов от использования муниципальной собственности (в разрезе поселений) | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 13 июля |
| 6. | Представление показателей ожидаемого исполнения за 2021 год и прогноза поступления в бюджет Бокситогорского городского поселения в 2022-2024 годах платы за наем жилых помещений | Комитет жилищно -коммунального хозяйства | Комитет финансов | До 13 июля |
| 7. | Разработка и доведение лимитов потребления жилищно-коммунальных услуг на 2022-2024г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет жилищно -коммунального хозяйства | Главные распорядители бюджетных средств | До 15 июля |
| 8. | Оценка ожидаемого исполнения бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения за 2021 год и оценка потерь бюджетов от предоставленных в 2021 году льгот по налоговым и неналоговым платежам | Комитет финансов |  | До 30 июля |
| 9. | Оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения за 2021 год, предварительные итоги социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений за истекший период 2021 года | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 30 июля |
| 10. | Определение прогнозного потенциала доходов бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2022-2024 годы | Комитет финансов |  | До 31 июля |
| 11. | Представление предложений по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | Администрации городских и сельских поселений, главные распорядители средств бюджета | Комитет финансов | До 31 июля |
| 12. | Определение подходов к формированию бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | До 31 июля |
| 13. | Подготовка проекта решения совета депутатов Бокситогорского муниципального района о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | Комитет финансов |  | С 15 июля до 28 июля |
| 14. | Внесение на рассмотрение совета депутатов проекта решения о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | Комитет финансов | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | До 28 июля |
| 15. | Представление перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения в 2022-2024 годах | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 16 августа |
| 16. | Представление бюджетных заявок с пояснительной запиской, проектов муниципальных заданий | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 16 августа |
| 17. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 16 августа |
| 18. | Определение основных параметров Прогноза социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Прогноза Бокситогорского городского поселения на 2022-2024 годы | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 16 августа |
| 19. | Формирование в «АЦК-Планирование» сводных бюджетных заявок на изменение бюджетных назначений в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств |  | До 20 августа |
| 20. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по вопросам формирования доходов |  |  | До 20 августа |
| 21. | Подготовка графика рассмотрения бюджетных заявок. | Комитет финансов |  | До 20 августа |
| 22. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам |  |  | До 1 сентября |
| 23. | Информация об оценке эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и предложения по оптимизации расходов | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 1 сентября |
| 24. | Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | Комитет финансов | Администрации городских и сельских поселений района | До 1 сентября |
| 25. | Формирование реестра расходных обязательств на 2022-2024 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 10 сентября |
| 26. | Представление перечня полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений, переданных Бокситогорскому муниципальному району в соответствии с решениями советов депутатов городских и сельских поселений, с указанием средств выделяемых на исполнение полномочия с приложением проектов соглашений | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 20 сентября |
| 27. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2022-2024 годы; прогноза заимствований на 2022-2024 годы | Комитет финансов |  | До 15 октября |
| 28. | Определение основных характеристик бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений, составление прогноза расходов по отраслям бюджета Бокситогорского муниципального района на 2022-2024 годы и Бокситогорского городского поселения на 2022-2024 годы | Комитет финансов |  | До 15 октября |
| 29. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств; методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2022-2024 годы | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | До 15 октября |
| 30. | Подготовка пояснительной записки к расчетам | Комитет финансов |  | До 20 октября |
| 31. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 20 октября |
| 32. | Предоставление проектов приложений к проекту бюджета Бокситогорского муниципального на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в рамках реализации муниципальных программ и порядки их предоставления | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 20 октября |
| 33. | Формирование текстовых положений проектов решения совета депутатов Бокситогорского муниципального район «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы»; приложений к проектам решений, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | Комитет финансов |  | До 20 октября |
| 34. | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета Бокситогорского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов и бюджета бюджете Бокситогорского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов | Комитет финансов |  | До 25 октября |
| 35. | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу |  |  | До 25 октября |
| 36. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения с учетом приведения их в соответствие с проектом соответствующего бюджета на 2022 год и плановый период на 2023-2024 годов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 9 ноября |
| 37. | Принятие решения о внесении проектов в представительные органы. Внесение проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского муниципального района и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского городского поселения | Глава администрация Бокситогорского муниципального района | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района Совет депутатов Бокситогорского городского поселения | До 15 ноября |