## Отчет БМР
ОТЧЕТ
о реализации муниципальных программ Бокситогорского муниципального района
Наименование муниципальной программы: |  | Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС" Бокситогорск", п.Ларьян, д.Дыми, д.Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Проектирование и строительство межпоселкового газопровода "ГРС" Бокситогорск", п.Ларьян, д.Дыми, д.Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района
1 | Основное мероприятие 1.1 Строительство межпоселкового газопровода "ГРС" Бокситогорск", п.Ларьян, д.Дыми, д.Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.8%
|  | Областной бюджет | 14789.47 | 11811.43 | 11811.43
|  | Местный бюджет | 1774.08 | 578.28 | 578.28
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Строительство межпоселкового газопровода "ГРС" Бокситогорск", п.Ларьян, д.Дыми, д.Большой Двор на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.8%
|  | Областной бюджет | 14789.47 | 11811.43 | 11811.43
|  | Местный бюджет | 1774.08 | 578.28 | 578.28
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.8%
|  | Областной бюджет | 14789.47 | 11811.43 | 11811.43
|  | Местный бюджет | 1774.08 | 578.28 | 578.28
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 74.8%
|  | Областной бюджет | 14789.47 | 11811.43 | 11811.43
|  | Местный бюджет | 1774.08 | 578.28 | 578.28
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2021-2023 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Развитие сельского хозяйства на территории Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" на 2021-2023 годы
1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание дополнительной финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям с целью стимулирования увеличения объемов производства продукции сельского хозяйства и повышения ее конкурентоспособности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 17.35%
|  | Областной бюджет | 5000 | 1250 | 881.32
|  | Местный бюджет | 78.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Предоставление субсидий малым формам хозяйствования (К(Ф)Х и ЛПХ) на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 17.63%
|  | Областной бюджет | 5000 | 1250 | 881.32
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.2 Предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива при проведении сезонных полевых работ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 78.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.2 Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 536.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по обеспечению подготовки и участия в выставочно-ярмарочной деятельности, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 536.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.69%
|  | Областной бюджет | 5000 | 1250 | 881.32
|  | Местный бюджет | 615.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 15.69%
|  | Областной бюджет | 5000 | 1250 | 881.32
|  | Местный бюджет | 615.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Современное образование в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области" на 2021 - 2023 годы
Отчетный период: |  | январь -июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет образования
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования детей
1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.39%
|  | Областной бюджет | 222194.4 | 114568.1 | 114568.1
|  | Местный бюджет | 81455 | 41485.6 | 41485.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.93%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 81455 | 41485.6 | 41485.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.56%
|  | Областной бюджет | 222194.4 | 114568.1 | 114568.1
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.2 Развитие инфраструктуры дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.178%
|  | Областной бюджет | 181604.6 | 2113.5 | 2113.5
|  | Местный бюджет | 35849.7 | 2621.8 | 2621.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2.1 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 18.09%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 13543.2 | 2450.5 | 2450.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.2.2 Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 1036.6 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 128.1 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.2.3 Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5.363%
|  | Областной бюджет | 6790 | 364.1 | 364.1
|  | Местный бюджет | 357.4 | 19.2 | 19.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.2.4 Мероприятия по реновации организаций дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6710 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.2.5 Строительство, реконструкция и приобретение объектов, для организации дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.007%
|  | Областной бюджет | 173778 | 1749.4 | 1749.4
|  | Местный бюджет | 15111 | 152.1 | 152.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Основное мероприятие 1.3 Содействие развитию дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 53.2%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 583.5 | 310.4 | 310.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.3.1 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 53.2%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 583.5 | 310.4 | 310.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Основное мероприятие 1.4 Оказание социальной поддержки семьям, имеющим детей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.14%
|  | Областной бюджет | 17040.3 | 5647.3 | 5647.3
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 1.4.1 Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в ЛО | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 33.14%
|  | Областной бюджет | 17040.3 | 5647.3 | 5647.3
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30.95%
|  | Областной бюджет | 420839.3 | 122328.9 | 122328.9
|  | Местный бюджет | 117888.2 | 44417.8 | 44417.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей"
15 | Основное мероприятие 2.1 Реализация образовательных программ дошкольного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 58.11%
|  | Областной бюджет | 328648.9 | 196670.5 | 196670.5
|  | Местный бюджет | 87073.6 | 44911.3 | 44911.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.58%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 87073.6 | 44911.3 | 44911.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 2.1.2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего,основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60%
|  | Областной бюджет | 313482.4 | 188104.2 | 188104.2
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 2.1.3 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим рабтникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 56.48%
|  | Областной бюджет | 15166.5 | 8566.3 | 8566.3
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
19 | Основное мероприятие 2.2 Развитие инфраструктуры общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.132%
|  | Областной бюджет | 34132.5 | 1690.7 | 1690.7
|  | Местный бюджет | 28733.9 | 2164.1 | 2164.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
20 | Мероприятие 2.2.1 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 7.777%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 26246.1 | 2041.1 | 2041.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
21 | Мероприятие 2.2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3.149%
|  | Областной бюджет | 6500.5 | 204.7 | 204.7
|  | Местный бюджет | 803.5 | 25.3 | 25.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 2.2.3 Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.25%
|  | Областной бюджет | 5445 | 1211.7 | 1211.7
|  | Местный бюджет | 286.6 | 63.8 | 63.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 2.2.4 Мероприятия по ренновации организаций общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
24 | Мероприятие 2.2.4 Организация электронного и дистанционного обучения детей-инвалидов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.53%
|  | Областной бюджет | 418.6 | 274.3 | 274.3
|  | Местный бюджет | 51.7 | 33.9 | 33.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
25 | Мероприятие 2.2.5 Организация работы школьных лесничеств | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 2.2.6 Проведение капитального ремонта площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 21768.4 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1346 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
27 | Основное мероприятие 2.3 Содействие развитию общего образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.04%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5127.2 | 1181.1 | 1181.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
28 | Мероприятие 2.3.1 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2046.7 | 754.3 | 754.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
29 | Мероприятие 2.3.2 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 13.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3080.5 | 426.8 | 426.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
30 | Основное мероприятие 2.4 Оказание социальной поддержки семьям, имеющим детей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.4%
|  | Областной бюджет | 40629.1 | 20295.6 | 20295.6
|  | Местный бюджет | 1457.7 | 496.5 | 496.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
31 | Мероприятие 2.4.1 Реализация комплекса мер по организации работы по сбалансированному питанию детей Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 34.05%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1444.8 | 492 | 492
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
32 | Мероприятие 2.4.2 Предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а также в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории Ленинграской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.83%
|  | Областной бюджет | 11643.6 | 5685 | 5685
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
33 | Мероприятие 2.4.3 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных имуниципальных образовательных организациях | Федеральный бюджет | 28985.5 | 14610.6 | 14610.6 | 50.41%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
34 | Мероприятие 2.4.4 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 34.88%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 12.9 | 4.5 | 4.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
35 | Национальный проект "Образование" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0.8525%
|  | Областной бюджет | 1555.6 | 13.3 | 13.3
|  | Местный бюджет | 192.3 | 1.6 | 1.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
36 | Основное мероприятие 2.5. Федеральный проект "Современная школа" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0.8525%
|  | Областной бюджет | 1555.6 | 13.3 | 13.3
|  | Местный бюджет | 192.3 | 1.6 | 1.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
37 | Мероприятие 2.5.1 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0.8525%
|  | Областной бюджет | 1555.6 | 13.3 | 13.3
|  | Местный бюджет | 192.3 | 1.6 | 1.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
38 | Основное мероприятие 2.6. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
39 | Мероприятие 2.6.1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
40 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.69%
|  | Областной бюджет | 404966.1 | 218670.1 | 218670.1
|  | Местный бюджет | 122584.7 | 48754.6 | 48754.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования детей
41 | Основное мероприятие 3.1 "Реализация программ дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.82%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 120044 | 62204.7 | 62204.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
42 | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 55.95%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 89409.5 | 50027.6 | 50027.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
43 | Мероприятие 3.1.2 Обеспчение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.75%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 30634.5 | 12177.1 | 12177.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
44 | Основное мероприятие 3.2 Развитие инфраструктуры дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 20.32%
|  | Областной бюджет | 3758.3 | 1432.4 | 1432.4
|  | Местный бюджет | 5288.9 | 405.6 | 405.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
45 | Мероприятие 3.2.1 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 6.566%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5029.2 | 330.2 | 330.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
46 | Мероприятие 3.2.2 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 873.3 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 107.9 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
47 | Мероприятие 3.2.3 Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.65%
|  | Областной бюджет | 2885 | 1432.4 | 1432.4
|  | Местный бюджет | 151.8 | 75.4 | 75.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
48 | Мероприятие 3.2.4 Мероприятия по реновации организаций дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
49 | Основное мероприятие 3.3 Содействие развитию дополнителного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 26.26%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1752.9 | 460.3 | 460.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
50 | Мероприятие 3.3.1 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 35.12%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 902.9 | 317.1 | 317.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
51 | Мероприятие 3.3.2 Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 16.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 850 | 143.2 | 143.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
52 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 49.3%
|  | Областной бюджет | 3758.3 | 1432.4 | 1432.4
|  | Местный бюджет | 127085.8 | 63070.6 | 63070.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Развитие кадрового потенциала системы образования Бокситогорского муниципального района
53 | Основное мероприятие 4.1 Содействие развитию кадрового потенциала | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.6%
|  | Областной бюджет | 249.2 | 213.6 | 213.6
|  | Местный бюджет | 831.3 | 192.7 | 192.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
54 | Мероприятие 4.1.1 Развитие кадрового потенциала | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 20.77%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 800.5 | 166.3 | 166.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
55 | Мероприятие 4.1.2 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 85.71%
|  | Областной бюджет | 249.2 | 213.6 | 213.6
|  | Местный бюджет | 30.8 | 26.4 | 26.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
56 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.6%
|  | Областной бюджет | 249.2 | 213.6 | 213.6
|  | Местный бюджет | 831.3 | 192.7 | 192.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 5 Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи
57 | Основное мероприятие 5.1 Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.1%
|  | Областной бюджет | 2913.8 | 690.1 | 690.1
|  | Местный бюджет | 3760.9 | 785.1 | 785.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
58 | Мероприятие 5.1.1 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 20.58%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3400.8 | 699.8 | 699.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
59 | Мероприятие 5.1.2 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков (С-витаминизация) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.05%
|  | Областной бюджет | 6.9 | 3.3 | 3.3
|  | Местный бюджет | 0.8 | 0.4 | 0.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
60 | Мероприятие 5.1.3 Расходы по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 23.63%
|  | Областной бюджет | 2906.9 | 686.8 | 686.8
|  | Местный бюджет | 359.3 | 84.9 | 84.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
61 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.1%
|  | Областной бюджет | 2913.8 | 690.1 | 690.1
|  | Местный бюджет | 3760.9 | 785.1 | 785.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 6 Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования Бокситогорского муниципального района
62 | Основное мероприятие 6.1 Обеспеченние контроля качества образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.34%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 439.2 | 225.5 | 225.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
63 | Мероприятие 6.1.1 Создание эффективной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 439.2 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
64 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 51.34%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 439.2 | 225.5 | 225.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 7 Развитие учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования Бокситогорского муниципального района
65 | Основное мероприятие 7.1 Создание условий для функционирования прочих учреждений, обеспечивающих предоставение услуг в сфере образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.72%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 29099.9 | 14176.1 | 14176.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
66 | Мероприятие 7.1.1 Обеспчение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.72%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 29099.9 | 14176.1 | 14176.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
67 | Основное мероприятие 7.2. Развитие инфраструктуры учреждений, обеспечивающих предоставение услуг в сфере образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.36%
|  | Областной бюджет | 465 | 175 | 175
|  | Местный бюджет | 38.5 | 23.2 | 23.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
68 | Мероприятие 7.2.1. Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 14 | 14 | 14
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
69 | Мероприятие 7.2.2. Расходы на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.63%
|  | Областной бюджет | 465 | 175 | 175
|  | Местный бюджет | 24.5 | 9.2 | 9.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
70 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.56%
|  | Областной бюджет | 465 | 175 | 175
|  | Местный бюджет | 29138.4 | 14199.3 | 14199.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
71 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 41.72%
|  | Областной бюджет | 833191.7 | 343510.1 | 343510.1
|  | Местный бюджет | 401728.5 | 171645.6 | 171645.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области " на 2021-2023 годы.
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел опеки и попечительства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с усилением их адресности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.67%
|  | Областной бюджет | 344 | 344 | 0
|  | Местный бюджет | 11049.2 | 4177.86 | 4177.86
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.81%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11049.2 | 4177.86 | 4177.86
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.2 Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 344 | 344 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.67%
|  | Областной бюджет | 344 | 344 | 0
|  | Местный бюджет | 11049.2 | 4177.86 | 4177.86
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
5 | Основное мероприятие 1.2 Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Федеральный бюджет | 394.16 | 257.54 | 257.54 | 38.85%
|  | Областной бюджет | 56782.07 | 33133.09 | 21956.73
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.2.1 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | Федеральный бюджет | 306.6 | 169.98 | 169.98 | 55.44%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.2.2 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.28%
|  | Областной бюджет | 6521.4 | 2954 | 2365.67
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.2.3 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 46.41%
|  | Областной бюджет | 13046.9 | 6261.72 | 6054.86
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.2.4 Подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 1154.2 | 288.55 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.2.5 Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.7%
|  | Областной бюджет | 21071 | 9217.75 | 8997.68
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.2.6 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-ных учреждениях Ленинградс-кой области, на городском, пригородном (в сельской мест-ности на внутрирайонном) транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель-ства и обратно к месту учебы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.07%
|  | Областной бюджет | 594 | 258.5 | 249.9
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 1.2.7 Обеспечение текущего ремонта жилых помещений, находящихся в собственности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или предоставленных и по договору социального найма | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 80 | 80 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 1.2.8 Предоставление мер социальной поддержки по аренде жилых помещений для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период до обеспечения их жилыми помещениями | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 72 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 1.2.9 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребыва-ния в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных учрежде-ниях, на военной службе по призыву, отбывающих срок наказания в виде лишения свободы, а также на период пребывания у опекунов (попечителей), приемных семьях, в случае, если в жилом помещении не проживают | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 87.06%
|  | Областной бюджет | 1339 | 1169 | 1165.7
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 1.2.10 Обеспечение постинтернат-ного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 37.68%
|  | Областной бюджет | 91.5 | 91.5 | 34.48
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 1.2.11 Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Федеральный бюджет | 87.56 | 87.56 | 87.56 | 24.62%
|  | Областной бюджет | 12812.07 | 12812.07 | 3088.44
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 394.16 | 257.54 | 257.54 | 38.85%
|  | Областной бюджет | 56782.07 | 33133.09 | 21956.73
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 394.16 | 257.54 | 257.54 | 38.49%
|  | Областной бюджет | 57126.07 | 33477.09 | 21956.73
|  | Местный бюджет | 11049.2 | 4177.86 | 4177.86
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Культура, молодёжная политика, физическая культура и спорт Бокситогорского муниципального района» на 2021-2023 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел по социальной политике
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Молодежь Бокситогорского муниципального района
1 | Основное мероприятие 1.1 Содействие развитию научных и творческих инициатив молодых людей, организация досуга молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.02%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 400 | 156.1 | 156.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Проведение и участие во всероссийских, областных и районных молодежных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.02%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 400 | 156.1 | 156.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 39.02%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 400 | 156.1 | 156.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Культура Бокситогорского муниципального района
4 | Основное мероприятие 1.2 Поддержка народного творчества и национальных клуьтур | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 55.9%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 33063.4 | 18483.1 | 18483.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2.1 Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 55.9%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 33063.4 | 18483.1 | 18483.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 2.2 Развитие библиотечного дела | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 31.85%
|  | Областной бюджет | 388.8 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 883.6 | 405.2 | 405.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 2.2.1 Организация библиотечного обслуживания и комплектования библиотечных фондов библиотек поселений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.57%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 834.2 | 405.2 | 405.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 2.2.2 Поддержка отрасли культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 388.8 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 49.4 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 3.2 Развитие и укрепление кадрового потенциала | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.76%
|  | Областной бюджет | 8508.8 | 4028.1 | 4028.1
|  | Местный бюджет | 25683.9 | 10935 | 10935
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 3.2.1 Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области, из них | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.34%
|  | Областной бюджет | 8508.8 | 4028.1 | 4028.1
|  | Местный бюджет | 8508.8 | 4028.1 | 4028.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Предоставление субсидий бюджетным учреждениям | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 25%
|  | Областной бюджет | 8508.8 | 2127.2 | 2127.2
|  | Местный бюджет | 8508.8 | 2127.2 | 2127.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 40.21%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 17175.1 | 6906.9 | 6906.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Основное мероприятие 4.2 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 11.08%
|  | Областной бюджет | 2081.3 | 341.1 | 341.1
|  | Местный бюджет | 1158 | 17.9 | 17.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 4.2.1 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 652.2 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 4.2.2 Капитальный ремонт объектов культуры | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 1001 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 429 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 4.2.3 Реализация мероприятий по организации доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 280.3 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 34.7 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Мероприятие 4.2.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 42.63%
|  | Областной бюджет | 800 | 341.1 | 341.1
|  | Местный бюджет | 42.1 | 17.9 | 17.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Основное мероприятие 5.2 Cохранение исторического и культурного наследия Бокситогорского муниципального | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 200 | 200
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
19 | Мероприятие 5.2.1 Ремонт объектов культурного наследия, из них: | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 200 | 200 | 200
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
20 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 47.81%
|  | Областной бюджет | 10978.9 | 4369.2 | 4369.2
|  | Местный бюджет | 60988.9 | 30041.2 | 30041.2
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Развитие физической культуры и спорта в Бокситогорском муниципальном районе
21 | Основное мероприятие 1.3 Повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 57.33%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 32418.6 | 18586.7 | 18586.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
22 | Мероприятие 1.3.1 Обеспечение деятельности (работы, услуги) муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 57.3%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 32389.5 | 18557.6 | 18557.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
23 | Мероприятие 1.3.2 Проведение и участие в районных, областных и межрегиональных мероприятиях | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 29.1 | 29.1 | 29.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
24 | Основное мероприятие 2.3 Сохранение и совершенствование материально- технической базы бюджетных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 97.08%
|  | Областной бюджет | 511 | 511 | 511
|  | Местный бюджет | 43.1 | 26.9 | 26.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
25 | Мероприятие 2.3.1 Укрепление материально-технической базы | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 16.2 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
26 | Мероприятие 2.3.2 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 511 | 511 | 511
|  | Местный бюджет | 26.9 | 26.9 | 26.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
27 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 58%
|  | Областной бюджет | 511 | 511 | 511
|  | Местный бюджет | 32461.7 | 18613.6 | 18613.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
28 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.97%
|  | Областной бюджет | 11489.9 | 4880.2 | 4880.2
|  | Местный бюджет | 93850.6 | 48810.9 | 48810.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | «Управление собственностью на территории Бокситогорского муниципального района» на 2021 – 2023 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Управление собственностью Бокситогорского муниципального района
1 | Основное мероприятие 1.1 Подготовка проектов актуализированной редакции генерального плана и правил землепользования и застройки поселений Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6724 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Подготовка проектов актуализированной редакции генерального плана и правил землепользования и застройки поселений Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6724 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 1.2 Оплата госпошлины в целях постановки на учет транспортных средств или самоходных машин | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2.1 Оплата госпошлины в целях постановки на учет транспортных средств или самоходных машин | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 3.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Основное мероприятие 1.3 Проведение кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.824%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 566.55 | 16 | 16
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 1.3.1 Проведение кадастрового учета объектов и оценки их рыночной стоимости | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 2.824%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 566.55 | 16 | 16
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие 1.4 Проведение комплексных кадастровых работ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 5076 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 627.37 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.4.1 Проведение комплексных кадастровых работ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 5076 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 627.37 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Основное мероприятие 1.5 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 259.4 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 32.06 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.5.1 Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 259.4 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 32.06 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Основное мероприятие 1.6 Содержание и ремонт муниципального имущества | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.136%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6847.32 | 77.79 | 77.79
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 1.6.1 Проведение работ по обеспечению муниципальных объектов текущим ремонтом, а также коммунальными услугами | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.136%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6847.32 | 77.79 | 77.79
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Основное мероприятие 1.7 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.69%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 435.87 | 190.45 | 190.45
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Мероприятие 1.7.1 Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 43.69%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 435.87 | 190.45 | 190.45
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Основное мероприятие 1.8 Наполнение документацией ГИС"Обеспечение градостроительной деятельностью" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 292.33 | 87.7 | 87.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 1.8.1 Внесение вЕГРН сведений, установленных законодательством РФ | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 292.33 | 87.7 | 87.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.783%
|  | Областной бюджет | 5335.4 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 15529 | 371.94 | 371.94
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1.783%
|  | Областной бюджет | 5335.4 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 15529 | 371.94 | 371.94
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района" на 2021-2023 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет финансов
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Межбюджетные отношения в Бокситогорском муниципальном районе
1 | Основное мероприятие 1.1 Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 54.66%
|  | Областной бюджет | 99272 | 59563.2 | 59563.2
|  | Местный бюджет | 22823.8 | 7173.9 | 7173.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 60%
|  | Областной бюджет | 99272 | 59563.2 | 59563.2
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.2 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 31.43%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 22823.8 | 7173.9 | 7173.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.2 Осуществление мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 28.63%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 36525.9 | 10456.4 | 10456.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2.1 Мероприятия по осуществлению мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 28.63%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 36525.9 | 10456.4 | 10456.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.67%
|  | Областной бюджет | 99272 | 59563.2 | 59563.2
|  | Местный бюджет | 59349.7 | 17630.3 | 17630.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Управление муниципальным долгом Бокситогорского муниципального района"
7 | Основное мероприятие 1.2 Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.2.1 Процентные платежи по муниципальному долгу Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 500 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 48.51%
|  | Областной бюджет | 99272 | 59563.2 | 59563.2
|  | Местный бюджет | 59849.7 | 17630.3 | 17630.3
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Безопасность Бокситогорского муниципального района" на 2021 – 2023 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Отдел ГОЧС
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 "Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений на территории Бокситогорского муниципального района"
1 | Основное мероприятие 1.1 Внедрение технических средств обеспечения безопасности на объектах муниципальной собственности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.23%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1541.3 | 1005.4 | 1005.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Установка систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом на объектах муниципальной собственности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.2 Оборудование учреждений образования системами передачи тревожных сообщений и поддержание их в исправном состоянии | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 65.23%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1541.3 | 1005.4 | 1005.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 2.1 Реализация мер по проведению профилактики правонарушений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.29%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 70 | 20.5 | 20.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 2.2.1 Организация профилактических мероприятий среди молодежи | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Мероприятие 2.2.2 Организация профилактических мероприятий, оказание финансовой и консультативной помощи лицам, нуждающимся в социальной реабилитации | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.29%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 70 | 20.5 | 20.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1611.3 | 1025.9 | 1025.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение общественной безопасности"
8 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 35.25%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 7977.4 | 2812 | 2812
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.2.1 Подготовка населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 41.04%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 134 | 55 | 55
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.2.2 Формирование (восполнение) резерва имущества гражданской обороны и резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бокситогорского муниципального рай | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 41.6 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | Мероприятие 1.2.3 Обеспечение деятельности отдела по защите населения и территории Бокситогорского муниципального района от чрезвычайных ситуаций | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 35.34%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 7801.8 | 2757 | 2757
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Основное мероприятие 2.2 Развитие и поддержание в готовности систем управления мероприятиями гражданской обороны и оповещения населения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1664 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.2.1 Развитие местной системы оповещения Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1664 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Основное мероприятие 3.2 Повышение уровня общественной безопасности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 41.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 520 | 216.7 | 216.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Мероприятие 3.2.1 Обеспечение бесперебойной работы правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса автоматизированной информационной системы «Безопасный город» путем контроля работоспособности его элементов и технического обслуживания, его расширение (модернизацию) | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 41.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 520 | 216.7 | 216.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 29.81%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 10161.4 | 3028.7 | 3028.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 34.44%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 11772.7 | 4054.6 | 4054.6
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Стимулирование экономической активности Бокситогорского муниципального района" на 2021-2023 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет экономического развития
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Бокситогорского муниципального района
1 | Основное мероприятие 1.1 Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Бокситогорского района на внутренних и внешних рынках | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 21.7%
|  | Областной бюджет | 780.4 | 169.4 | 169.4
|  | Местный бюджет | 96.4 | 20.9 | 20.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 611 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 75.5 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.2 Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории муниципального образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 100%
|  | Областной бюджет | 169.4 | 169.4 | 169.4
|  | Местный бюджет | 20.9 | 20.9 | 20.9
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие 1.2 Удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услуги за счет развития малоформатной торговли (нестационарной, мобильной, ярмарочной), в том числе в отдаленных, труднодоступных населенных пунктах муниципального образования | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.47%
|  | Областной бюджет | 5359 | 1204 | 1204
|  | Местный бюджет | 662.8 | 148.8 | 148.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.2.1 Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации в целях возмеще-ния затрат по доставке товаров первой необходимости в сельские населенные пункты, расположенные на территории Бокситогорского муниципаль-ного района, начиная с 11 км от места их получения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 22.47%
|  | Областной бюджет | 5359 | 1204 | 1204
|  | Местный бюджет | 662.8 | 148.8 | 148.8
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 1.3 Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1200 | 600 | 600
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.3.1 Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с их деятельностью на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1200 | 600 | 600
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 26.46%
|  | Областной бюджет | 6139.4 | 1373.4 | 1373.4
|  | Местный бюджет | 1959.2 | 769.7 | 769.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 26.46%
|  | Областной бюджет | 6139.4 | 1373.4 | 1373.4
|  | Местный бюджет | 1959.2 | 769.7 | 769.7
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Устойчивое общественное развитие в Бокситогорском муниципальном районе" на 2021-2023 годы
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет организационного и правового обеспечения
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
1 | Основное мероприятие 1.1 Организация обучения и получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 52.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 410.6 | 217.5 | 217
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Получение дополнительного профессионального образования лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 52.85%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 410.6 | 217.5 | 217
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение подготовки и участия лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района в совещаниях, семинарах, научно - практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных государственных полномочий | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 188 | 53.5 | 52.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.2.1 Участие лиц, замещающих должности муниципальной службы и не муниципальной службы в органах местного самоуправления Бокситогорского муниципального района в совещаниях, семинарах, научно - практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных государственных полномочий. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 27.71%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 188 | 53.5 | 52.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 44.95%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 598.6 | 271 | 269.1
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Общество и власть
6 | Основное мероприятие 1.3 Поддержание условий, способствующих развитию газеты "Новый путь" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 457.5 | 457.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.3.1 Предоставление субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения части затрат, возникающих в связи с публикацией муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, социально-значимой информации и материалов о деятельности органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 457.5 | 457.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 915 | 457.5 | 457.5
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
9 | Основное мероприятие 1.3 Создание условий для деятельности общественных организаций ветеранов Бокситогорского района Ленинградской области | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.8%
|  | Областной бюджет | 562.6 | 260.1 | 260.1
|  | Местный бюджет | 486.8 | 445.4 | 409.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Мероприятие 1.3.1 Оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 63.8%
|  | Областной бюджет | 562.6 | 260.1 | 260.1
|  | Местный бюджет | 486.8 | 445.4 | 409.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
11 | в том числе: Вручение подарков жителям Бокситогорского муниципального района в связи с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 76%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 150 | 150 | 114
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Основное мероприятие 2.3 Создание условий для деятельности Бокситогорской районной организации ЛОО "Всероссийское общество инвалидов" | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 2.3.1 Предоставление субсидии Бокситогорской районной организации ЛОО "Всероссийское общество инвалидов" в целях возмещения расходов по оплате коммунальных услуг | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 20 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 62.61%
|  | Областной бюджет | 562.6 | 260.1 | 260.1
|  | Местный бюджет | 506.8 | 445.4 | 409.4
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории Бокситогорского муниципального района
15 | Основное мероприятие 1.4 Укрепление межэтнического и межконфессионального сотрудничества на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 499.9 | 499.9 | 0
|  | Местный бюджет | 710.2 | 174.4 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
16 | Мероприятие 1.4.1 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 499.9 | 499.9 | 0
|  | Местный бюджет | 710.2 | 174.4 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
17 | Основное мероприятие 2.4 Профилактика экстремистской деятельности путем проведения воспитательной работы среди молодежи и пропаганды, направленной на предупреждение экстремизма | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
18 | Мероприятие 2.4.1 изготовление и распространение печатных материалов антиэкстремистской направленн | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
19 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 499.9 | 499.9 | 0
|  | Местный бюджет | 710.2 | 174.4 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
20 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.81%
|  | Областной бюджет | 1062.5 | 760 | 260.1
|  | Местный бюджет | 2730.6 | 1348.3 | 1136
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Наименование муниципальной программы: |  | "Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского муниципального района" на 2021-2023 год
Отчетный период: |  | январь - июнь 2021 года
Ответственный исполнитель: |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном голду (тыс.рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс.рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом)(тыс.рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения
Подпрограмма 1 Содержание автомобильных дорог общего пользованияна территории
1 | Основное мероприятие 1.1 Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомоблильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 8.853%
|  | Областной бюджет | 11154.5 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 6388.06 | 1553.01 | 1553.01
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятие 1.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2299.44 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1.2 Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 11154.5 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1378.6 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятие 1.1.3 Разработка технической документации | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 186.57 | 0 | 0
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
5 | Мероприятие 1.1.4 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на мероприятия по осуществлению деятельности в области дорожного хозяйства за счет средств дорожного фонда | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.54%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 2523.45 | 1553.01 | 1553.01
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие 1.2 Поддержание состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 59.64%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 7812.3 | 4659 | 4659
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
7 | Мероприятие 1.2.1 Межбюдждетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета Бокситогорского муниципального района на выполнение части полномочий района по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 61.09%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 5763.4 | 3520.87 | 3520.87
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
8 | Мероприятие 1.2.2 Лизинговые платежи на приобретение дорожной техники | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 54.56%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 945.6 | 515.92 | 515.92
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
9 | Мероприятие 1.2.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории Бокситогорского городского поселения | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 56.4%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 1103.3 | 622.21 | 622.21
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
10 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 24.5%
|  | Областной бюджет | 11154.5 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 14200.36 | 6212.01 | 6212.01
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Обеспечение регулярных пассажирских перевозок на территории Бокситогорского муниципального района
11 | Основное мероприятие 1.2 Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, в том числе регулярности совершаемых рейсов | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.98%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 25437 | 9407.21 | 9407.21
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
12 | Мероприятие 1.2.2 Обеспечение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам на территории Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.06%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 21263.4 | 7668.21 | 7668.21
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
13 | Мероприятие 1.2.3 Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования между поселениями и в границах Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 41.67%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 4173.6 | 1739 | 1739
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
14 | Итого по подпрограмме | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 36.98%
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 25437 | 9407.21 | 9407.21
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
15 | Всего по муниципальной программе | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 30.75%
|  | Областной бюджет | 11154.5 | 0 | 0
|  | Местный бюджет | 39637.36 | 15619.22 | 15619.22
|  | Прочие источники | 0 | 0 | 0
| Итого по программам Бокситогорского муниципального района | Федеральный бюджет | 394.16 | 257.54 | 257.54 | 42.08%
|  | Областной бюджет | 1044560.94 | 456625.42 | 444236.48
|  | Местный бюджет | 640496.34 | 265006.7 | 264794.4
Прочие источники