Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 31 мая 2022 года | № | 322-р |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О разработке проекта бюджета

Бокситогорского муниципального района на 2023-2025 годы

и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 29 апреля 2015 № 587 «Об утверждении положения о порядке разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период:

1. Приступить к разработке:

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов;

проекта  бюджета Бокситогорского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

2. Утвердить прилагаемый план-график разработки проектов бюджета Бокситогорского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Бокситогорского муниципального района, ответственным за разработку муниципальных программ,  обеспечить до 1 ноября 2022 года разработку муниципальных программ, предлагаемых к реализации с очередного финансового года, и включаемых в проект бюджета Бокситогорского муниципального района и проект бюджета Бокситогорского городского поселения  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

4. Распоряжение разместить на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

Первый заместитель главы	администрации                                                          Е.В. Андрюхина

________________________________________________________________________________

Разослано: зам. главы - 3, адм. поселений – 6, КФ - 2, КОиПО, КЭР, КУМИ, КЖКХ, КО, ОСП, ОБУ, ОС, ОБ, МКУ "МФЦ", МКУ "УМТОиБ", в дело

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Бокситогорского муниципального района

от 31.05.2022 № 322-р

(приложение)

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проектов бюджета

Бокситогорского муниципального района на 2023 год и

плановый период 2024-2025 годов

и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2023 год и

плановый период 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Представление данных для формирования прогноза основных характеристик консолидированного бюджета Бокситогорского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Администрации городских и сельских поселений, главные администраторы доходов | Комитет финансов | До 08 июня |
| 2. | Согласование исходных данных, используемых для расчета индекса бюджетных расходов | Администрации городских и сельских поселений; главные распорядители средств бюджета | Комитет финансов | С 20 июня по 24 июня |
| 3. | Представление уточненных показателей ожидаемого исполнения за 2022 год и прогноза поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района (в разрезе каждого муниципального образования) в 2023-2025 годах по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской, в том числе: - арендной платы за землю, - доходов от сдачи в аренду имущества, - доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, - доходов от продажи земельных участков, - прочих доходов от использования имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства | Комитет финансов | До 08 июля |
| 4. | Представление предложений по предоставлению льгот по арендной плате за землю и нежилые помещения на 2023-2025 годы с указанием сумм выпадающих доходов | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | До 13 июля |
| 5. | Разработка и доведение лимитов потребления жилищно-коммунальных услуг на 2023-2025г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет жилищно -коммунального хозяйства | Главные распорядители бюджетных средств Комитет финансов | До 15 июля |
| 6. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения за 2022 год | Комитет финансов |  | До 30 июля |
| 7. | Оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения за 2022 год, предварительные итоги социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений за истекший период 2022 года | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 01 августа |
| 8. | Определение прогнозного потенциала доходов бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2023-2025 годы | Комитет финансов |  | До 29 июля |
| 9. | Представление предложений по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | Администрации городских и сельских поселений, главные распорядители средств бюджета | Комитет финансов | До 01 августа |
| 10. | Определение подходов к формированию бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | До 29 июля |
| 11. | Подготовка проекта решения совета депутатов Бокситогорского муниципального района о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | Комитет финансов |  | С 15 июля до 01 августа |
| 12. | Внесение на рассмотрение совета депутатов проекта решения о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | Комитет финансов | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | До 01 августа |
| 13. | Представление перечня муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения в 2023-2025 годах | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 16 августа |
| 14. | Представление бюджетных заявок с пояснительной запиской, проектов муниципальных заданий | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 16 августа |
| 15. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 16 августа |
| 16. | Определение основных параметров прогноза социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и прогноза Бокситогорского городского поселения на 2023-2025 годы | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 16 августа |
| 17. | Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств |  | До 20 августа |
| 18. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по вопросам формирования доходов |  |  | До 20 августа |
| 19. | Реестр источников доходов бюджета Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2023-2025 годы | Комитет финансов |  | До 25 августа |
| 20. | Подготовка графика рассмотрения бюджетных заявок | Комитет финансов |  | До 25 августа |
| 21. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам |  |  | До 01 сентября |
| 22. | Информация об оценке эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и предложения по оптимизации расходов | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 23. | Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | Комитет финансов | Администрации городских и сельских поселений района | До 01 сентября |
| 24. | Представление бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) муниципальных образований Бокситогорского муниципального района на долгосрочный период | Администрации городских и сельских поселений | Комитет финансов | До 01 сентября |
| 25. | - Оценки эффективности налоговых расходов за 2021 год | Комитет экономического развития | Комитет финансов | До 15 сентября |
| 26. | Представление перечня полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений, переданных Бокситогорскому муниципальному району в соответствии с решениями советов депутатов городских и сельских поселений, с указанием средств выделяемых на исполнение полномочия с приложением проектов соглашений (дополнительных соглашений к соглашению) | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 20 сентября |
| 27. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2023-2025 годы; прогноза муниципальных заимствований на 2023-2025 годы | Комитет финансов |  | До 15 октября |
| 28. | Определение основных характеристик бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений, составление прогноза расходов по отраслям бюджета Бокситогорского муниципального района на 2023-2025 годы и Бокситогорского городского поселения на 2023-2025 годы | Комитет финансов |  | До 15 октября |
| 29. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств; методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2023-2025 годы | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | До 15 октября |
| 30. | Подготовка пояснительной записки к расчетам | Комитет финансов |  | До 20 октября |
| 31. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 20 октября |
| 32. | Подготовка проектов приложений к проекту бюджета Бокситогорского муниципального на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в рамках реализации муниципальных программ и порядки их предоставления | Комитет финансов |  | До 20 октября |
| 33. | Формирование текстовых положений проектов решения совета депутатов Бокситогорского муниципального район «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы»; приложений к проектам решений, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | Комитет финансов |  | До 25 октября |
| 34. | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу |  |  | До 25 октября |
| 35. | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета Бокситогорского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов и пояснительной записки к проекту бюджета Бокситогорского городского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Комитет финансов |  | До 01 ноября |
| 36. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения с учетом приведения их в соответствие с проектом соответствующего бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | До 07 ноября |
| 37. | Принятие решения о внесении проектов в представительные органы. Внесение проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского муниципального района и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского городского поселения | Глава администрация Бокситогорского муниципального района | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района Совет депутатов Бокситогорского городского поселения | До 15 ноября |