- Администрация

- Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 30 мая 2023 года | № | 304-р |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

О разработке

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 29 апреля 2015 № 587 «Об утверждении положения о порядке разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период:

1.  Приступить к разработке:

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2.  Утвердить прилагаемый план-график разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

3.  Распоряжение разместить на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

Глава	администрации                                                      				          С.Ф. Мухин

________________________________________________________________________________

Разослано: зам. главы администрации – 3, КФ-2, КОиПО, КЭР, КУМИ, КЖКХ, КО,                 МКУ «МФЦ», ОБУ, МКУ "УМТОиБ", ОСП, ОС, в дело

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Бокситогорского муниципального района

от 30.05.2023№ 304-р

(приложение)

П Л А Н – Г Р А Ф И К

разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и проекта бюджета

Бокситогорского городского поселения

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Представление прогноза основных характеристик бюджетов муниципальных образований Бокситогорского муниципального района за счет собственных средств на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Администрации городских и сельских поселений, главные администраторы доходов | Комитет финансов | до 8 июня |
| 2. | Согласование исходных данных, используемых для расчета индекса бюджетных расходов | Администрации городских и сельских поселений; главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | с 19 июня по 23 июня |
| 3. | Разработка и доведение лимитов потребления жилищно-коммунальных услуг на 2024-2026 г. (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства | Главные распорядители бюджетных средств Комитет финансов | до 1 июля |
| 4. | Представление уточненных показателей ожидаемого исполнения за 2023 год и прогноза поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района (в разрезе каждого муниципального образования) на 2024-2026 годы по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской, в том числе: - арендной платы за землю, - доходов от сдачи в аренду имущества, - доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, - доходов от продажи земельных участков, - прочих доходов от использования имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства | Комитет финансов | до 7 июля |
| 5. | Представление предложений по предоставлению льгот по арендной плате за землю и нежилые помещения на 2024-2026 годы с указанием сумм выпадающих доходов | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | до 7 июля |
| 6. | Определение подходов к формированию бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | до 14 июля |
| 7. | Подготовка проекта решения совета депутатов Бокситогорского муниципального района о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | Комитет финансов |  | с 17 июля до 1 августа |
| 8. | Внесение на рассмотрение совета депутатов проекта решения о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом | Комитет финансов | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | до 1 августа |
| 9. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения за 2023 год | Комитет финансов |  | до 1 августа |
| 10. | Определение прогнозного потенциала доходов бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы | Комитет финансов |  | до 1 августа |
| 11. | Представление предложений по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | Администрации городских и сельских поселений, главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 1 августа |
| 12. | Представление перечня (изменений в перечень) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 15 августа |
| 13. | Представление бюджетных заявок с пояснительной запиской, проектов муниципальных заданий | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 15 августа |
| 14. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 15 августа |
| 15. | Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств |  | до 21 августа |
| 16. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по вопросам формирования доходов |  |  | до 25 августа |
| 17. | Подготовка графика рассмотрения бюджетных заявок | Комитет финансов |  | до 25 августа |
| 18. | Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | Комитет финансов | Администрации городских и сельских поселений района | до 1 сентября |
| 19. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам |  |  | до 1 сентября |
| 20. | Информация об оценке эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и предложения по оптимизации расходов | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 11 сентября |
| 21. | Оценка эффективности налоговых расходов за 2022 год | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 15 сентября |
| 22. | Реестр источников доходов бюджета Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы | Комитет финансов |  | до 20 сентября |
| 23. | Представление перечня полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений, переданных Бокситогорскому муниципальному району в соответствии с решениями советов депутатов городских и сельских поселений, с указанием средств выделяемых на исполнение полномочия с приложением проектов соглашений (дополнительных соглашений к соглашениям) | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 20 сентября |
| 24. | Оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения за 2023 год, предварительные итоги социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений за истекший период 2023 года | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 4 октября |
| 25. | Определение основных параметров прогноза социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и прогноза Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 4 октября |
| 26. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы; прогноза муниципальных заимствований на 2024-2026 годы | Комитет финансов |  | до 16 октября |
| 27. | Определение основных характеристик бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений, составление прогноза расходов по отраслям бюджета Бокситогорского муниципального района на 2024-2026 годы и Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы | Комитет финансов |  | до 16 октября |
| 28. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований до главных распорядителей бюджетных средств; методические рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2024-2026 годы | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | до 16 октября |
| 29. | Подготовка пояснительной записки к расчетам | Комитет финансов |  | до 20 октября |
| 30. | Приведение в соответствие сводных бюджетных заявок с предельными объемами бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 20 октября |
| 31. | Подготовка проектов приложений к проекту бюджета Бокситогорского муниципального на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в рамках реализации муниципальных программ и порядки их предоставления | Комитет финансов |  | до 20 октября |
| 32. | Формирование текстовых положений проектов решения совета депутатов Бокситогорского муниципального район «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»; приложений к проектам решений, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | Комитет финансов |  | до 25 октября |
| 33. | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу |  |  | до 25 октября |
| 34. | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета Бокситогорского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и бюджета бюджете Бокситогорского городского поселения на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов |  | до 1 ноября |
| 35. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения с учетом приведения их в соответствие с проектом соответствующего бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 1 ноября |
| 36. | Принятие решения о внесении проектов в представительные органы. Внесение проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского муниципального района и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение совета депутатов Бокситогорского городского поселения | Глава администрация Бокситогорского муниципального района | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района Совет депутатов Бокситогорского городского поселения | до 15 ноября |