Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 24 мая 2024 года | № | 257-р |
| --- | --- | --- |

г. Бокситогорск

Об утверждении плана-графика разработки

проекта бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 29 апреля 2015 № 587 «Об утверждении положения о порядке разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период:

1.  Утвердить план-график разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Распоряжение разместить на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

Заместитель главы администрации -

председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства	                            А.В. Яблочкин

________________________________________________________________________________

Разослано: зам. главы администрации – 3, КФ - 2, КОиПО, КЭР, КУМИ, КЖКХ, КО,                 МКУ «МФЦ», ОБУ, МКУ "УМТОиБ", ОСП, ОС, в дело

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Бокситогорского муниципального района

от 24.05.2024 № 257-р

(приложение)

П Л А Н – Г Р А Ф И К

разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района

Ленинградской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Представление прогноза основных характеристик бюджетов муниципальных образований Бокситогорского муниципального района за счет собственных средств на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Администрации городских и сельских поселений, главные администраторы доходов | Комитет финансов | до 5 июня |
| 2. | Согласование исходных данных, используемых для расчета индекса бюджетных расходов | Администрации городских и сельских поселений; главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | с 18 июня по 21 июня |
| 3. | Проведение подготовительных работ в "АЦК-Планирование 2025" | Комитет финансов |  | до 1 июля |
| 4. | Представление показателей ожидаемого исполнения за 2024 год и прогноза поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования на 2025-2027 годы по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской, в том числе: - арендной платы за землю, - доходов от сдачи в аренду имущества, - доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, - доходов от продажи земельных участков, - прочих доходов от использования имущества, - доходов от оказания платных услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет образования, администрации городских и сельских поселений | Комитет финансов | до 5 июля |
| 5. | Представление предложений по предоставлению льгот по арендной плате за землю и нежилые помещения на 2025-2027 годы с указанием сумм выпадающих доходов | Комитет по управлению муниципальным имуществом | Комитет финансов | до 5 июля |
| 6. | Информация об оценке эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и предложения по оптимизации расходов | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 12 июля |
| 7. | Утверждение муниципальных правовых актов, утверждающих Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения и Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет экономического развития |  | до 15 июля |
| 8. | Представление утвержденного перечня (изменений в перечень) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2025-2027 годы | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 15 июля |
| 9. | Определение подходов к формированию бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | до 15 июля |
| 10. | Утверждение лимитов потребления жилищно-коммунальных услуг на 2025-2027 годы (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства |  | до 15 июля |
| 11. | Подготовка проекта решения совета депутатов Бокситогорского муниципального района о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом (при необходимости) | Комитет финансов |  | с 15 июля до 1 августа |
| 12. | Внесение на рассмотрение совета депутатов проекта решения о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом (при необходимости) | Комитет финансов | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района | до 1 августа |
| 13. | Открытие доступа "АЦК-Планирование 2025" | Комитет финансов |  | до 1 августа |
| 14. | Представление предложений по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов | Администрации городских и сельских поселений, главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 2 августа |
| 15. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения за 2024 год | Комитет финансов |  | до 9 августа |
| 16. | Определение прогнозного потенциала доходов бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2025-2027 годы | Комитет финансов |  | до 9 августа |
| 17. | Представление бюджетных заявок с пояснительной запиской, проектов муниципальных заданий | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 15 августа |
| 18. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 15 августа |
| 19. | Подготовка графика рассмотрения бюджетных заявок | Комитет финансов |  | до 19 августа |
| 20. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам |  |  | С 22 августа до 2 сентября |
| 21. | Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств |  | до 23 августа |
| 22. | Заседание рабочей группы (подкомиссии) по вопросам формирования доходов |  |  | до 23 августа |
| 23. | Определение основных параметров прогноза социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и прогноза Бокситогорского городского поселения на 2025-2027 годы | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 25 августа |
| 24. | Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям | Комитет финансов | Администрации городских и сельских поселений района | до 2 сентября |
| 25. | Предоставление результатов оценки эффективности налоговых расходов за 2023 год | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 16 сентября |
| 26. | Формирование реестра источников доходов бюджета Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2025-2027 годы | Комитет финансов |  | до 16 сентября |
| 27. | Предоставление итогов оценки социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений за 2024 год | Комитет экономического развития | Комитет финансов | до 4 октября |
| 28. | Представление перечня полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений, переданных Бокситогорскому муниципальному району в соответствии с решениями советов депутатов городских и сельских поселений, с указанием средств выделяемых на исполнение полномочия с приложением проектов соглашений | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 7 октября |
| 29. | Представление уточненных показателей ожидаемого исполнения за 2024 год и прогноза поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования на 2025-2027 годы по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской, в том числе: - арендной платы за землю, - доходов от сдачи в аренду имущества, - доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, - доходов от продажи земельных участков, - прочих доходов от использования имущества, - доходов от оказания платных услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет образования, администрации городских и сельских поселений | Комитет финансов | до 7 октября |
| 30. | Формирование в "АЦК-Планирование 2025" прогнозных показателей доходов бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения по каждому администрируемому доходному источнику, в том числе по безвозмездным поступлениям и доведение их до статуса "Новый" | Главные администраторы доходов | Комитет финансов | до 11 октября |
| 31. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2025-2027 годы; прогноза муниципальных заимствований на 2025-2027 годы | Комитет финансов |  | до 18 октября |
| 32. | Определение основных характеристик бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений, составление прогноза расходов по отраслям бюджета Бокситогорского муниципального района на 2025-2027 годы и Бокситогорского городского поселения на 2025-2027 годы | Комитет финансов |  | до 18 октября |
| 33. | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств; методических рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2025-2027 годы | Комитет финансов | Главные распорядители бюджетных средств | до 18 октября |
| 34. | Подготовка пояснительной записки к расчетам | Комитет финансов |  | до 25 октября |
| 35. | Приведение бюджетных заявок в соответствие с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 25 октября |
| 36. | Подготовка проектов приложений к проекту бюджета Бокситогорского муниципального на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и порядки их предоставления | Комитет финансов |  | до 25 октября |
| 37. | Формирование текстовых положений проектов решения совета депутатов Бокситогорского муниципального район «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»; приложений к проектам решений, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета | Комитет финансов |  | до 25 октября |
| 38. | Заседание комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу |  |  | до 25 октября |
| 39. | Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета Бокситогорского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и проекту бюджета Бокситогорского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Комитет финансов |  | до 1 ноября |
| 40. | Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения | Главные распорядители бюджетных средств | Комитет финансов | до 8 ноября |
| 41. | Формирование полного комплекта документов проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Комитет финансов |  | до 11 ноября |
| 42. | Внесение на рассмотрение проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в представительные органы | Глава администрация Бокситогорского муниципального района | Совет депутатов Бокситогорского муниципального района Совет депутатов Бокситогорского городского поселения | до 15 ноября |