Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации муниципальной программы "Повышения финансовой грамотности

и формирования финансовой культуры на территории Бокситогорского муниципального района" за 2025 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации 2025 год | Ожидаемый результат 2025 год | Фактический показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание (развитие) необходимой устойчивой инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и обеспечение деятельности коллегиального совещательного органа, обеспечивающего межведомственное взаимодействие по вопросу разработки и реализации Муниципальной программы | Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района | 2025 год | Создана рабочая группа | распоряжение от 02.06.2025 № 353-р "О создании рабочей группы по управлению и контролю за реализацией муниципальной программы "Повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры на территории Бокситогорского муниципального района" |
| 2 | Подготовка и развитие квалифицированного кадрового состава в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения с учетом потребностей Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников начального, общего и среднего образования (преподающими элементы финансовой грамотности в рамках образовательных программ) по программам в области преподавания основ финансовой грамотности | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 2025 год | Не менее 5 человек ежегодно | 75 |
| 3 | Развитие и популяризация инструментов участия граждан в бюджетном процессе (в том числе механизма инициативного бюджетирования), а также обеспечение размещения актуальной бюджетной информации в открытом и понятном формате для широкого круга лиц |  |  |  |  |
| 3.1 | Формирование презентации (или брошюры) "Бюджет для граждан", ее размещение на специальном разделе официального интернет-портала Бокситогорского муниципального района Ленинградской области, посвященном вопросам повышения финансовой грамотности | Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района | 2025 год | Актуальная информация размещена в установленные сроки | размещено |
| 3.2 | Участие в конкурсе "Инициативный гражданин Ленинградской области" | Комитет организационного обеспечения и делопроизводства администрации Бокситогорского муниципального района | 2025 год | 2 человека приняли участие в конкурсе | 3 человека: Ефимовское ГП Солнышков В.И.; Борское СП Воробьев В.Н.; Самойловское СП Синкин Н.А. |
| 4 | Создание и развитие цифровых ресурсов в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения |  |  |  |  |

| 4.1 | Доработка и ведение специального раздела на официальном интернет-портале Бокситогорского муниципального района, посвященного вопросам повышения финансовой грамотности в Бокситогорском муниципальном районе, в том числе размещение: - информации о ходе реализации Муниципальной программы; - списка цифровых ресурсов (достоверных официальных источников), направленных на повышение финансовой грамотности и рекомендуемых для использования населением; - списка обучающих программ и материалов для различных возрастных и целевых групп (с указанием ссылок на ресурсы); - списка лучших практик по финансовой грамотности (с указанием ссылок на ресурсы). | Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района | 2025 год | Актуальная информация размещена в установленные сроки | размещено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Формирование системы мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения |  |  |  |  |
| 5.1. | Оценка уровня финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Бокситогорского муниципального района | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 2025 год | Не менее 3 общеобразова-тельных организаций ежегодно | 4 |
| 6 | Внедрение и развитие образовательных программ на всех уровнях системы образования |  |  |  |  |
| 6.1 | Мониторинг внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс дошкольных, общеобразовательных образовательных организаций на территории Бокситогорского муниципального района | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 2025 год | 9 муниципальных дошкольных образовательных организаций охвачены мониторингом внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс 12 муниципальных общеобразовательных организаций охвачены мониторингом внедрения финансовой грамотности в образовательный процесс 25% обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Бокситогорского муниципального района, которые освоили элементы финансовой грамотности в рамках обучения по образовательным программам начального общего образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования | 9 12 65% |
| 7 | Содействие распространению, а также участие и поддержка мероприятий по финансовой грамотности федерального, регионального, муниципального уровней на территории Бокситогорского муниципального района |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение мероприятий по финансовой грамотности в различных форматах (лекции, практикумы, викторины, игры и др.) для обучающихся образовательных организаций муниципального уровня, дополнительного образования | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Проведено не менее 20 мероприятий ежегодно | 672 |
| 7.2 | Участие во Всероссийских мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе: - во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности; - во Всероссийской олимпиаде школьников "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность"; - в цикле вебинаров "Финтрек"; - во Всероссийском "Онлайн-зачете"; - во Всероссийской "Неделе сбережений" и других. | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Не менее 25% учащихся приняли участие в мероприятиях | 64% |
| 7.3 | Реализация проекта "Онлайн-уроки финансовой грамотности" среди обучающихся общеобразовательных организаций | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | 12 муниципальных общеобразовательных организаций, 30% учащихся 6-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций, приняли участие в проекте "Онлайн-уроки финансовой грамотности" | 12 55% |
| 7.4 | Реализация онлайн-проекта "Дол-игра" в общеобразовательных организациях, детских оздоровительных лагерях | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Не менее 240 учащихся приняли участие в мероприятиях из 16 образовательных организаций ежегодно | 547 учащихся из 16 образовательных организаций |
| 7.5 | Участие в реализация онлайн-проекта "Финансовая грамотность для старшего возраста (Пенсион ФГ)" для людей предпенсионного и пенсионного возраста в библиотеках, домах культуры, для членов общественных объединений (Совета пенсионеров, Университета третьего возраста) | Отдел по социальной политики администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Не менее 100 человек приняли участие | 115 |

| 7.6 | Участие в реализации проекта "Прививаем культуру финансовой грамотности" для людей старшего возраста | Отдел по социальной политики администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Не менее 100 человек приняли участие | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Повышение уровня доступности информации по тематике финансовой грамотности и финансовой культуры для населения, в том числе проживающего в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных (отдаленных) населенных пунктах |  |  |  |  |
| 8.1 | Распространение информационных материалов по финансовой грамотности: - в печатном виде (буклеты, брошюры, листовки, плакаты и др.); - в электронном виде (в том числе карточки, и др.) - демонстрация видеороликов | Комитет организационного обеспечения и делопроизводства администрации Бокситогорского муниципального района Отдел по социальной политики администрации Бокситогорского муниципального района Администрации городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Актуальная информация размещена в установленные сроки | размещено |
| 9 | Подготовка и организация мероприятий, направленных на финансовое просвещение и информирование различных целевых групп населения (включая темы: киберграмотность, инвестиционная, цифровая грамотность, налоговая грамотность, бюджетная система и участие в проектах инициативного бюджетирования, защита прав потребителей, меры государственной и муниципальной поддержки, жилищная сфера, страхование). |  |  |  |  |
| 9.1 | Организация и проведение просветительских мероприятий для жителей Бокситогорского муниципального района старшего возраста (на базе библиотек, досуговых центров), в том числе в сочетании с занятиями по компьютерной грамотности | Отдел по социальной политики администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Не менее 100 человек приняли участие | 160 |
| 9.2 | Участие и проведение просветительских мероприятий по финансовой грамотности для взрослого (экономически активного) населения, для трудовых коллективов | Отдел по социальной политики администрации Бокситогорского муниципального района Комитет экономического развития администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Не менее 100 человек приняли участие | 400 103 |
| 10 | Привлечение общественного интереса к различным аспектам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения, включая лучшие практики в данной сфере, позитивный и негативный опыт взаимодействия человека и финансовой организации |  |  |  |  |
| 10.1 | Размещение публикаций по вопросам повышения финансовой грамотности в муниципальных средствах массовой информации (включая телевидение, радио, печатные и электронные СМИ), на страницах в социальных сетях органов местного самоуправления Бокситогорского муниципального района | Комитет организационного обеспечения и делопроизводства администрации Бокситогорского муниципального района Отдел по социальной политики администрации Бокситогорского муниципального района Администрации городских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района Комитет финансов администрации Бокситогорского муниципального района | 2025-2030 | Размещено не менее 20 публикаций | 12 5 175 2 |