PAGE  
9

[image: image1.png]5.1



Администрация

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
	30 мая 2025 года
	№
	349-р


г. Бокситогорск

Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 29 апреля 2015 № 587 «Об утверждении Положения о порядке разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на очередной финансовый год и плановый период":

1.  Утвердить план-график разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.  Распоряжение разместить на официальном сайте Бокситогорского муниципального района.

Глава
администрации                                                      



          С.Ф. Мухин                                                 

________________________________________________________________________________

Разослано: Бойцевой И.Б., Борисовой Е.А., Яблочкину А.В., Яковлевой И.Ю., КФ - 2, КООиД, КЭР, КУМИ, КЖКХ, КО, МКУ «МФЦ», ОБУ, ОСП, ОС, в дело

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области
от 30.05.2025 № 349-р
(приложение)

П Л А Н – Г Р А Ф И К

разработки проекта бюджета Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

	N 
п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Получатель
	Срок    
исполнения

	1
	2
	3
	
	4

	1.
	Представление прогноза основных характеристик бюджетов муниципальных образований Бокситогорского муниципального района за счет собственных средств на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
	Администрации

городских и сельских поселений,

главные

администраторы   
доходов
	Комитет финансов
	до 6 июня

	2.
	Согласование исходных данных, используемых для расчета индекса бюджетных расходов
	Администрации

городских и сельских поселений; главные распорядители бюджетных средств
	Комитет финансов
	с 18 июня по 20 июня

	3.
	Проведение подготовительных работ в "АЦК-Планирование 2026"
	Комитет финансов
	
	до 1 июля

	4
	Представление показателей ожидаемого исполнения за 2025 год и прогноза поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования на 2026-2028 годы по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской, в том числе:

- арендной платы за землю,

- доходов от сдачи в аренду имущества,

- доходов от  продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности,

- доходов от продажи земельных участков,

- прочих доходов от использования имущества,

- доходов от оказания платных услуг
	Комитет по  управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства,

комитет образования,

администрации

городских и сельских поселений
	Комитет финансов
	до 4 июля

	5.
	Представление предложений по предоставлению льгот по арендной плате за землю и нежилые помещения на 2026-2028 годы с указанием сумм выпадающих доходов
	Комитет по  управлению муниципальным имуществом
	Комитет финансов
	до 4 июля

	6.
	Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований с учетом информации об оценке эффективности муниципальных программ  Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения
	Комитет экономического развития
	Комитет финансов
	до 11 июля

	7.
	Представление утвержденного перечня (изменений в перечень) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию в 2026-2028 годах из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения 
	Комитет экономического развития
	Комитет финансов
	до 15 июля

	8.
	Определение подходов к формированию бюджетных ассигнований из бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения
	Комитет

финансов
	Главные распорядители бюджетных средств
	до 15 июля

	9.
	Утверждение лимитов потребления жилищно-коммунальных услуг на 2026-2028 годы (тепло-, электроэнергия, водопотребление и водоотведение), в разрезе учреждений Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства
	
	до 15 июля

	10.
	Рассмотрение предложений о полной или частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом 
	Комитет финансов


	
	с 15 июля до 1 августа

	11.
	Внесение на рассмотрение совета депутатов проекта решения о согласовании (несогласовании) замены дотации дополнительным нормативом (при необходимости)
	Администрация Бокситогорского муниципального района (комитет финансов)
	Совет депутатов Бокситогорского муниципального района


	до 1 августа

	12.
	Открытие доступа "АЦК-Планирование 2026"
	Комитет финансов
	
	до 4 августа

	13.
	Представление предложений по внесению изменений в перечень кодов целевых статей расходов
	Администрации городских и сельских поселений, главные распорядители бюджетных средств
	Комитет финансов
	до 4 августа

	14.
	Оценка ожидаемого исполнения бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения за 2025 год
	Комитет финансов
	
	до 15 августа

	15.
	Определение прогнозного потенциала доходов бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2026-2028 годы
	Комитет

финансов
	
	до 15 августа

	16.
	Представление бюджетных заявок с пояснительной запиской, проектов муниципальных заданий
	Главные распорядители бюджетных средств
	Комитет финансов
	до 15 августа

	17.
	Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения
	Главные распорядители бюджетных средств
	Комитет финансов
	до 15 августа

	18.
	Подготовка графика рассмотрения бюджетных заявок


	Комитет финансов
	
	до 20 августа

	19.
	Заседание рабочей группы (подкомиссии) по вопросам формирования доходов
	
	
	до 22 августа

	20.
	Заседание рабочей группы (подкомиссии) по бюджетным вопросам
	
	
	С 25 августа до 2 сентября

	21.
	Формирование в «АЦК-Планирование» бюджетных заявок в соответствие с основными подходами к формированию бюджетных ассигнований
	Главные распорядители бюджетных средств
	
	до 25 августа

	22.
	Определение основных параметров прогноза социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и прогноза  Бокситогорского городского поселения на 2026-2028 годы
	Комитет экономического развития
	Комитет финансов
	до 25 августа

	23.
	Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по муниципальным образованиям
	Комитет финансов
	Администрации городских и сельских поселений района
	до 1 сентября

	24.
	Предоставление результатов оценки эффективности налоговых расходов за 2024 год
	Комитет экономического развития
	Комитет финансов
	до 15 сентября

	25.
	Формирование реестра источников доходов бюджета Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения на 2026-2028 годы
	Комитет финансов
	
	до 15 сентября

	26.
	Представление перечня полномочий по решению вопросов местного значения городских и сельских поселений, переданных Бокситогорскому муниципальному району в соответствии с решениями советов депутатов городских и сельских поселений, с указанием средств выделяемых на исполнение полномочия с приложением проектов соглашений 
	Главные распорядители бюджетных средств
	Комитет финансов
	до 1 октября

	27.
	Предоставление итогов оценки социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений за 2025 год 
	Комитет экономического развития
	Комитет финансов
	до 3 октября

	28.
	Представление уточненных показателей (при необходимости) ожидаемого исполнения за 2025 год и прогноза поступления в консолидированный бюджет Бокситогорского муниципального района в соответствии с утвержденными методиками прогнозирования на 2026-2028 годы по каждому администрируемому источнику с пояснительной запиской, в том числе:

- арендной платы за землю,

- доходов от сдачи в аренду имущества,

- доходов от  продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности,

- доходов от продажи земельных участков,

- прочих доходов от использования имущества,

- доходов от оказания платных услуг
	Комитет по  управлению муниципальным имуществом, комитет жилищно-коммунального хозяйства,

комитет образования,

администрации

городских и сельских поселений
	Комитет финансов
	до 3 октября

	29.
	Формирование в "АЦК-Планирование 2026" прогнозных показателей доходов бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения по каждому администрируемому доходному источнику, в том числе по безвозмездным поступлениям и доведение их до статуса "Новый"
	Главные  администраторы доходов
	Комитет финансов
	до 10 октября

	30.
	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения  на 2026-2028 годы; прогноза муниципальных заимствований на 2026-2028 годы
	Комитет финансов
	
	до 17 октября

	31.
	Определение основных характеристик бюджетов Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселений, составление прогноза расходов по отраслям бюджета  Бокситогорского муниципального района на 2026-2028 годы и Бокситогорского городского поселения на 2026-2028 годы
	Комитет финансов
	
	до 17 октября

	32.
	Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств; методических рекомендации по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета Бокситогорского муниципального района и бюджета Бокситогорского городского поселения на 2026-2028 годы
	Комитет финансов
	Главные распорядители бюджетных средств
	до 17 октября

	33.
	Заседание комиссии по бюджетным проектировкам в предстоящем году

и  на среднесрочную перспективу
	
	
	до 20 октября

	34.
	Подготовка пояснительной записки к расчетам
	Комитет финансов
	
	до 24 октября

	35.
	Приведение бюджетных заявок в соответствие с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на 2026-2028 годы
	Главные распорядители бюджетных средств
	Комитет финансов


	до 24 октября

	36.
	Подготовка проектов приложений к проекту бюджета Бокситогорского муниципального на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований и порядки их предоставления
	Комитет финансов


	
	до 24 октября

	37.
	Формирование текстовых положений проектов решения совета депутатов Бокситогорского муниципального район «О бюджете Бокситогорского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» и решения совета депутатов Бокситогорского городского поселения «О бюджете Бокситогорского городского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»; приложений к проектам решений, а также документов, материалов, подлежащие внесению в представительные органы одновременно с проектом бюджета
	Комитет финансов
	
	до 24 октября

	38.
	Подготовка пояснительной записки к проекту бюджета Бокситогорского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и проекту бюджета Бокситогорского городского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
	Комитет финансов
	
	до 3 ноября

	39.
	Предоставление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения 
	Главные распорядители бюджетных средств
	Комитет финансов
	до 5 ноября

	40.
	Формирование полного комплекта документов проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, а также документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете
	Комитет финансов
	Глава администрации Бокситогорского муниципального района
	до 10 ноября

	41.
	Внесение на рассмотрение проекта бюджета Бокситогорского муниципального района на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов и проекта бюджета Бокситогорского городского поселения на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в представительные органы
	Глава администрации Бокситогорского муниципального района
	Совет депутатов Бокситогорского муниципального района

Совет депутатов Бокситогорского городского поселения


	до

14 ноября


PAGE  

