- ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2010 г. N 292

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ

ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 года N 1664-р и в соответствии с указаниями Министерства финансов Российской Федерации Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево".

2. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по строительству, дорожному хозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Пасяду Н.И.

Губернатор

Ленинградской области

В.Сердюков

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 13.11.2010 N 292

(приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

- ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ

ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

| Полное наименование | Долгосрочная целевая программа "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево |
| Основные задачи Программы | Создание инфраструктурных условий для размонопрофилирования градообразующей сферы и повышения уровня отраслевой диверсификации экономики города Пикалево; обеспечение устойчивого развития муниципального образования за счет реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево; инженерное обеспечение реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево |
| Мероприятия Программы | 1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса Формирование земельного участка площадью 0,9 га (ровная площадка без перепадов с асфальтовым покрытием и двумя подъездными путями) для размещения предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса проектной мощностью 48000 куб. м в год (4000 куб. м в месяц) с обеспечением потребности в необходимом теплопотреблении - 1 Гкал в час, в хозяйственной питьевой воде: холодная вода - 12 куб. м в смену, горячая вода - 6,7 куб. м в смену, в канализационных стоках (фекальная канализация) - до 18,7 куб. м в смену, в энергопотреблении - 400 кВт, в системе ливневой канализации и удалении дождевых и талых вод - в объеме до 300 куб. м в час. 2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат" Формирование земельного участка площадью 16 га (площадь тепличного комплекса) для размещения предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Тепличный комбинат" проектной мощностью 10 тыс. т в год с обеспечением энергопотребления (расчетная мощность) - 37500 МВт x ч в год со строительством подстанции на территории тепличного хозяйства, потребности в хозяйственной питьевой воде - 1100 куб. м в сутки, 210000 куб. м в год, в газе - 6000 куб. м в час, 15600 тыс. куб. м в год. 3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна) Формирование земельного участка площадью 15 га для размещения предприятия по производству биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна) проектной мощностью 107 тыс. т в год с обеспечением потребности в холодной воде - 300 куб. м в в сутки, в канализационных сбросах - 20 куб. м в сутки, в электроэнергии - 1,2 МВт. 4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола Формирование земельного участка площадью 6 га для размещения предприятия по производству ксилита и топливного этанола проектной мощностью 88000 метрических тонн в год, 15000000 л биотоплива в год с обеспечением потребности в холодной воде - 250 куб. м в сутки, в канализационных сбросах - 18 куб. м в сутки, в электроэнергии - 1,0 МВт. 5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов Формирование земельного участка площадью 2 га для размещения предприятия по комплексной переработке нефелиновых шламов проектной мощностью 700 тыс. т в год с обеспечением потребности в электроэнергии: потребляемая мощность - 600 кВт, пиковые нагрузки - 750 кВт, в газоснабжении: потребляемый объем газа - до 1000 куб. м в час, в водоснабжении: для хозяйственных питьевых нужд - 100 л в час, для технических нужд - 6 куб. м в час, из них 3 куб. м в час возвращается в систему водоснабжения |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования (в ценах года реализации Программы) | Всего на реализацию Программы - 590600 тыс. руб., из них: федеральный бюджет (дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2010 году) - 532700 тыс. руб.; областной бюджет - 57400 тыс. руб.; местный бюджет - 500 тыс. руб. |
| Показатели эффективности Программы | Реализация Программы позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективе обеспечить существенное улучшение уровня и качества жизни населения города Пикалево, повысит бюджетную обеспеченность муниципального образования с достижением следующих целевых показателей: Социальная эффективность Численность населения: 2011 год - 21,5 тыс. чел., 2025 год - 21,9 тыс. чел. Численность занятых в экономике: 2011 год - 8,2 тыс. чел., 2025 год - 8,8 тыс. чел. Бюджетная эффективность Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах муниципального образования: 2010 год - 10,6 проц., 2011 год - 63,9 проц., 2025 год - 96,3 проц. Общий объем дополнительных поступлений от инвестиционных проектов в муниципальный бюджет: 2011 год - 0,3 млн руб., 2025 год - 14,5 млн руб. Экономическая эффективность Объем привлеченных внебюджетных инвестиций: 2010 год - 268 млн руб., 2011 год - 2370 млн руб., к 2025 году - свыше 16,7 млрд руб. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей: 2011 год - 7500 млн руб., 2025 год - 10500 млн руб. Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста: 2011 год - 26,9 проц.; 2025 год - 12,0 проц. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | 1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса: трубопровод от действующего водопровода из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм протяженностью 1 км с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры, установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе; трубопровод из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм протяженностью 1 км, выпуск хозяйственно-бытовых стоков в приемную камеру канализационных очистных сооружений с установкой смотровых колодцев; тепловые сети протяженностью 0,5 км, источник теплоснабжения - ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", параметры теплоносителя: t = 150/70°C, P1 = 7,5 кгс/кв. см, P2 = 3,5 кгс/кв. см, в месте врезки - установка тепловой камеры размером 3,0 x 3,0 м, установка узла учета тепловой энергии, строительство подземным и наземным способами; линия электропередачи 0,4 кВ 2-цепная, точка присоединения от ТП-2а, общая протяженность трассы - 460 м, со строительством трансформаторной подстанции; освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,5 км шириной 7 м. 2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат": газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм; водопровод для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 225 мм, для хозяйственного питьевого водоснабжения - протяженностью 0,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм, устройство узла учета потребления воды; сети водоотведения протяженностью 4,65 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков; линии электропередачи 6 кВ: три 2-цепные, протяженность 5 км, со строительством трансформаторных подстанций; освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1 км шириной 7 м. 3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна): газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 200 мм; водопровод для хозяйственных питьевых нужд протяженностью 2,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм, устройство узла учета потребления воды; сети водоотведения протяженностью 2,2 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков; линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 0,9 км, со строительством трансформаторных подстанций; освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,8 км шириной 7 м. 4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола: водоснабжение от действующего водовода с установкой колодцев и стальной запорной арматуры с заменой водовода от скважины N 55 L - 650 м и введение в эксплуатацию скважины N 209, водопровод для технических нужд протяженностью 3,15 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм; сети водоотведения протяженностью 2,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, обеспечение выпуска хозяйственно-бытовых стоков после очистки на локальных очистных сооружениях в канализационный коллектор с установкой смотровых колодцев; линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 1,2 км, кабель марки АСБ 3 x 185 от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ), и 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), кабель марки АСБ 3 x 120, со строительством трансформаторных подстанций; освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,4 км шириной 7 м. 5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемен-Пикалево" в объеме внереализационных отходов: газопровод среднего давления протяженностью 0,4 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм; сети водоподведения протяженностью 0,3 км, водоснабжение обеспечивается путем подключения к трубопроводу хозяйственной питьевой воды Тихвинской дистанции пути с устранением утечки на трубопроводе хозяйственной питьевой воды Ду 100 от колодца N 98, трубопровод хозяйственной питьевой воды существующий Ду 100 из чугунной трубы с давлением около 1,5 кгс/кв. см, на вводе - устройство узла измерения хозяйственной питьевой воды, трубопровод технической очищенной воды к трубопроводу коллектора промышленно-ливневой канализации в колодце N 1; сети водоотведения протяженностью 0,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм; тепловые сети протяженностью 0,3 км, двухтрубная открытая система теплоснабжения, скользящий температурный график 140/70°C, в межотопительный период тупиковая схема подачи горячего водоснабжения, в том числе через обратный трубопровод, устройство узла измерения теплоэнергии; освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,6 км шириной 7 м |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 года N 1664-р; указания Министерства финансов Российской Федерации от 8 сентября 2010 года N 06-04-11/01-398; постановление Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года N 209 |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области |
| Срок разработки Программы | Октябрь 2010 года |
| Стоимость разработки Программы | Не требует финансовых затрат |
| Представитель заказчика (координатор) Программы | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| Участники Программы | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы | Мяков Сергей Борисович - председатель комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, тел. 576-62-80 |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляется вице-губернатором Ленинградской области, курирующим вопросы строительства, дорожного хозяйства, энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области представляет в комитет финансов Ленинградской области и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области ежеквартально отчет о ходе реализации мероприятий Программы, ежегодно в Правительство Ленинградской области - сводный отчет о выполнении мероприятий Программы |

- 1. Анализ ситуации

Пикалево является типичным монопрофильным городом, градообразующая сфера которого представлена глиноземным комплексом, изначально рассчитанным на ежегодное производство 260-270 тыс. тонн глинозема, 2,7 млн тонн цемента, 200 тыс. тонн соды и поташа. Единственным производителем и поставщиком нефелинового сырья для производства глинозема является ОАО "Апатит". Продукты, получаемые при производстве глинозема, - карбонатный раствор и белитовый шлам используются в качестве сырья для производства цемента, соды и поташа, образуя в рамках единой технологической цепочки практически безотходное производство.

В настоящее время градообразующая сфера Пикалево представлена предприятиями ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" (производство глинозема), входящее в состав ООО "Базовый элемент", ЗАО "Пикалевский цемент" (производство цемента), входящее в состав холдинга "Евроцементгрупп" и ЗАО "Пикалевская Сода" (производство поташа и кальцинированной соды), входящее в состав ЗАО "Метахим". На указанных предприятиях заняты 3433 человека, что составляет 41,5 процента от общей численности занятых в экономике муниципального образования.

Предприятия градообразующей сферы являются основными налогоплательщиками местного бюджета и обеспечивают основной объем собственных доходов муниципального образования. В 2009 году ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" обеспечило 62 процента поступления земельного налога, 28 процентов налога на доходы физических лиц и 31 процент доходов от арендной платы за землю, ЗАО "Пикалевский цемент" - 15 процентов земельного налога и 39 процентов арендной платы за землю.

Схема функционирования Пикалевского производственного комплекса, представленного тремя технологически взаимоувязанными и имеющими единую логистическую инфраструктуру предприятиями, представляет оптимально выстроенный производственный процесс с четким разделением производственных и управленческих функций.

В условиях монопрофильной структуры экономики обеспечение устойчивого развития градообразующей сферы, как правило, требует наличия единого собственника, ориентированного на получение конечного эффекта путем оптимизации всего производственного процесса и финансовых потоков. Однако после разделения Пикалевского глиноземного комплекса на три отдельных сегмента (глиноземный, цементный и химический) предприятия, образующие единую технологическую цепочку, стали управляться различными собственниками. С этого момента политика предприятий, действующих как независимые частные собственники, состояла в увеличении рентабельности отдельных предприятий и максимизации прибыли. Собственниками внедрены различные принципы управления и организации бизнеса, в частности, давальческие схемы переработки сырья, механизмы трансферных цен между производственными предприятиями и торговыми холдинговыми структурами, а также программы перепрофилирования и реструктуризации производства.

Во второй половине 2008 года объемы производства предприятий комплекса снижались и в начале 2009 года были полностью остановлены до июня 2009 года, когда были приняты чрезвычайные меры государственного регулирования по возобновлению производства на всех предприятиях комплекса.

В условиях отсутствия единого собственника любое изменение конъюнктуры рынков цемента, газа и алюминия, что особенно проявляется в период кризиса, отражается на консолидированной рентабельности всего комплекса.

Экономические проблемы функционирования градообразующего комплекса существенно повлияли на рынок труда города Пикалево, ситуация обострилась в декабре 2008 года: в результате массовых увольнений на ЗАО "Пикалевский цемент" произошел стремительный рост уровня безработицы с 1 до 8,1 процента (при расчете в соответствии с методологией Международной организации труда уровень безработицы превысил 21 процент).

В первом полугодии 2009 года ситуация на рынке труда продолжала обостряться: остановились заводы ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" и ЗАО "Метахим". Реальной была угроза массовых увольнений. На 1 июня 2009 года число безработных составило 1070 человек, уровень безработицы - 9,2 процента.

В результате принятых мер с июня по декабрь 2009 года число безработных в городе Пикалево сократилось на 42 процента и составило 622 человека, уровень безработицы снизился до 5,5 процента, или 15,3 процента в соответствии с методологией Международной организации труда.

Высокий уровень безработицы в городе Пикалево сказался и в целом на рынке труда в Бокситогорском муниципальном районе, а также в соседних муниципальных районах - Тихвинском и Волховском. В указанных муниципальных районах уровень безработицы остается выше среднеобластного и несмотря на строительство новых промышленных объектов не снижается ниже 2,5 процента. Существенным является и наличие скрытой безработицы, уровень которой по результатам социологических исследований достигает 12-14 процентов.

Для стабилизации ситуации на рынке труда требуются кардинальные меры, в первую очередь создание новых рабочих мест. Создание новых рабочих мест будет осуществляться путем реализации крупных инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево.

- Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МОНОПРОФИЛЬНОСТЬ ГОРОДА ПИКАЛЕВО <*>

| Показатель | Значение | Относи- тельное значение, проц. |
| --- | --- | --- |
| Объем отгруженной продукции градообразующих предприятий в общем объеме отгруженной продукции моногорода, млрд руб. | 5,3/6,0 | 88 |
| Число занятых на градообразующих предприятиях по отношению к общему числу занятых в экономике моногорода, тыс. чел. | 3,8/8,0 | 48 |
| Налоговые поступления градообразующих предприятий в общем объеме налоговых поступлений моногорода, млн руб. | 40,5/46,6 | 87 |
| Средняя месячная заработная плата по градообразующим предприятиям по отношению к среднемесячной заработной плате в моногороде, тыс. руб. | 18,5/16,5 | 112 |
| Объем инвестиций по градообразующим предприятиям по отношению к объему инвестиций моногорода, млн руб. | 481,0/490,7 | 98 |

--------------------------------

<*> Использованы данные комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области по состоянию на дату его составления.

Кризисные явления в экономике города, обусловленные его монопрофильной структурой, находят отражение в снижении доли собственных доходов с 40 процентов в 2007 году до 20 процентов в 2009 году и до 10,6 процента в 2010 году, что в целом характеризует депрессивное состояние финансовой сферы муниципального образования "Город Пикалево" и свидетельствует о невозможности самостоятельного решения социальных проблем и самостоятельного формирования условий для развития производственной сферы.

В связи с территориальной удаленностью города осложняется привлечение инвестиционного портфеля компаний без предварительного формирования конкурентных преимуществ в инфраструктурной сфере.

Таким образом, решение вопросов инфраструктурного обеспечения комплексного инвестиционного развития города Пикалево в целях диверсификации его экономики представляется ключевым для его устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения.

В последнее время наблюдается некоторое улучшение ситуации, обусловленное вниманием всех уровней власти к проблемам моногорода и появлением дополнительных инвестиционных преимуществ, связанных с формированием комплексного инвестиционного плана модернизации города, что незамедлило сказаться на важнейших показателях экономического развития.

Основанием расчетов потребностей города в объектах инфраструктуры и расчетов перспективных результатов их создания и развития является комплексный инвестиционный план модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области, одобренный распоряжением Правительства Ленинградской области от 25 августа 2010 года N 449/1-р в соответствии с пунктом 2 протокола Правительственной комиссии от 11 августа 2010 года N 7.

- 2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево.

Основные задачи Программы:

создание инфраструктурных условий для размонопрофилирования градообразующей сферы и повышения уровня отраслевой диверсификации экономики города Пикалево;

обеспечение устойчивого развития муниципального образования за счет реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево;

инженерное обеспечение реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики города Пикалево, в том числе:

строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса,

строительства предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Тепличный комбинат",

строительства предприятия по производству биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна);

строительства биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола,

строительства предприятия по комплексной переработке нефелиновых шламов.

Основными целевыми показателями Программы приняты ключевые показатели первого этапа реализации комплексного инвестиционного плана города Пикалево.

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ПЛАНИРУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ <*>

| Наименование показателя | 2009 год (факти- чески) | 2010 год | 2011 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании, проц. | 5,5 | 3,2 | 3,0 | 0,8 |
| Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации инвестиционных проектов, включенных в Программу (нарастающим итогом), чел. |  | 53 | 582 | 3159 |
| Средняя месячная заработная плата работников крупных и средних предприятий муниципального образования, руб. | 13455 | 16500 | 18232 | 29363 |
| Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, проц. | 84,7 | 95,0 | 91,1 | 35,7 |

--------------------------------

<*> Использованы данные комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области по состоянию на дату его составления.

- 3. Мероприятия Программы

Мероприятия Программы направлены на обеспечение инфраструктурной базы для реализации на территории города Пикалево инвестиционных проектов, способствующих диверсификации муниципальной экономики и предполагающих создание новых рабочих мест.

Реализация мероприятий предполагает:

разработку проектно-сметной документации по всем создаваемым инфраструктурным объектам;

строительство сети водоподведения;

строительство сети водоотведения;

строительство тепловых сетей;

строительство газопровода;

строительство линий электропередач;

строительство автомобильных дорог.

В рамках Программы предусматривается:

1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса.

Формирование земельного участка площадью 0,9 га (ровная площадка без перепадов с асфальтовым покрытием и двумя подъездными путями) для размещения предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса проектной мощностью 48000 куб. м в год (4000 куб. м в месяц), с обеспечением потребности в необходимом теплопотреблении - 1 Гкал в час, в хозяйственной питьевой воде: холодная вода - 12 куб. м в смену, горячая вода - 6,7 куб. м в смену, в канализационных стоках (фекальная канализация) - до 18,7 куб. м в смену, в энергопотреблении - 400 кВт, в системе ливневой канализации и удалении дождевых и талых вод - в объеме до 300 куб. м в час.

2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат".

Формирование земельного участка площадью 16 га (площадь тепличного комплекса) для размещения предприятия по производству сельскохозяйственной продукции "Тепличный комбинат" проектной мощностью 10 тыс. т в год, с обеспечением энергопотребления (расчетная мощность) 37500 МВт x ч в год со строительством подстанции на территории тепличного хозяйства, потребности в хозяйственной питьевой воде - 1100 куб. м в сутки, 210000 куб. м в год, в газе - 6000 куб. м в час, 15600 тыс. куб. м в год.

3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна).

Формирование земельного участка площадью 15 га для размещения предприятия по производству биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна) проектной мощностью 107 тыс. т в год с обеспечением потребности в холодной воде - 300 куб. м в сутки, в канализационных сбросах - 20 куб. м в сутки, в электроэнергии - 1,2 МВт.

4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола.

Формирование земельного участка площадью 6 га для размещения предприятия по производству ксилита и топливного этанола проектной мощностью 88000 метрических тонн в год, 15000000 л биотоплива в год, с обеспечением потребности в холодной воде - 250 куб. м в сутки, в канализационных сбросах - 18 куб. м в сутки, в электроэнергии - 1,0 МВт.

5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов.

Формирование земельного участка площадью 2 га для размещения предприятия по комплексной переработке нефелиновых шламов проектной мощностью 700 тыс. т в год, с обеспечением потребности в электроэнергии: потребляемая мощность - 600 кВт, пиковые нагрузки - 750 кВт, в газоснабжении: потребляемый объем газа - до 1000 куб. м в час, в водоснабжении: для хозяйственных питьевых нужд - 100 л в час, для технических нужд - 6 куб. м в час, из них 3 куб. м в час возвращается в систему водоснабжения.

Основными индикаторами реализации Программы являются технические характеристики создаваемой производственной инфраструктуры:

1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса:

трубопровод от действующего водопровода из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм протяженностью 1 км с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры, установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе;

трубопровод из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм протяженностью 1 км, выпуск хозяйственно-бытовых стоков в приемную камеру канализационных очистных сооружений с установкой смотровых колодцев;

тепловые сети протяженностью 0,5 км, источник теплоснабжения - ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", параметры теплоносителя: t = 150/70°C, P1 = 7,5 кгс/кв. см, Р2 = 3,5 кгс/кв. см, в месте врезки - установка тепловой камеры размером 3,0 x 3,0 м, установка узла учета тепловой энергии; строительство подземным и наземным способами;

линия электропередачи 0,4 кВ 2-цепная, точка присоединения от ТП-2а, общая протяженность трассы - 460 м, со строительством трансформаторной подстанции;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,5 км шириной 7 м.

2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат":

газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм;

водопровод для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 225 мм для хозяйственного питьевого водоснабжения - протяженностью 0,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм, устройство узла учета потребления воды;

сети водоотведения протяженностью 4,65 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;

линии электропередачи 6 кВ: три 2-цепные, протяженность 5 км, со строительством трансформаторных подстанций;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1 км шириной 7 м.

3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна):

газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 200 мм;

водопровод для хозяйственных питьевых нужд протяженность 2,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм, устройство узла учета потребления воды;

сети водоотведения протяженностью 2,2 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков;

линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 0,9 км, со строительством трансформаторных подстанций;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,8 км шириной 7 м.

4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола:

водоснабжение от действующего водовода с установкой колодцев и стальной запорной арматуры с заменой водовода от скважины N 55 L - 650 м и введение в эксплуатацию скважины N 209, водопровод для технических нужд протяженностью 3,15 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм;

сети водоотведения протяженностью 2,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, обеспечение выпуска хозяйственно-бытовых стоков после очистки на локальных очистных сооружениях в канализационный коллектор с установкой смотровых колодцев;

линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 1,2 км, кабель марки АСБ 3 x 185 от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ) и протяженность 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), кабель марки АСБ 3 x 120, со строительством трансформаторных подстанций;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,4 км шириной 7 м.

5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов:

газопровод среднего давления протяженностью 0,4 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм;

сети водоподведения протяженностью 0,3 км, водоснабжение обеспечивается путем подключения к трубопроводу хозяйственной питьевой воды Тихвинской дистанции пути с устранением утечки на трубопроводе хозяйственной питьевой воды Ду 100 от колодца N 98, трубопровод хозяйственной питьевой воды существующий Ду 100 из чугунной трубы с давлением около 1,5 кгс/кв. см, на вводе - устройство узла измерения хозяйственной питьевой воды, трубопровод технической очищенной воды к трубопроводу коллектора промышленно-ливневой канализации в колодце N 1;

сети водоотведения протяженностью 0,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм;

тепловые сети протяженностью 0,3 км, двухтрубная открытая система теплоснабжения, скользящий температурный график 140/70°C, в межотопительный период тупиковая схема подачи горячего водоснабжения, в том числе обратный трубопровод, устройство узла измерения теплоэнергии;

освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,6 км шириной 7 м.

- 4. Обоснование мероприятий Программы

При разработке Программы учитывались результаты анализа состояния и перспектив развития города Пикалево, обобщенные в комплексном инвестиционном плане модернизации города Пикалево. Реализация Программы осуществляется в соответствии с Планом мероприятий долгосрочной целевой программы "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" (приложение 1 к Программе). Перечень мероприятий Программы с учетом оценки их значимости сформирован рабочей группой Правительства Ленинградской области, образованной в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 21 мая 2009 года N 280-рг.

Выбор мероприятий и определение объемов финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач Программы, объемом средств областного бюджета Ленинградской области, направляемых на содействие социально-экономическому развитию города Пикалево, а также возможностью привлечения для реализации мероприятий Программы средств федерального бюджета и средств бюджета муниципального образования.

- 5. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется в 2010 году за счет средств федерального бюджета, предоставленных областному бюджету Ленинградской области в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 года N 1664-р, в сумме 532700 тыс. рублей, средств областного бюджета Ленинградской области в сумме 57400 тыс. рублей и средств муниципального образования в сумме 500 тыс. рублей.

Динамика финансирования долгосрочной целевой программы "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" и перечень объектов долгосрочной целевой программы "Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево" приведены в приложениях 2 и 3 к Программе.

Расчет необходимой потребности в бюджетных ресурсах произведен с учетом основных положений комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево, обоснованных заявок органов исполнительной власти Ленинградской области, участвующих в реализации Программы, а также инициаторов инвестиционных проектов, способствующих развитию и диверсификации экономики города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области.

Выполнение мероприятий Программы создаст условия для реализации на территории города Пикалево инвестиционных проектов модернизации и диверсификации муниципальной экономики с объемом частных инвестиций в развитие производства свыше 16,7 млрд рублей.

- 6. Порядок предоставления субсидий на реализацию Программы

Предоставление субсидий на реализацию Программы осуществляется в следующем порядке:

1. Средства федерального бюджета (дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации) и средства областного бюджета Ленинградской области, предусмотренные в рамках настоящей Программы, предоставляются бюджету муниципального образования "Город Пикалево" в порядке межбюджетных отношений в виде субсидий, имеющих целевое назначение.

2. В целях реализации Программы главные распорядители средств областного бюджета заключают с администрацией муниципального образования "Город Пикалево" соглашение о порядке предоставления субсидий по форме, утвержденной нормативным актом главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области. Заключение соглашений осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Программы или внесения в нее в соответствующем порядке изменений.

3. В соглашении в обязательном порядке указываются коды бюджетной классификации доходов бюджета муниципального образования, коды бюджетной классификации расходов бюджета муниципального образования, объем софинансирования расходов из бюджета муниципального образования.

Обязательным приложением к соглашению является выписка из бюджета муниципального образования об объемах средств, предусмотренных на создание объекта инвестиций, заверенная финансовым органом муниципального образования.

В течение трех рабочих дней с момента заключения соглашения копия соглашения представляется главным распорядителем средств областного бюджета в комитет финансов Ленинградской области.

4. Организация муниципальными заказчиками аукционов и конкурсов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ и оказание услуг в строительстве в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области проводится после заключения соглашения.

5. Перечисление субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году за счет средств областного бюджета Ленинградской области осуществляется главными распорядителями средств областного бюджета единовременно в пределах предусмотренных Программой средств.

Перечисление субсидии бюджету муниципального образования в 2010 году за счет средств дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется единовременно в течение трех рабочих дней после поступления указанных средств из федерального бюджета в доход областного бюджета Ленинградской области.

6. Администрация муниципального образования "Город Пикалево" обязана:

обеспечить финансирование мероприятий Программы за счет средств субсидий, средств местного бюджета, а также выполнение мероприятий в сроки и в соответствии с основными технико-экономическими характеристиками на уровне значений, указанных в составе мероприятий Программы и установленных утвержденной в установленном порядке проектной документацией;

обеспечить достижение значений целевых показателей эффективности использования субсидий, установленных Программой;

обеспечить выполнение целевых показателей проектов и мероприятий Программы, в том числе в части диверсификации экономики и обеспечения занятости монопрофильного муниципального образования на уровне значений, утвержденных в Программе;

ежеквартально не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять главным распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области отчеты об освоении субсидий и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий на бумажном и электронном носителях по формам согласно приложениям 4 и 5 к Программе.

К отчетам на бумажном носителе прилагаются следующие документы:

муниципальный контракт;

справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (для строительно-монтажных работ);

акты выполненных работ по форме КС-2 (для строительно-монтажных работ);

накопительная ведомость объемов выполненных работ;

акты выполненных работ (для иных работ);

платежные поручения, подтверждающие финансирование объектов за счет средств бюджета муниципального образования;

договор на осуществление строительного контроля и проведение авторского надзора за ходом строительства.

7. Главные распорядители средств областного бюджета проверяют представленные администрацией муниципального образования "Город Пикалево" отчеты и представляют их в комитет финансов Ленинградской области на бумажном и электронном носителях не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, для формирования сводной отчетности и направления ее в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство регионального развития Российской Федерации.

8. Комитет финансов Ленинградской области и главные распорядители средств при необходимости запрашивают у администрации муниципального образования "Город Пикалево" дополнительные сведения и материалы для оценки расходования субсидий и эффективности реализации мероприятий Программы.

9. Главные распорядители средств областного бюджета обеспечивают результативность, адресность, целевой характер использования бюджетных средств, а также контроль за целевым использованием средств и достоверностью данных, указанных в отчетах администрацией муниципального образования "Город Пикалево".

10. Комитет финансов Ленинградской области имеет право производить проверки целевого использования бюджетных средств и достоверности данных, указанных в отчетах администрацией муниципального образования "Город Пикалево".

11. Муниципальные заказчики в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных бюджетных средств, а также за несвоевременное представление отчетности о выполненных работах, оказанных услугах и произведенных затратах.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных и целевое использование субсидий возлагается на администрацию муниципального образования "Город Пикалево".

- 7. Ожидаемые результаты реализации и социально-экономическая эффективность Программы

Выполнение Программы позволит создать необходимое инфраструктурное обеспечение для реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики города Пикалево, создаст благоприятные условия для социально-экономического развития города и в конечном счете улучшит качество жизни населения.

В качестве критериев результативности Программы приняты:

экономический эффект - рост объемов отгруженной продукции собственного производства и объема привлеченных внебюджетных инвестиций;

социальный эффект - увеличение численности трудовых ресурсов города, снижение уровня безработицы и увеличение количества дополнительно созданных рабочих мест;

бюджетный эффект - рост налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет.

- Таблица 3

ПОКАЗАТЕЛИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРОГРАММЫ <*>

| Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Экономическая эффективность |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг собственного производства традиционных отраслей, млн руб. | 7317 | 7500 | 10500 |
| Объем привлеченных внебюджетных инвестиций, млн руб. | 268 | 2370 |  |
| Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста муниципального образования, проц. | 26,2 | 26,9 | 12,0 |
| Социальная эффективность |  |  |  |
| Численность населения, тыс. чел. | 21,5 | 21,5 | 21,9 |
| Численность занятых в экономике, тыс. чел. | 8,2 | 8,2 | 8,8 |
| Число незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну заявленную вакансию, чел. | 36 | 19 | 1 |
| Бюджетная эффективность |  |  |  |
| Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах муниципального образования, проц. | 10,6 | 63,9 | 96,3 |
| Общий объем дополнительных поступлений от инвестиционных проектов в муниципальный бюджет, млн руб. |  | 0,3 | 14,5 |

--------------------------------

<*> Использованы данные комплексного инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области по состоянию на дату его составления.

- 8. Участники Программы

Представителем заказчика (координатором) Программы является комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, который по мере необходимости проводит рабочие совещания с участием представителей органов исполнительной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления.

Представителем заказчика - соисполнителем Программы является комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Реализацию мероприятий Программы курирует администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области, которая выступает в качестве заказчика на выполнение работ.

Для выполнения мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством заключаются муниципальные контракты, в которых определяются права и обязанности сторон, сроки исполнения и объемы финансирования каждого мероприятия, ответственность за целевое использование средств, порядок представления отчетной информации.

- 9. Система управления и контроль за выполнением Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет вице-губернатор Ленинградской области, курирующий вопросы строительства, дорожного хозяйства, энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Оперативный контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Для осуществления оперативного контроля за реализацией мероприятий Программы администрация муниципального образования "Город Пикалево" представляет ежеквартально в комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области сведения о ходе выполнения мероприятий Программы.

Финансовый контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет комитет финансов Ленинградской области. Для осуществления финансового контроля за реализацией мероприятий Программы исполнитель мероприятий Программы по требованию комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области представляет письменный финансовый отчет.

Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области представляет в комитет финансов Ленинградской области и комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области ежеквартально отчет о ходе реализации мероприятий Программы, ежегодно в Правительство Ленинградской области - сводный отчет выполнений мероприятий Программы.

- Приложение 1

к Программе...

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

| N п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (Муниципальное образование) | Срок финан- сиро- вания (срок реали- зации), год | Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распоря- дитель бюджетных средств | Распоря- дитель (полу- чатель) бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюд- жет | про- чие ис- точ- ники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса | Муниципальное образование город Пикалево Бокситогорского района Ленинградской области | 2010 (2010- 2011) | 42200,0 | 38400,0 | 3700,0 | 100,0 |  | Вложения в производство - 210 млн руб. Планируемая численность персонала - 194 чел. Число смен работы в сутки - 2, продолжительность рабочей смены - 8 ч. Проектная мощность предприятия - 48000 куб. м в год (4000 куб. м в месяц). Производственная площадка: ровная без перепадов, оборудованная асфальтовым покрытием, с двумя подъездными путями S = 0,9 га. Здание производственного цеха S = 5000 кв. м, высота 6 м: необходимый температурный режим +15°C, необходимое теплопотребление - 1 Гкал в час. Потребность в хозяйственной питьевой воде: холодная вода - 12 куб. м в смену, горячая вода - 6,7 куб. м в смену. Канализационные стоки (фекальная канализация): до 18,7 куб. м в смену. Система пожаротушения: обеспечение расхода не менее 20 л в секунду. Энергопотребление - 400 кВт. Система ливневой канализации: обеспечение удаления дождевых и талых вод в объеме до 300 куб. м в час |  |  |
| 1.1 | Строительство сети водоподведения |  | 2010 (2010- 2011) | 5350,0 | 4900,0 | 400,0 | 50,0 |  | Водоснабжение от действующего водопровода, трубопровод протяженностью 1 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм, с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры. Установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе | Комитет по энергети- ческому комплексу и жилищно- коммуналь- ному хозяйству Ленин- градской области (далее - Комитет ЖКХ) | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 1.2 | Строительство сети водоотведения |  | 2010 (2010- 2011) | 8000,0 | 7500,0 | 500,0 |  |  | Выпуск хозяйственно- бытовых стоков в приемную камеру канализационных очистных сооружений с установкой смотровых колодцев. Трубопровод протяженностью 1 км из полипропилена марки "Прагма" d 200 мм | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 1.3 | Строительство тепловых сетей |  | 2010 (2010- 2011) | 3800,0 | 3500,0 | 300,0 |  |  | Тепловые сети протяженностью 0,5 км. Источник теплоснабжения - ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево". Параметры теплоносителя: t = 150/70°C, P1 = 7,5 кгс/кв. см, P2 = 3,5 кгс/кв. см. В месте врезки - установка тепловой камеры размером 3,0 x 3,0 м, установка узла учета тепловой энергии. Строительство подземным и наземным способами | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 1.4 | Строительство линии электропередачи |  | 2010 (2010- 2011) | 3800,0 | 3500,0 | 300,0 |  |  | Линия электропередачи 0,4 кВ 2-цепная. Точка присоединения от ТП-2а. Общая протяженность трассы - 460 м, со строительством трансформаторной подстанции | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 1.5 | Строительство автомобильной дороги |  | 2010 (2010- 2011) | 21250,0 | 19000,0 | 2200,0 | 50,0 |  | Освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,5 км шириной 7 м | Комитет по дорожному хозяйству Ленин- градской области | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 2 | Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат" | Муниципальное образование "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области | 2010 (2010- 2011) | 210200,0 | 191100,0 | 19000,0 | 100,0 |  | Вложения в производство - 1200 млн руб. Планируемая численность персонала - 600 чел. Проектная мощность предприятия - 10 тыс. т в год. Площадь тепличного комплекса - 16 га. Внешнее ограждение блока теплиц из оконного стекла толщиной 4 мм - двойное остекление или светопрозрачный поликарбонат 16 мм. Система отопления комплекса - источник теплоснабжения, наружная и внутренняя теплосети, объекты теплоснабжения. Энергопотребление (расчетная мощность) - 37500 МВт x ч в год со строительством подстанции на территории тепличного хозяйства. Потребность в хозяйственной питьевой воде: 1100 куб. м в сутки, 210000 куб. м в год. Потребность в газе: 6000 куб. м в час, 15600 тыс. куб. м в год |  |  |
| 2.1 | Строительство газопровода |  | 2010 (2010- 2011) | 33000,0 | 30000,0 | 3000,0 |  |  | Газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 2.2 | Строительство сети водоподведения |  | 2010 (2010- 2011) | 30150,0 | 27500,0 | 2600,0 | 50,0 |  | Водопровод для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 225 мм, для хозяйственного питьевого водоснабжения - протяженностью 0,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм. Устройство узла учета потребления воды | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 2.3 | Строительство сети водоотведения |  | 2010 (2010- 2011) | 38500,0 | 35000,0 | 3500,0 |  |  | Сети водоотведения протяженностью 4,65 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 2.4 | Строительство линии электропередачи |  | 2010 (2010- 2011) | 83100,0 | 76000,0 | 7100,0 |  |  | Линии электропередачи 6 кВ: три 2-цепные, протяженность 5 км, со строительством трансформаторных подстанций | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги |  | 2010 (2010- 2011) | 25450,0 | 22600,0 | 2800,0 | 50,0 |  | Освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1 км шириной 7 м | Комитет по дорожному хозяйству Ленин- градской области | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 3 | Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна) | Муниципальное образование "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области | 2010 (2011) | 174200,0 | 158400,0 | 15700,0 | 100,0 |  | Вложения в производство - 11900 млн руб. Планируемая численность персонала - 800 чел. Формирование земельного участка площадью 15 га. Проектная мощность предприятия - 107 тыс. т в год. Потребность в холодной воде - 300 куб. м в сутки, в канализационных сбросах - 20 куб. м в сутки, в электроэнергии - 1,2 МВт |  |  |
| 3.1 | Строительство газопровода |  | 2010 (2011) | 46100,0 | 42000,0 | 4100,0 |  |  | Газопровод среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 200 мм | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 3.2 | Строительство сети водоподведения |  | 2010 (2011) | 18850,0 | 17300,0 | 1500,0 | 50,0 |  | Водопровод для хозяйственных питьевых нужд протяженностью 2,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм. Устройство узла учета потребления воды | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 3.3 | Строительство сети водоотведения |  | 2010 (2011) | 29000,0 | 26600,0 | 2400,0 |  |  | Сети водоотведения протяженностью 2,2 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственных бытовых и ливневых стоков | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 3.4 | Строительство линии электропередачи |  | 2010 (2011) | 47100,0 | 43000,0 | 4100,0 |  |  | Линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 0,9 км, со строительством трансформаторных подстанций | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 3.5 | Строительство автомобильной дороги |  | 2010 (2011) | 33150,0 | 29500,0 | 3600,0 | 50,0 |  | Освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,8 км шириной 7 м | Комитет по дорожному хозяйству Ленин- градской области | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 4 | Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола | Муниципальное образование "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области | 2010 (2011) | 112700,0 | 98200,0 | 14400,0 | 100,0 |  | Вложения в производство - 3220,8 млн руб. Планируемая численность персонала - 1325 чел. Количество рабочих дней в году - 350, число смен работы в сутки - 3, продолжительность рабочей смены - 8 часов. Проектная мощность предприятия - 88000 метрических тонн в год, 15000000 л биотоплива в год. Земельный участок для размещения производства - 6 га. Потребность в холодной воде - 250 куб. м в сутки, в канализационных сбросах - 18 куб. м в сутки, в электроэнергии - 1,0 МВт. Планируется строительство собственной теплоэлектростанции для обеспечения предприятия необходимым технологическим теплом и электроэнергией |  |  |
| 4.1 | Строительство сети водоподведения |  | 2010 (2011) | 23750,0 | 21700,0 | 2000,0 | 50,0 |  | Водоснабжение от действующего водовода с установкой колодцев и стальной запорной арматуры с заменой водовода от скважины N 55 L - 650 м и введение в эксплуатацию скважины N 209. Водопровод для технических нужд протяженностью 3,15 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 4.2 | Строительство сети водоотведения |  | 2010 (2011) | 12500,0 | 11500,0 | 1000,0 |  |  | Выпуск хозяйственно- бытовых стоков после очистки на локальных очистных сооружениях в канализационный коллектор с установкой смотровых колодцев. Сети водоотведения протяженностью 2,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 4.3 | Строительство линии электропередачи |  | 2010 (2011) | 32600,0 | 25700,0 | 6900,0 |  |  | Линии электропередачи 6 кВ: две 2-цепные, протяженность 1,2 км, кабель марки АСБ 3 x 185 от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ), и 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), кабель марки АСБ 3 x 120, со строительством трансформаторных подстанций | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 4.4 | Строительство автомобильной дороги |  | 2010 (2011) | 43850,0 | 39300,0 | 4500,0 | 50,0 |  | Освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,4 км шириной 7 м | Комитет по дорожному хозяйству Ленин- градской области |  |
| 5 | Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент- Пикалево" в объеме внереализационных отходов | Муниципальное образование "Город Пикалево" Бокситогорского района Ленинградской области | 2010 (2011) | 51300,0 | 46600,0 | 4600,0 | 100,0 |  | Вложения в производство - 119,4 млн руб. Планируемая численность персонала - 240 чел. Проектная мощность предприятия - 700 тыс. т в год. Формирование земельного участка площадью 2 га. Электрическая энергия: потребляемая мощность - 600 кВт, пиковые нагрузки - 750 кВт. Потребляемый объем газа - до 1000 куб. м в час. Водоснабжение для хозяйственных питьевых нужд - 100 л в час, для технических нужд - 6 куб. м в час, из них 3 куб. м в час возвращается в систему водоснабжения |  |  |
| 5.1 | Строительство газопровода |  | 2010 (2011) | 1350,0 | 1200,0 | 100,0 | 50,0 |  | Газопровод среднего давления протяженностью 0,4 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 5.2 | Строительство сети водоподведения |  | 2010 (2011) | 1600,0 | 1500,0 | 100,0 |  |  | Сети водоподведения протяженностью 0,3 км. Водоснабжение обеспечивается путем подключения к трубопроводу хозяйственной питьевой воды Тихвинской дистанции пути с устранением утечки на трубопроводе хозяйственной питьевой воды Ду 100 от колодца N 98. Трубопровод хозяйственной питьевой воды существующий Ду 100 из чугунной трубы с давлением около 1,5 кгс/кв. см На вводе - устройство узла измерения хозяйственной питьевой воды. Трубопровод технической очищенной воды к трубопроводу коллектора промышленно- ливневой канализации в колодце N 1 | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 5.3 | Строительство сети водоотведения |  | 2010 (2011) | 4000,0 | 3800,0 | 200,0 |  |  | Сети водоотведения протяженностью 0,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 5.4 | Строительство тепловых сетей |  | 2010 (2011) | 3700,0 | 3600,0 | 100,0 |  |  | Тепловые сети протяженностью 0,3 км. Двухтрубная открытая система теплоснабжения. Скользящий температурный график 140/70°C. В межотопительный период тупиковая схема подачи горячего водоснабжения, в том числе через обратный трубопровод. Устройство узла измерения теплоэнергии | Комитет ЖКХ | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
| 5.5 | Строительство автомобильной дороги |  | 2010 (2011) | 40650,0 | 36500,0 | 4100,0 | 50,0 |  | Освещенная автомобильная дорога обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,6 км шириной 7 м | Комитет по дорожному хозяйству Ленин- градской области | Муници- пальное образо- вание "Город Пикалево" |
|  | Всего по программе |  |  | 590600,0 | 532700,0 | 57400,0 | 500,0 |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

- Приложение 2

к Программе...

ДИНАМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- |
|  | 2010 год |
| Затраты - всего | 590600,0 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | 532700,0 |
| областной бюджет | 57400,0 |
| местные бюджеты | 500,0 |
| прочие источники |  |
| Из общего объема затрат затраты на капитальные вложения | 590600,0 |
| в том числе: |  |
| федеральный бюджет | 532700,0 |
| областной бюджет | 57400,0 |
| местные бюджеты | 500,0 |
| прочие источники |  |

- Приложение 3

к Программе...

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строи- тельства (год) | Реквизиты утверждения проектно- сметной документации (ПСД) | Форма собст- вен- ности | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года на- чала реализации программы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвер- жден- ных в ПСД | в ценах года начала реали- зации прог- раммы | в ценах, утвер- жден- ных в ПСД | в ценах года начала реали- зации прог- раммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Первая производственная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по производству домокомплектов на основе выпуска клееного бруса. Местонахождение: Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево. Проектная мощность - 48000 куб. м в год (4000 куб. м в месяц) | 2010-2011 | в завершающей стадии разработки | муници- пальная |  | 42200,0 |  | 42200,0 |
| строительство сети водоподведения от действующего водопровода, трубопровод протяженностью 1 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм с установкой дополнительных колодцев и стальной запорной арматуры, установка узла учета на холодную воду на подводящем трубопроводе | 2010-2011 |  |  |  | 5350,0 |  | 5350,0 |
| строительство сети водоотведения с установкой смотровых колодцев, трубопровод протяженностью 1 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм | 2010-2011 |  |  |  | 8000,0 |  | 8000,0 |
| строительство тепловых сетей протяженностью 0,5 км, источник теплоснабжения - ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево", параметры теплоносителя: t = 150/70°C, P1 = 7,5 кгс/кв. см, P2 = 3,5 кгс/кв. см, в месте врезки - установка тепловой камеры размером 3,0 x 3,0 м, установка узла учета тепловой энергии, строительство подземным и наземным способами | 2010-2011 |  |  |  | 3800,0 |  | 3800,0 |
| строительство 2-цепной линии электропередачи 0,4 кВ протяженностью 460 м, со строительством трансформаторной подстанции | 2010-2011 |  |  |  | 3800,0 |  | 3800,0 |
| строительство автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 0,5 км шириной 7 м | 2010-2011 |  |  |  | 21250,0 |  | 21250,0 |
| 2. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта "Тепличный комбинат". Местонахождение: Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево. Проектная мощность - 10 тыс. т в год | 2010-2011 | в завершающей стадии разработки | муници- пальная |  | 210200,0 |  | 210200,0 |
| строительство газопровода среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм | 2010-2011 |  |  |  | 33000,0 |  | 33000,0 |
| строительство сети водоподведения для технических нужд протяженностью 5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 225 мм, для хозяйственного питьевого водоснабжения - протяженностью 0,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм | 2010-2011 |  |  |  | 30150,0 |  | 30150,0 |
| строительство сети водоотведения протяженности 4,65 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм | 2010-2011 |  |  |  | 38500,0 |  | 38500,0 |
| строительство трех 2-цепных линий электропередачи 6 кВ, протяженность 5 км, со строительством трансформаторных подстанций | 2010-2011 |  |  |  | 83100,0 |  | 83100,0 |
| строительство освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1 км шириной 7 м | 2010-2011 |  |  |  | 25450,0 |  | 25450,0 |
| Вторая производственная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта производства биоразлагаемых полимеров, производимых из растительного сырья (глубокая переработка зерна). Местонахождение: Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево. Проектная мощность - 107 тыс. т в год | 2010-2011 | разрабатывается | муници- пальная |  | 174200,0 |  | 174200,0 |
| строительство газопровода среднего давления протяженностью 8 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 200 мм | 2010-2011 |  |  |  | 46100,0 |  | 46100,0 |
| строительство сети водоподведения протяженностью 2,5 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм, с устройством узла учета потребления воды | 2010-2011 |  |  |  | 18850,0 |  | 18850,0 |
| строительство сети водоотведения протяженностью 2,2 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, включая очистку хозяйственно-бытовых и ливневых стоков | 2010-2011 |  |  |  | 29000,0 |  | 29000,0 |
| строительство двух 2-цепных линий электропередачи 6 кВ, протяженность 0,9 км, со строительством трансформаторных подстанций | 2010-2011 |  |  |  | 47100,0 |  | 47100,0 |
| строительство освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 1,8 км шириной 7 м | 2010-2011 |  |  |  | 33150,0 |  | 33150,0 |
| 4. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта организации биохимического предприятия по производству ксилита и топливного этанола. Местонахождение: Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево. Проектная мощность - 88000 метрических тонн в год, 15000000 л биотоплива в год | 2010-2011 | разрабатывается | муници- пальная |  | 112700,0 |  | 112700,0 |
| строительство сети водоподведения протяженностью 3,15 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 160 мм, с установкой колодцев и стальной запорной арматуры, с заменой водовода от скважины N 55 L - 650 м и введение в эксплуатацию скважины N 209 | 2010-2011 |  |  |  | 23750,0 |  | 23750,0 |
| строительство сети водоотведения протяженностью 2,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм, с установкой смотровых колодцев | 2010-2011 |  |  |  | 12500,0 |  | 12500,0 |
| строительство двух 2-цепных линий электропередачи 6 кВ, протяженность 1,2 км, кабель марки АСБ 3 x 185 от ПС-35 до РП-1 (фидер 35-04 кВ), и 1 км от ТП-34 (фидер 05-50 6 кВ), кабель марки АСБ 3 x 120, со строительством трансформаторных подстанций | 2010-2011 |  |  |  | 32600,0 |  | 32600,0 |
| строительство освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,4 км шириной 7 м | 2010-2011 |  |  |  | 43850,0 |  | 43850,0 |
| Третья производственная площадка |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Строительство объектов инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта комплексной переработки нефелиновых шламов ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" в объеме внереализационных отходов. Местонахождение: Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево. Проектная мощность - более 700 тыс. т в год | 2010-2011 | разрабатывается | муници- пальная |  | 51300,0 |  | 51300,0 |
| строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,4 км из полиэтилена марки ПЭ 80 d 110 мм | 2010-2011 |  |  |  | 1350,0 |  | 1350,0 |
| строительство сети водоподведения протяженностью 0,3 км с устранением утечки на трубопроводе хозяйственной питьевой воды Ду 100 от колодца N 98, с установкой на вводе устройства узла измерения хозяйственной питьевой воды, трубопровод технической очищенной воды к трубопроводу коллектора промышленно-ливневой канализации в колодце N 1 | 2010-2011 |  |  |  | 1600,0 |  | 1600,0 |
| строительство сети водоотведения протяженностью 0,5 км из полипропиленовых труб "Прагма" d 200 мм | 2010-2011 |  |  |  | 4000,0 |  | 4000,0 |
| строительство тепловых сетей протяженностью 0,3 км, с устройством узла измерения теплоэнергии | 2010-2011 |  |  |  | 3700,0 |  | 3700,0 |
| строительство освещенной автомобильной дороги обычного типа III категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 2,6 км шириной 7 м | 2010-2011 |  |  |  | 40650,0 |  | 40650,0 |
| Всего по программе |  |  |  |  | 590600,0 |  | 590600,0 |

- Приложение 4

к Программе...

(Форма)

ОТЧЕТ <*>

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПИКАЛЕВО"

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

ЗА ___ КВАРТАЛ 20__ ГОДА (С НАЧАЛА ГОДА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

| Наиме- нование меро- приятия | Предусмотрено средств в 20__ году (руб.) |  |  |  | Получено субсидий в 2010 году (руб.) |  | Принятые в 20__ году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вло- жений (руб.) | Перечислено средств организациям в 20__ году (руб.) |  |  |  | Остаток субсидий на лицевом счете (руб.) |  |  | Приме- чания (пере- чень основных видов выпол- ненных работ общее состоя- ние строи- тельной готов- ности объекта (проц.), причины возник- новения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 20__ год (руб.) |  | всего | в том числе |  |  | всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  | феде- раль- ный бюд- жет | об- ласт- ной бюд- жет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Целевое использование субсидий в сумме ____  _________________ подтверждаю.

(прописью)

Глава администрации

муниципального образования ________ __________________ "__"______ 20__ года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового

органа муниципального

образования               _________ __________________ "__"______ 20__ года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати

--------------------------------

<*> Представляется ежеквартально до полной реализации мероприятия.

- Приложение 5

к Программе...

(Форма)

ОТЧЕТ <*>

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ПИКАЛЕВО"

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБСИДИЙ ПО ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА ПИКАЛЕВО"

ПО СОСТОЯНИЮ НА __________ 20__ ГОДА

(С НАЧАЛА ГОДА НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

| Наименование целевого показателя эффективности | Значение показателя в 20__ году |  |
| --- | --- | --- |
|  | плановое <**> | фактическое на конец отчетного периода |
| Общая сметная стоимость мероприятия, руб. |  |  |
| Объем финансирования мероприятия из всех источников, руб. - всего в том числе: |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| Техническая готовность объекта мероприятия, проц.: за год, |  |  |
| на начало года (на момент предоставления субсидий) |  |  |
| на конец года |  |  |
| Проектная мощность мероприятия <***> |  |  |

Глава администрации

муниципального образования ________ __________________ "__"______ 20__ года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового

органа муниципального

образования               _________ __________________ "__"______ 20__ года

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати

--------------------------------

<*> Представляется ежеквартально до полной реализации мероприятия.

<**> Плановое значение указывается на основании значений, установленных программой.

<***> Проектная мощность или другие производственные показатели, достигнутые в результате реализации мероприятия программы.